| NOD: | Llunio Diwylliant ac Arweinyddiaeth yn GIG Cymru – gwreiddio egwyddorion arweinyddiaeth dosturiol i ddatblygu diwylliannau sy’n cefnogi cynhwysiant, lles ac ansawdd |
| --- | --- |
| Amcan Strategol: | Targedu datblygiad sgiliau a galluoedd i gefnogi trawsnewid a diogelu staff presennol at y dyfodol |
| Maes(ydd) blaenoriaeth LlC: |  |
| Cyflawnadwy: | 2.3.4 Sefydlu seilwaith i gefnogi darpariaeth addysg glyfar barhaus ar yr hinsawdd ar gyfer y gweithlu iechyd |
| Gwaelodlin: | Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Cyflawni Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru yn 2021 a nododd 39 o gamau gweithredu ar gyfer y system i gyfrannu at weledigaeth y sector cyhoeddus sero net erbyn 2030. Rhan allweddol o fod yn fwy cynaliadwy fel dinasyddion a staff o fewn GIG Cymru yw mwy o wybodaeth am yr agenda datgarboneiddio, gyda mecanweithiau i gefnogi a grymuso staff mewn camau gweithredu call yn yr hinsawdd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae gan AaGIC rôl allweddol i'w chwarae o ran gwreiddio meddylfryd hinsawdd-glyfar ar draws y llwybrau proffesiynol trwy addysg, comisiynu a hyfforddiant i gefnogi darparu gwasanaeth gyda gwelliant cynaliadwy fel ffordd o weithio sydd wedi'i gwreiddio. Mae strategaeth fioamrywiaeth a datgarboneiddio AaGIC 2021-24 a’r cynllun gweithredu cynaliadwyedd cysylltiedig yn rhoi trosolwg manwl o sut y bydd AaGIC yn gweithio i wreiddio meddylfryd craff o ran hinsawdd ymhlith staff ac ar draws addysg a hyfforddiant yn ehangach i gefnogi dull system gyfan. |
| Chwarter 1: |  |
| Cerrig milltir | - Adolygu adroddiad ôl troed carbon a diffinio blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn gan gynnwys cyhoeddi dangosfwrdd cynaliadwyedd AaGIC i fonitro cynnydd |
| Gweithredoedd | - Sefydlu blaenoriaethau ar gyfer lleihau ôl troed carbon AaGIC gan gynnwys adolygiad o gynllun bioamrywiaeth yr ystâd a chynhyrchu cynlluniau manwl ar gyfer cyfleoedd i wella - Cwblhau a chymeradwyo dangosfwrdd - Gweithio gydag arweinwyr sefydliadol i sicrhau cynaliadwyedd fel ystyriaeth strategol ym meysydd gwaith AaGIC er enghraifft cynllunio’r gweithlu, Datblygiad Proffesiynol Parhaus, ac arweinyddiaeth |
| Chwarter 2: |  |
| Cerrig milltir | - Cyhoeddi llinell sylfaen llwybrau proffesiynol a chynllun gweithredu i fynd i’r afael â bylchau mewn addysg glyfar yn yr hinsawdd ar draws addysg a gomisiynir gan AaGIC |
| Gweithredoedd | - Sefydlu model darparu ar gyfer yr agenda cynaliadwyedd mewn addysg a hyfforddiant |
| Chwarter 3: |  |
| Cerrig milltir | - Creu a chyhoeddi adnoddau newydd i gefnogi addysg arweinyddiaeth glyfar yn yr hinsawdd |
| Gweithredoedd | - Caffael cymorth arbenigol i greu addysg arweinyddiaeth glyfar yn yr hinsawdd - Lansio adnoddau arweinyddiaeth glyfar yn yr hinsawdd a hyfforddiant ar Gwella |
| Chwarter 4: |  |
| Cerrig milltir | - Cynnal adolygiad blynyddol o’r dull o wreiddio meddwl yn ddeallus am yr hinsawdd ym meysydd gwaith AaGIC |
| Gweithredoedd | - Cynhyrchu adolygiad blynyddol o weithgareddau lleihau ôl troed carbon yn unol â gwybodaeth adrodd sero net y sector cyhoeddus a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru - Adolygu cynnydd yn erbyn llinell sylfaen llwybrau proffesiynol a chynhyrchu cynllun gweithredu wedi'i ail-ddilysu. - Cynhyrchu a chyhoeddi adroddiad blynyddol ar AaGIC fel sefydliad craff ar yr hinsawdd. |
| Risgiau | Mae risg na fydd yr agenda datgarboneiddio mor amlwg oherwydd y pwysau gwaith cynyddol. |
| Canlyniadau | Bydd llinell sylfaen glir o’r modd y mae meddwl am yr hinsawdd yn glyfar ar hyn o bryd wedi’i wreiddio mewn addysg a hyfforddiant, a chynllun i fynd i’r afael â bylchau. Mae hyn yn sicrhau ffocws ar ddarparu gofal iechyd sy'n edrych yn gyson ar leihau ei ôl troed carbon. Mae darparu mynediad at addysg a hyfforddiant sy’n cefnogi staff i gymryd camau yn gwbl hanfodol i gyflawni’r newid meddwl sydd ei angen i gyflawni uchelgais LlC ar y Sector Cyhoeddus Sero Net erbyn 2030. |
| Alinio â chynlluniau'r gweithlu | Mae angen Rheolwr Rhaglen 8a penodedig i gyflawni agenda datgarboneiddio sefydliadau. |
| Alinio â Chynlluniau Ariannol | Mae goblygiadau ariannol o gynnydd mewn adnoddau. Bydd angen caffael cwmni allanol i gefnogi'r gwaith o ddarparu hyfforddiant arweinyddiaeth glyfar yn yr hinsawdd. |
| Digidol / Technoleg | Bydd angen cymorth data i greu ac ailadrodd dangosfwrdd cynaliadwyedd AaGIC. |