# Cynllun Tymor Canolig Integredig

2022/25 F1.0

Hanes y Ddogfen

Lleoliad y Ddogfen

Dim ond ar y diwrnod y cafodd ei hargraffu y mae'r ddogfen hon yn ddilys.

| Hanes Adolygu Dyddiad yr adolygiad hwn: 21 Mawrth 2022 Dyddiad yr adolygiad nesaf: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyddiad Adolygu | Dyddiad Adolygu Blaenorol | Crynodeb o'r Newidiadau | Newidiadau wedi'u Marcio |
| 20/01/22 | - | Rhifyn Cyntaf | Ydyn |
| 24/02/22 | 20/01/22 | Ail Rifyn | - |
| 04/03/22 | 24/02/22 | Trydydd Rhifyn | - |
| 07/03/22 | 04/03/22 | Pedwerydd Rhifyn | - |
| 21/03/22 | 07/03/22 | Pumed Rhifyn | - |

| Cymeradwyaeth Mae angen y gymeradwyaeth ganlynol ar y ddogfen hon. Mae ffurflenni cymeradwyo wedi'u llofnodi yn cael eu ffeilio yn adran Rheoli ffeiliau cynllunio’r IMTP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enw | Llofnod | Teitl | Dyddiad Cyhoeddi | Fersiwn |
| Bwrdd AaGIC |  |  | 31/03/22 | Terfynol F1.0 |

| Dosbarthu Dosbarthwyd y ddogfen hon i: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enw/Grŵp | Teitl | Dyddiad Cyhoeddi | Fersiwn |
| Tîm Gweithredol | - | 21/01/2022 | F0.1 |
| Y Bwrdd | - | 21/01/2022 | F0.1 |
| Uwch Dîm Arweinyddiaeth | - | 21/01/2022 | F0.1 |
| Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid | - | 25/01/2022 | F0.1 |
| Arweinwyr Polisi | - | 25/01/2022 | F0.1 |
| Tîm Gweithredol | - | 24/02/2022 | F0.2 |
| Y Bwrdd | - | 24/02/2022 | F0.2 |
| Tîm Gweithredol | - | 28/02/2022 | F0.3 |
| Llywodraeth Cymru | - | 07/03/2022 | F0.4 |
| Y Bwrdd | - | 21/03/2022 | F1.0 |

Y Cynllun ar Dudalen

Cynnwys

Y Cynllun ar Dudalen	3

Rhagair gan y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr	5

Crynodeb Gweithredol	6

Pennod 1 — Proffil sefydliadol a chynnydd

1.1	Gweledigaeth a Diben		8

1.2	Swyddogaethau	8

1.3	Diwylliant, gwerthoedd ac ymddygiadau	9

1.4	Strwythurau sefydliadol ar gyfer cynllunio a chyflawni	10

1.5	Gallu a Medrusrwydd i gyflawni	10

Pennod 2 — Cynnydd yn 2021/22

2.1	Yr ymateb i bandemig COVID-19 a ffyrdd newydd o weithio		11

2.2	Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol	12

2.3	Cyflawniadau Allweddol a chynnydd wrth gyflawni yn 2021/22	12

Pennod 3 — Fframwaith Strategol, Ymgysylltu a Dull Cynllunio

3.1	Fframwaith Strategol	14

3.2	Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a Staff yn natblygiad y Cynllun Tymor Canolig Integredig	14

3.3	Dull cynllunio	15

Pennod 4 – Nodau ac Amcanion Strategol	16

Pennod 5 – Comisiynu a Chyflenwi Addysg a Hyfforddiant

5.1	Trosolwg	39

5.2	Comisiynu Addysg Gweithwyr Iechyd Proffesiynol ar gyfer 2022/23 (Nyrsio,
Bydwreigiaeth, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Gwasanaeth Negesydd 
Iechyd, Cynorthwywyr Personol, y gweithlu cefnogi ac addysg ôl-raddedig)	40

5.3	Addysg Nyrsio Ôl-raddedig	41

5.4	Addysg Feddygol Ôl-raddedig	42

5.5	Addysg Ddeintyddol	42

5.6	Addysg Fferylliaeth	42

5.7	Ymdrin â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Addysg a Hyfforddiant	43

Pennod 6 – Gweithlu AaGIC

6.1	Datblygu ein Pobl a'n sefydliad	45

6.2	Siâp ein gweithlu	45

6.3	Blaenoriaethau'r Dyfodol	46

6.4	Denu, recriwtio a dethol	47

6.5	Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant	47

Pennod 7 – Cynllun Ariannol

7.1	Ein dull gweithredu	49

7.2	Datblygiadau a Buddsoddiadau	51

7.3	Risgiau a Chyfleoedd Ariannol	51

7.4	Cyfalaf	52

Pennod 8 – Digidol

8.1	Systemau Digidol a Gwybodaeth	53

Hyperddolenni i Atodiadau	55

Rhagair gan y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr

Mae'r Cynllun hwn, ein Cynllun Tymor Canolig Integredig cyntaf, yn dod ar adeg hollbwysig i'r GIG a Gwasanaethau Gofal yng Nghymru.

Mae'n Gynllun priodol o uchelgeisiol ac mae'n berthnasol gymaint i'r presennol ag y mae i ddyfodol ein gwasanaethau iechyd a gofal. Mae'r Cynllun yn adlewyrchu'n fawr yr hyn yr ydym wedi'i glywed gan sefydliadau partner allweddol — Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau'r GIG, rheoleiddwyr, llywodraeth, cyrff addysgol, myfyrwyr, hyfforddeion, Gofal Cymdeithasol Cymru ac eraill.

Mae'r Cynllun Tymor Canolig Integredig hwn yn pennu’r cyfeiriad teithio ac yn adeiladu’r momentwm i ddarparu'r gweithlu sy'n addas i ddiwallu anghenion a dyheadau gwasanaethau'r GIG nawr ac yn y dyfodol. Mae'r buddsoddiadau a amlinellir yn ganolog i sicrhau bod gennym y nifer gywir o bobl sy'n alluog, yn hyderus ac sy’n cael cymorth i wireddu hyn.

Ar ôl datblygu a lansio ein Strategaeth Gweithlu ym mis Hydref 2020, mae'r Cynllun hwn yn adlewyrchu'r hyn a ddysgwyd o brofiad y pandemig a'r myfyrdodau ar hynny. Rydym bellach yn gallu mynegi a chyfleu ein huchelgais o ran cyflawni drwy'r camau gweithredu a'r targedau clir i’w cyflawni sy'n sail i'r Cynllun hwn. Mae'r newid o bandemig i endemig, gyda'r holl heriau y mae'r system iechyd a gofal yn eu hwynebu i wasanaethau ac yn ariannol, yn rhoi’r gweithlu’n ganolog i ddarparu'r gwasanaethau hynny. Mae arweinyddiaeth, addysg, hyfforddiant a llesiant yn gynhwysion craidd ar gyfer cyflawni Cymru Iachach. Mae 'Llinynnau Aur' yr economi sylfaenol, yr Iaith Gymraeg a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn rhedeg drwy gydol y Cynllun.

Mae'r adlam yn y galw, yn dilyn effaith seismig y ddwy flynedd ddiwethaf, yn sylweddol ac mae'r disgwyliadau yn uchel. Mae'r Cynllun yn cefnogi'r camau gweithredu allweddol hynny sy'n fwy taer a pherthnasol i faterion presennol y gweithlu. Ond, mae ein huchelgais yn fwy na hynny. Nid ydym yn anwybyddu'r nodau tymor hwy gan ein bod yn parhau i ymateb i heriau'r presennol, ac mae hyn yn hanfodol wrth inni adeiladu gweithlu cynaliadwy.

Rydym yn gwerthfawrogi a byddwn yn datblygu'r gweithlu presennol, yn ogystal â gweithlu'r dyfodol. Bydd ailgynllunio gwasanaethau a thrawsnewid gwasanaethau yn galw am weithlu a all gyflawni'n gynaliadwy mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym. Mae angen hanfodol am ddatblygu cynllunio'r gweithlu yn well ac adeiladu diwylliant o arweinyddiaeth dosturiol ar raddfa fawr. Mae datblygu'r data, y medrusrwydd a’r gallu i flaengynllunio a meithrin galluoedd ein gweithlu wrth wraidd y Cynllun. Mae sicrhau bod ein gweithlu presennol a gweithlu'r dyfodol yn cael eu paratoi orau i gwrdd â'r cyfleoedd digidol nawr ac yn y dyfodol yn elfen dyngedfennol o'r Cynllun.

Rydym yn cymeradwyo'r gwaith a wnaed i gynhyrchu'r Cynllun hwn, ond yn bwysicaf oll, rydym yn ymrwymo'r sefydliad cyfan i weithio gyda'n partneriaid iechyd a gofal i gefnogi'r holl staff hynny y mae darparu gofal rhagorol i bobl Cymru yn alwad iddynt.

| Ms Alex Howells | Dr Christopher Jones, CBE |
| --- | --- |
| Prif Weithredwr | Cadeirydd |

Crynodeb Gweithredol

AaGIC yw corff gweithlu'r system ar gyfer GIG Cymru a'n gweledigaeth yw ‘Trawsnewid y Gweithlu ar gyfer Cymru Iachach’.  Mae'r Cynllun hwn yn cyflwyno ein gweledigaeth, ein pwrpas a'n swyddogaethau yng nghyd-destun Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Blaenoriaethau Gweinidogol a'r Nodau Llesiant drwy gyflawni ein chwe Nod Strategol.  Mae gennym ran gref i'w chwarae yn yr economi sylfaenol, gan wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a'r defnydd o'r Gymraeg, ac mae'r rhain yn 'llinynnau aur' drwy gydol ein Cynllun.  Rydym wedi dysgu llawer o'r newidiadau a wnaethom i ymateb i'r pandemig, ac rydym yn gwybod bod system GIG Cymru yn wynebu her adfer enfawr.  Mae ein Cynllun yn dangos ein cefnogaeth i ymateb i'r her hon yn gyflym, yn ogystal ag i gyflawni ein hagenda strategol dros y tair blynedd nesaf.

Mae ein Cynllun yn seiliedig ar y gwaith cynllunio sylweddol sydd wedi'i wneud ers i'r sefydliad ddod i fodolaeth yn 2018, gan gynnwys yr ymgysylltiad helaeth o ran Strategaeth y Gweithlu.  Fe'i datblygwyd drwy ymgysylltu â chydweithwyr yn y GIG a Llywodraeth Cymru, ein rhanddeiliaid ehangach a'n staff.  Rydym hefyd wedi ystyried ein cynnydd da wrth gyflawni ein Cynllun Blynyddol 2021/22, yr hyn a ddysgwyd o'r pandemig, blaenoriaethau'r system ar gyfer ailosod ac adfer, ac rydym wedi ymateb i'r prif risgiau ar ein cofrestr risg.

Er bod cyflawni Strategaeth y Gweithlu yn gyfrifoldeb ar bob sefydliad iechyd a gofal, mae Nodau ac Amcanion Strategol ein Cynllun Tymor Canolig Integredig yn disgrifio sut y byddwn yn cyflawni saith thema Strategaeth y Gweithlu i gyflawni nod gweithlu iechyd a gofal cynaliadwy, ymgysylltiedig, cymwys a hyderus.

Byddwn yn gwella cynaliadwyedd a llesiant y gweithlu mewn meysydd gwasanaeth allweddol drwy ddatblygu a darparu atebion gweithlu ar gyfer nyrsio, fferylliaeth a deintyddiaeth yn ogystal â gweithredu cynllun y gweithlu iechyd meddwl sy'n cael ei ddatblygu yn 2021/22.  Dyma'r tro cyntaf i'r dull gwasanaeth cyfan hwn gael ei fabwysiadu yng Nghymru.  Byddwn hefyd yn gwella cynllunio gweithlu strategol GIG Cymru drwy feithrin gallu a medrusrwydd, gan ategu data'r gweithlu a deallusrwydd a dadansoddeg.  Byddwn hefyd yn cefnogi'r gweithlu presennol i ymdopi â newid ac i weithio mewn modelau gwasanaeth newydd drwy ein Hamcanion Strategol Datblygiad Proffesiynol Parhaus, addysg a llesiant.

Mae'r Amcanion hyn yn arbennig o bwysig oherwydd, yn ystod ein cyfnod ymgysylltu, nododd holl sefydliadau'r GIG newid strategol parhaus i wasanaethau, yn ogystal ag effeithiau'r pandemig a heriau adfer.  Mae ein cynlluniau rhaglen Arweinyddiaeth Dosturiol yn bwysig yn y cyd-destun hwn; dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn parhau i feithrin gallu a medrusrwydd ar bob lefel i arwain mewn amgylchedd hynod gymhleth a heriol.  Fel rhan o'r hyn a ddysgwyd o'r pandemig, nododd holl sefydliadau'r GIG hefyd fod mwy o ffocws ar ddatblygiad sefydliadol, diwylliant, arweinyddiaeth, llesiant y gweithlu a gwytnwch, ac mae ein rhaglen Arweinyddiaeth ac Olyniaeth yn darparu'r fframwaith cenedlaethol y maent yn ei ddefnyddio yn eu gwaith lleol.

Mae ein cynlluniau strategol wedi'u hategu gan ein buddsoddiad sylweddol mewn addysg a hyfforddiant, ac mae'r Cynllun Tymor Canolig Integredig yn disgrifio'r buddsoddiad cynyddol parhaus yn y maes hwn, y rhagwelir y bydd yn parhau dros y tair blynedd nesaf.  Drwy'r Adolygiad Strategol o Gomisiynu Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol, byddwn yn cwblhau llawer o'n gwaith i foderneiddio'r gweithlu a manteisio i'r eithaf ar ein heffaith fel rhan o'r economi sylfaenol.  Bydd moderneiddio addysg a hyfforddiant i gefnogi gofal o safon mewn modelau gwasanaeth newydd hefyd yn symud ymlaen ym meysydd meddygaeth, fferylliaeth ac optometreg.  Mae'r Cynllun hefyd yn disgrifio cyflawni tair blynedd nesaf y prif raglenni newid proffesiynol strategol ar gyfer y Gwyddorau Gofal Iechyd a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a rhaglen waith y Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) i wella safonau ac ansawdd gofal.

Mae gwaith yn cael ei wneud i gysoni ein Cynllun Tymor Canolig Integredig a’n cynllunio Addysg a Hyfforddiant fel rhan o ddatblygu dull Cymru gyfan, tymor hwy, o gynllunio’r gweithlu yn strategol, yn ogystal â'n rolau sganio’r gorwel ac ymchwil pwysig.  Rydym mewn sefyllfa unigryw i ddatblygu fframweithiau ar gyfer rolau newydd sydd wedi’u llywio gan gynllunio'r gweithlu a'u hariannu drwy gomisiynu addysgol.  Mae ein cynlluniau'n adlewyrchu'r egwyddorion sy'n sail i'n comisiynu a'n darpariaeth addysg a hyfforddiant gofal iechyd a, thrwy'r swyddogaethau hyn, dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn gwella ansawdd, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, y Gymraeg a llythrennedd digidol.  Yn ogystal, byddwn wedi gwella recriwtio a chadw staff drwy hyrwyddo gyrfaoedd, addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn ogystal â chymell hyfforddiant yng Nghymru drwy ddiwygio'r modelau cyllido.

Ein Cynllun Tymor Canolig Integredig yw ein cynllun unigol i gefnogi'r system i adfer wedi'r pandemig ac i gyflawni ein Nodau Strategol.  Yr ydym yn ymgysylltu'n fawr â'r blaenoriaethau adfer cenedlaethol, o'n gwaith sylfaenol ar gyflenwi gweithlu a llesiant y gweithlu, hyfforddiant ar sail efelychu, rolau newydd, llythrennedd digidol ac ymarfer uwch, i arwain yn uniongyrchol elfennau gweithlu, addysg neu hyfforddiant y rhaglenni adfer cenedlaethol.  Byddwn yn gwella'r seilwaith addysgol mewn gofal sylfaenol yn sylweddol i gefnogi'r model gofal sylfaenol i Gymru a byddwn yn cyfrannu at wella canlyniadau goroesi canser drwy ein gwaith ar ailgynllunio'r gweithlu canser, addysg a hyfforddiant ar draws ystod o wasanaethau (endosgopi, diagnosteg a'r llwybr canser sengl).  Yn ystod cyfnod y Cynllun hwn, byddwn yn darparu addysg i hyrwyddo gweithlu gofal critigol hyblyg a medrus a blaenoriaethau gweithlu, hyfforddiant a datblygu'r Rhaglenni Gofal mewn Argyfwng a Gofal Brys a Gofal wedi'i Gynllunio Cenedlaethol.

Fel corff cenedlaethol y system weithlu, ein nod yw modelu arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol ac, yn ein nod, mae cael gweithlu hapus, cynhwysol a llawn cymhelliant. Mae ein cynllun yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg o ran ein sefydliad ein hunain, ond hefyd drwy ein swyddogaethau sy'n effeithio ar y gweithlu ehangach.  Byddwn hefyd yn ymgorffori ein hymagwedd at ddatgarboneiddio ac ymchwil ac arloesi.  Fel sefydliad GIG strategol sydd â Chynllun Tymor Canolig Integredig cyffrous a diddorol i ddarparu gweithgareddau Busnes fel Arfer helaeth yn ogystal, mae'n hanfodol ein bod yn fedrus wrth weithio mewn partneriaeth yn ogystal â defnyddio arferion gorau mewn ffyrdd digidol o weithio.  Dros y tair blynedd nesaf byddwn yn hyrwyddo hyfforddiant digidol yn ogystal â gwella ansawdd ein data a byddwn hefyd yn canolbwyntio ar ein partneriaethau gyda'r sector addysg.

Rydym yn edrych ymlaen at gyflawni ein set uchelgeisiol o Amcanion Strategol gyda'n staff ac wedi'u hategu gan ein cynlluniau cyllid a digidol.  Byddwn yn monitro'r modd y caiff y Cynllun ei gyflawni drwy ein Fframwaith Perfformiad cytunedig ac yn parhau i fod yn hyblyg i gynorthwyo’r system i adfer yn dilyn y pandemig.

Pennod 1 — Proffil sefydliadol a chynnydd yn 2021/22

Mae'r Bennod hon yn nodi ein gweledigaeth a'n diben. Mae'n amlinellu ein swyddogaethau gan ddangos sut rydym yn cefnogi GIG Cymru. Disgrifir ein gwerthoedd gyda'r fframwaith ymddygiad sy'n sail iddynt. Yn olaf, rydym yn amlinellu sut byddwn yn sicrhau ein bod yn gallu cyflawni'r cynllun drwy strwythurau llywodraethu, medrusrwydd a gallu.

1.1	Gweledigaeth a Diben AaGIC

Ni yw'r corff strategol y gweithlu ar gyfer GIG Cymru a'n gweledigaeth yw “Trawsnewid y Gweithlu ar gyfer Cymru Iachach.” Mae dros 100,000 o bobl yn gweithio yn y GIG yng Nghymru ac mae pob un ohonom yn ganolog i adeiladu system iechyd a gofal gynaliadwy sy'n diwallu anghenion y boblogaeth.

Ein diben yw datblygu gweithlu sy'n darparu gofal rhagorol i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth ac iechyd rhagorol y boblogaeth.  Fel Awdurdod Iechyd Arbennig, mae gennym gyfraniad unigryw i'w wneud i GIG Cymru drwy:

- Fynd i'r afael â materion y gweithlu strategol ac arbenigol.

- Gwneud Cymru'n lle gwych i hyfforddi a gweithio ynddo i'n staff iechyd a gofal.

- Gwneud y mwyaf o gyfraniad pob proffesiwn a galwedigaeth drwy ein swyddogaethau statudol.

Datblygu Arweinyddiaeth

Y Gweithlu - strategaeth cynllunio

Deallusrwydd

Datblygu a thrawsnewid y gweithlu

Addysg a Hyfforddiant – cynllunio comisiynu darparu

Gyrfaoedd ac ehangu mynediad

Swyddogaethau

- Datblygu Arweinyddiaeth: rydym yn gyfrifol am osod y strategaeth, yr egwyddorion a'r fframweithiau ar gyfer datblygu arweinyddiaeth ledled Cymru, yn seiliedig ar arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol, ynghyd â chomisiynu a chyflawni gweithgarwch datblygu arweinyddiaeth ar gyfer grwpiau allweddol.  Rydym yn arwain ar gynllunio ar gyfer olyniaeth a rheoli talent ar gyfer darpar Gyfarwyddwyr a Phrif Weithredwr.

- Strategaeth, Cynllunio a Deallusrwydd am y Gweithlu: yn ogystal â darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer datblygu’r gallu i gynllunio'r gweithlu ar draws y GIG mae gennym rôl flaenllaw yn natblygiad cynlluniau’r gweithlu strategol, a darparu deallusrwydd a gwybodaeth ddadansoddol i gefnogi datblygiad siâp y gweithlu yn awr ac yn y dyfodol.

- Datblygu a Thrawsnewid y Gweithlu: rydym yn cefnogi trawsnewid a gwella'r gweithlu er mwyn ymateb i heriau sylweddol yn y gwasanaeth, gan gynnwys datblygu sgiliau, dylunio rolau, dulliau darbodus, Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a datblygu llwybrau gyrfaol.

- Addysg a Hyfforddiant, Cynllunio Comisiynu a Darparu: rydym yn cynllunio, yn comisiynu, yn darparu ac yn rheoli ansawdd addysg a hyfforddiant israddedig ac ôl-raddedig ar gyfer ystod eang o broffesiynau iechyd, ac yn arwain ar fframweithiau prentisiaeth yng Nghymru.

- Gyrfaoedd ac Ehangu Mynediad: rydym yn hyrwyddo gyrfaoedd iechyd a'r agenda ehangu mynediad i sicrhau bod cyfleoedd i weithio yn y system iechyd a gofal ar gael i bawb.  Rydym yn gweithio i gynnwys pobl yn ein cymunedau sydd â sgiliau a phrofiad gwerthfawr sydd wedi'u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Rydym yn cyflogi tua 250 o aelodau staff, yn ogystal â thua 150 o aelodau o'n staff sesiynol sy'n gweithio yn y GIG ledled Cymru sy'n darparu addysg, hyfforddiant, goruchwyliaeth ac arfarnu gyda ni yn ddyddiol.  Hefyd, mae gennym gyrhaeddiad sylweddol ar draws y 12,000 o fyfyrwyr a hyfforddeion gofal iechyd a'n rhanddeiliaid a'n partneriaid lluosog.

1.3	Ein Diwylliant, Gwerthoedd ac Ymddygiad

Fel sefydliad sy'n canolbwyntio ar y gweithlu, mae ein diwylliant a'r ffordd rydym yn gwneud busnes yn bwysig iawn i ni ac, ar y cyd â'n staff, rydym wedi datblygu ein Gwerthoedd sefydliadol:

Parch tuag at bawb: bob tro y byddwn yn dod i gysylltiad ag eraill.

Gyda’n gilydd fel Tîm: byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr ymhob cwr o GIG Cymru a sefydliadau partner

Syniadau sy’n Gwella: manteisio ar greadigedd, ac arloesi, gwerthuso a gwella yn barhaus

Mae ein Fframwaith Gwerthoedd ac Ymddygiad ar ein gwefan yn https://aagic.gig.cymru/amdanom-ni/gwerthoedd-ac-ymddygiadau/ Rydym yn ymdrechu i fod yn fodel rôl ar gyfer y gwaith cenedlaethol yr ydym yn ei arwain ar arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol, cydraddoldeb a chynhwysiant, dwyieithrwydd a diwylliant.

1.4	Strwythurau Llywodraethu Sefydliadol ar gyfer Cynllunio a Darparu

Lansiwyd AaGIC yn ffurfiol fel corff statudol ar 1 Hydref 2018.  Mae gennym Fwrdd statudol sy'n cynnwys Cadeirydd, Prif Weithredwr, chwe Aelod Annibynnol a phedwar Cyfarwyddwr Gweithredol.  Ceir crynodeb o bortffolios Cyfarwyddwyr Gweithredol a “phwy yw pwy” y Bwrdd ar ein gwefan yn https://aagic.gig.cymru/amdanom-ni/bwrdd-aagic-gweithredol/ Mae'r Bwrdd yn gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer AaGIC trwy ddatblygu a chymeradwyo'r Cynllun Tymor Canolig Integredig.  Ein hymagwedd tuag at ddatblygu'r Cynllun Tymor Canolig Integredig hwn oedd ymgysylltu â'r Bwrdd ar bob cam wrth i'r fframwaith strategol gael ei adnewyddu ac wrth i flaenoriaethau a chamau gweithredu gael eu datblygu.

Mae'r Bwrdd yn craffu ar, ac yn sicrhau, perfformiad y sefydliad a'r cynnydd o ran cyflawni'r Cynllun Tymor Canolig Integredig drwy adroddiadau perfformiad integredig bob chwarter.  Mae ein Fframwaith Perfformiad yn nodi sut rydym yn craffu ar berfformiad yn ein holl weithgareddau ac yn ei sicrhau a’i wella, ar sail y Dangosfwrdd Perfformiad a'r cylch adrodd.  Byddwn yn parhau i adolygu ein trefniadau perfformiad drwy gydol 2022/23 i ymateb i Fframwaith Canlyniadau GIG Cymru wrth i gamau dau a thri gael eu cyhoeddi.  Yn ein cynllunio manwl, rydym wedi nodi allbynnau a chanlyniadau ein holl Amcanion Strategol ac, yn 2022, byddwn yn gwneud mwy o waith ar ddatblygu ein Fframwaith Canlyniadau ein hunain.

Mae'r Bwrdd hefyd yn sicrhau bod trefniadau ar waith i fonitro a rheoli risgiau allweddol y sefydliad.  Cymeradwywyd y Polisi Rheoli Risg wedi'i ddiweddaru ym Mwrdd Tachwedd ynghyd â Fframwaith Sicrwydd Bwrdd AaGIC.  Derbyniwyd Asesiad Strwythuredig 2021 y sefydliad gan Archwilio Cymru mewn dau gam gwahanol.  Canfu Cam 2 yr Asesiad Strwythuredig fod trefniadau AaGIC i reoli risg yn gryf ac mae wedi parhau i wella’i drefniadau rheoli risg a chynnal goruchwyliaeth ar risgiau strategol a gweithredol.  Mae cam un ar gael yma ac mae Cam dau ar gael yma.

1.5	Gallu a Medrusrwydd i Gyflawni

Yn gyffredin â sefydliadau eraill y GIG, bu'n rhaid i ni ddefnyddio gallu ychwanegol i ymateb i bwysau newydd ac i reoli darpariaeth weithredol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn gysylltiedig â'n gweithgarwch craidd, sef addysg a hyfforddiant.  Mae gweithio o bell wedi cyflwyno rhai heriau i ni fel sefydliad ifanc, yn enwedig i'n newydd-ddyfodiaid a'n prosiectau yr oedd angen ymgysylltu â rhanddeiliaid arnynt.  Felly, rydym yn edrych ymlaen at hoelio ein hymdrechion eleni at arwain y broses o weithredu Strategaeth y Gweithlu ar garlam gyda'n cydweithwyr yng Ngofal Cymdeithasol Cymru, gan mai dyma'r allwedd i ddull cynaliadwy o weithredu.  Rydym wedi bod yn datblygu ein methodolegau newid, ein sgiliau a'n harbenigedd i gefnogi hyn.

Bydd y bwriad i symleiddio rhaglenni a mecanweithiau cenedlaethol yn cael effaith fuddiol hefyd ar ein gallu fel sefydliad drwy leihau dyblygu.  Byddwn yn parhau'n hyblyg yn strategol a byddwn yn ymateb i faterion sy'n dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys datblygu cynlluniau pellach yn ôl y gofyn ynghylch gwasanaethau mamolaeth a gofal integredig.

Mae trefniadau cynllunio, perfformiad a rheoli rhaglenni cadarn ar waith i alluogi AaGIC i gyflawni ein Nodau Strategol.  Ceir rhagor o fanylion yn Atodiad A sy'n disgrifio'r holl swyddogaethau galluogi.

Pennod 2 — Cynnydd yn 2021/22

Mae'r Bennod hon yn myfyrio ar y cynnydd yr ydym wedi'i wneud wrth gyflawni ein Cynllun Blynyddol o'r llynedd.  Rydym yn amlygu’r rôl yr ydym wedi'i chwarae i ymateb i bandemig COVID-19, gan annog ffyrdd newydd o weithio.  Yn olaf, rydym yn amlinellu'r cyflawniadau a wnaed gennym yn erbyn pob un o'n chwe nod strategol. Mae rhagor o wybodaeth am ein perfformiad wedi'i chynnwys yn ein Hadroddiad Perfformiad Integredig diweddaraf.

2.1	Ymateb i Bandemig COVID-19 a Ffyrdd Newydd o Weithio

Fel partner gweithredol yn yr ymateb i COVID-19, ein blaenoriaeth yn 2021/22 oedd cefnogi'r GIG a'r system ofal ehangach, ond hefyd i gefnogi ein hyfforddeion a'n myfyrwyr i barhau â'u haddysg, cyflymu ein gwaith i gefnogi llesiant a chynnal ein parhad busnes ein hunain.

Cefnogom gynllun Ymateb ac Adfer y System, gan adnewyddu ein gwaith blaenorol i gefnogi'r egwyddor darbodus yn ymarferol, gan gynnwys cymarebau staffio, cymysgedd sgiliau a chanllawiau dirprwyo.  Mae enghreifftiau o hyn i'w gweld yn ein gwaith ar heintiau, atal a rheoli a phrotocolau ynghylch pobl heb gofrestriad yn gysylltiedig â brechiadau.  Gwnaethom barhau â'r pecyn cymorth i gartrefi gofal, gan gynnwys hwyluswyr addysg, a datblygom gasgliad o offer ac astudiaethau achos integredig ar gyfer y gweithlu.  Yn ystod ton Omicron, fe wnaethom hefyd annog ein staff i wirfoddoli i gefnogi'r ymateb, gan gynnwys y rhaglen frechu.

O ddechrau’r don gyntaf, symudom yn gyflym i DPP, recriwtio, hyfforddiant, dilyniant a rheoli ansawdd yn rhithwir.  Mae ein harweinyddiaeth a’n dylanwad ar ddiogelu Addysg a Hyfforddiant wedi cael eu cydnabod ar lefel y DU gyfan.  Er bod tystiolaeth o darfu parhaus ar rai hyfforddeion meddygol, deintyddol a fferylliaeth, mae llai nag oedd yn 2020/21, ac ni adroddwyd am unrhyw risgiau COVID-19 hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn academaidd hon o ran Nyrsio ac addysg Iechyd Proffesiynol arall.

Fe wnaethom gyflymu ein hymateb Llesiant a'n rhaglen Arweinyddiaeth yn ystod y pandemig.  Gwnaethom weithredu fframwaith iechyd a llesiant i gefnogi llesiant corfforol a meddyliol a chyflymu ein gwaith i wreiddio arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol.  Buddsoddom yn ein Huned Cymorth Proffesiynol i sicrhau bod cefnogaeth ar gyfer llesiant myfyrwyr a hyfforddeion unigol, gan gynnwys buddsoddi mewn therapïau seicolegol.

Mae gennym Gynllun Parhad Busnes a gymeradwywyd gan y Bwrdd yn unol â'n dull o ymdrin â Pharhad Busnes AaGIC a rhoddwyd trefniadau ar waith a'u hadolygu ar ôl cam cyntaf y pandemig.  Gwnaethom gynnal ymarfer dysgu gwersi yn Haf 2021 i baratoi ar gyfer y gaeaf anodd o'n blaenau.  Yn ystod ton Omicron, fe wnaethom ailddechrau’n Tîm Rheoli Argyfwng dros dro ac rydym yn falch mai bach iawn o absenoldebau a gawsom oherwydd COVID-19 ymhlith ein staff ein hunain ar y cyfan.

2.2	Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ym mis Hydref 2020, cafodd Strategaeth Genedlaethol y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol https://heiw.nhs.wales/files/workforce-strategy/ ddeng mlynedd ei chymeradwyo a'i chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.  Mae'r strategaeth yn galluogi cyflwyno Cymru Iachach ac mae'n rhan o system gynllunio GIG Cymru ochr yn ochr â'r Fframwaith Clinigol Cenedlaethol a'r Fframwaith Ansawdd.  Mae'n sail i'n gwaith partneriaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac eraill i wneud gwahaniaeth i'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys modelau gweithlu di-dor mewn gofal integredig.  Byddwn yn ymateb i argymhellion y Grŵp Arbenigol sy'n edrych ar Wasanaeth Gofal Cenedlaethol pan fydd y rhain ar gael ac yn parhau i fod yn hyblyg i gefnogi unrhyw gamau ymarferol sy'n dod o fewn ein cylch gwaith.

2.3	Cyflawniadau Allweddol a Chynnydd wrth Gyflawni yn 2021/22

Eleni, bu’n rhaid i ni ymateb i ofynion brys y pandemig gan barhau ar yr un pryd i ganolbwyntio ar raglenni gwaith strategol a fydd yn cyflawni canlyniadau tymor hwy.  Mae'r Adroddiad Perfformiad diweddaraf sy'n amlinellu ein perfformiad yn erbyn cyflawni ein Cynllun Blynyddol 2021/22 a Busnes fel Arfer i'w weld yma, mae hyn hefyd yn amlinellu unrhyw feysydd sydd heb ddatblygu fel y byddem wedi’i hoffi eleni a'r camau yr ydym yn eu cymryd i ddatrys hyn.

Mae Pennod 4 yn amlinellu sut rydym yn parhau i ddatblygu’r meysydd gweithredu sy’n ofynnol o hyd ar gyfer yr amcanion strategol sy'n parhau ar gyfer 2022 ymlaen.

Mae'r tabl isod yn crynhoi ein cynnydd tuag at gyflawni ein chwe Nod Strategol:

| Nod Strategol 1: Arwain y gwaith o gynllunio, datblygu a llesiant gweithlu cymwys, cynaliadwy a hyblyg i gefnogi'r gwaith o ddarparu ‘Cymru Iachach’ | Nod Strategol 2: Trawsnewid addysg a hyfforddiant gofal iechyd i wella cyfleoedd, mynediad ac iechyd y boblogaeth |
| --- | --- |
| Cyflawniadau | Cyflawniadau |
| - Parhau i symud y camau gweithredu allweddol yn Strategaeth y Gweithlu yn eu blaen - Datblygu a sicrhau cyllid i gefnogi argymhellion ar gyfer cynllun addysg a hyfforddiant 22/23 - Lansio Tregyrfa yn ffurfiol ym mis Hydref gyda digwyddiad hynod lwyddiannus wedi'i anelu at ysgolion. Roedd y diddordeb ymhlith ysgolion Cymraeg yn gadarnhaol iawn, gan arwain at ‘gyfradd ymweliadau’ anarferol o uchel ar gyfer fersiwn Gymraeg y platfform. - Lansio ein matrics cynllunio'r gweithlu drwy Rwydwaith Cynllunio'r Gweithlu a gwnaethom symud y fersiwn ryngweithiol ar-lein yn ei blaen. - Cwmpasu datblygiad cynllun y gweithlu ar gyfer Nyrsio. - Aeth datblygiad y Strategaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn ei blaen drwy ymgysylltu'n gadarn. - Creu set ddata sylfaenol ar gyfer proffilio a modelu'r gweithlu. Cynhyrchwyd hwn i gefnogi’r Cynllun Gweithlu Strategol Iechyd Meddwl a bydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r Cynllun Gweithlu Strategol Nyrsio. | - Gorffen cynlluniau i drawsnewid addysg israddedig gweithwyr iechyd proffesiynol gydag ymarfer caffael gwerth miliynau o bunnoedd. - Mudo staff Canolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig Cymru (WOPEC) yn llwyddiannus i AaGIC o Brifysgol Caerdydd. - Croesawu ein Cymrodyr Arweinyddiaeth Proffesiynol Perthynol i Iechyd Cymru cyntaf. - Fframwaith ar waith ar gyfer Strategaeth Efelychu Cymru Gyfan yn dilyn gwaith datblygu, adolygiadau llenyddiaeth ac ymgynghori helaeth â rhanddeiliaid. - Cymeradwyodd y Bwrdd Achos Amlinellol Strategol ar gyfer Rhaglen Weithredu Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol 5 mlynedd ar gyfer Fferylliaeth (IETP) ym mis Gorffennaf ac fe’i cyflwynwyd wedyn i Lywodraeth Cymru. - Sefydlu prosiect i ddatblygu ansawdd a gallu lleoliadau clinigol ledled Cymru, gan gynnwys yr hwyluswyr Addysg cyntaf mewn cartrefi gofal - Cwblhau adolygiad o fframweithiau galluoedd digidol, gan adolygu ar draws sectorau lluosog ac enghreifftiau byd-eang i lywio offeryn hunanasesu. |

| Nod Strategol 3: Gweithio gyda phartneriaid i ddylanwadu ar newid diwylliannol o fewn GIG Cymru drwy feithrin gallu arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol ar bob lefel | Nod Strategol 4: Datblygu atebion cenedlaethol i'r gweithlu i gefnogi'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau gwasanaeth cenedlaethol a gofal o ansawdd uchel i gleifion |
| --- | --- |
| Cyflawniadau | Cyflawniadau |
| - Lansio’r Egwyddorion Arweinyddiaeth Dosturiol yn llwyddiannus. - Lansio’r rhaglen Darpar Gyfarwyddwyr gyda’r Kings Fund. - Datblygu cynigion ar gyfer rhaglen datblygu arweinyddiaeth amlbroffesiynol. - Lansio llyfr arweinyddiaeth dosturiol gyda'r Athro Michael West ym mis Gorffennaf 2021. - Daeth lansio modiwl Arweinyddiaeth Dosturiol mewn Ymarfer ar lefel Meistr (sy’n denu 20 credyd ar Lefel Meistr), mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr, i ben gyda diddordeb ledled y DU. - Derbyn un ar hugain o Raddedigion Rheolaeth Gyffredinol, sydd ar eu lleoliadau cyntaf. - Sefydlu Rhaglen interniaeth AaGIC fel piblinell ar gyfer graddedigion mewn rolau anghlinigol yn y dyfodol. - Tîm Arweinyddiaeth ac Olyniaeth - enillwyr Gwobr 'Tîm y Flwyddyn' Learning Technologies y DU. - Sefydlu Bwrdd Talent Cenedlaethol i chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu ein cyfarwyddwyr a phrif weithredwyr y dyfodol. | - Arwain gofynion y gweithlu, addysg a hyfforddiant rhaglenni cenedlaethol Delweddu, Patholeg a Gofal mewn Argyfwng a Gofal Brys. - Datblygu elfennau addysg a hyfforddiant y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol gan gynnwys datblygu rôl Ymarferydd Cynorthwyol Endosgopi a'r Rhaglen Hyfforddi Endosgopi Clinigol newydd. - Cytuno ar fframwaith addysg a hyfforddiant gofal sylfaenol amlbroffesiynol a dechrau ei weithredu. - Sefydlu swyddi trawsnewid y gweithlu ym maes gofal critigol i ddatblygu atebion i’r gweithlu yn y dyfodol a chomisiynu cymhwyster gofal critigol newydd gydag Health Education England ar addysg gofal critigol. - Ymgynghori ar y Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol yn dilyn ymgysylltu ac ymchwil helaeth. - Cyflawni'n hymrwymiadau cytunedig i'r fframweithiau gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a gwyddonwyr gofal iechyd, gyda llywodraethu cadarn a mewnbwn gan randdeiliaid yn eu cefnogi. |
| Nod Strategol 5: Bod yn gyflogwr enghreifftiol ac yn lle gwych i weithio | Nod Strategol 6: Cael eich cydnabod fel partner, dylanwadwr ac arweinydd rhagorol |
| Cyflawniadau | Cyflawniadau |
| - Cymeradwyo ein Strategaeth Datgarboneiddio a Bioamrywiaeth, cynllun i ddiogelu'r blaned, a datblygu cynllun gweithredu ar gyfer ei chyflawni. - Dyfarnu statws Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd Lefel 2 ac adnewyddu ein haelodaeth fel Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall. - Rhagori ar y targed o 85% ar gyfer cydymffurfio â hyfforddiant statudol a gorfodol am y tro cyntaf ers creu'r sefydliad. - Cyfieithu 2.5 miliwn o eiriau i'r Gymraeg a disgwyl cyfieithu mwy na 5.3 miliwn o eiriau yn 2021/22. - Darparu dosbarthiadau meistr ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. - Ymgymryd â rhaglen waith sylweddol i wella sefyllfa seiberddiogelwch y sefydliad. - Ymgymryd â rhaglen fudo gymhleth ar raddfa fawr i dechnoleg cwmwl er mwyn cynnal pob un o gymwysiadau gwe AaGIC, gan ddarparu platfform diogel at y dyfodol i redeg y gwasanaethau digidol gorau posibl i AaGIC ac mae'n alluogwr hanfodol ar gyfer cyflawni'r strategaeth ddigidol. Mae'r dull yn bodloni gofynion y safonau technegol sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru, sef bod yn gynhenid i gwmwl, a mabwysiadu strategaeth cwmwl yn gyntaf sy’n arwain at welliannau technoleg, gweithredol a diogelwch sylweddol. | - Dr Bnar Talabani yn ennill Gwobr WomenSpire gyntaf a noddir gan AaGIC am waith yn hyrwyddo brechiadau COVID-19 i gymunedau amrywiol. - Cyfrannu’n sylweddol at ddatblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru. - Sefydlu Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid i ddarparu mecanwaith ffurfiol ar gyfer ymgysylltu. - Presenoldeb mewn Sesiynau Datblygu'r Bwrdd ar gyfer y rhan fwyaf o sefydliadau'r GIG i drafod blaenoriaethau strategol. - Cwblhau adolygiad o ymgysylltiad â phartneriaid addysg i lywio'r cynllun yn 22/23. |

Pennod 3 — Fframwaith Strategol, Ymgysylltu a Dull Cynllunio

Mae'r Bennod hon yn amlinellu ein fframwaith strategol sy'n llywio'r cynllun hwn. Rydym wedi sicrhau bod ein fframwaith strategol yn cefnogi cyfeiriad strategol GIG Cymru a'r amgylchedd cyd-destunol ehangach. Rydym wedi crynhoi canfyddiadau ein hymgysylltu â'n hamrywiaeth eang o randdeiliaid. Yn olaf, rydym wedi cadarnhau ein dull cynllunio gan gydnabod y byddwn yn parhau i fod yn hyblyg ac yn cefnogi'r system drwy gydol y flwyddyn.

3.1	Ein Fframwaith Strategol

Mae'r Bwrdd wedi adnewyddu ein Fframwaith Strategol ar gyfer y tair blynedd nesaf drwy fyfyrio ar ein gweledigaeth, ein diben a'r cyd-destun strategol.  Cytunodd y Bwrdd fod ein 6 Nod Strategol yn parhau i fod yn addas at y diben ac maent yn llunio Fframwaith Strategol ein Cynllun, fel y dangosir yn y diagram isod.

Rydym wedi mapio ein Nodau Strategol i'r blaenoriaethau gweinidogol a'r nodau llesiant ac mae cysoni ein Cynllun â'r Fframwaith Clinigol Cenedlaethol a’r Fframwaith Ansawdd wedi'i gynnwys yn Atodiad B.  Mae gennym ran gref i'w chwarae yn yr economi sylfaenol, gan wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a'r defnydd o'r Gymraeg, ac mae'r rhain yn 'llinynnau aur' drwy gydol ein Cynllun ac fe’u dangosir yn y Canllaw Cyfeirio Cyflym yn Atodiad G.

Fel sefydliad strategol, mae'n bwysig ein bod yn adeiladu ar ein cynnydd yn 2021/22 drwy gynllunio o fewn yr amgylchedd cyd-destunol ehangach.  Mae effaith pandemig COVID-19 wedi newid yn sylweddol y cyd-destun strategol yr ydym yn gweithio ac yn byw ynddo yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol.  Ynghyd â newidiadau cyd-destunol eraill, mae hyn wedi cynnig cyfleoedd, yn ogystal â heriau, yr ydym yn ymateb iddynt yn y Cynllun hwn.  Rydym wedi adolygu ac adnewyddu ein dadansoddiad PESTLE i lywio'r adolygiad o'n Hamcanion Strategol ac mae'r dadansoddiad hwn wedi'i gynnwys yn Atodiad C.

3.2	Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a Staff yn y gwaith o ddatblygu'r Cynllun Tymor Canolig Integredig

Eleni, rydym yn falch ein bod wedi gallu cael sgyrsiau gyda holl sefydliadau'r GIG ar ein Cynllun Tymor Canolig Integredig 2022-25 sy'n dod i'r amlwg.  Drwy sefydlu ein Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid, rydym hefyd wedi ymgysylltu â thros 40 o wahanol sefydliadau ynghylch ein Cynllun Tymor Canolig Integredig drafft, yn ogystal â chael sesiwn bwrpasol i drafod ein cynlluniau gydag Arweinwyr Polisi Llywodraeth Cymru.

Diben yr ymgysylltiad oedd ymgysylltu â'r holl randdeiliaid a phartneriaid allweddol ynghylch eu safbwyntiau a'u blaenoriaethau er mwyn sicrhau bod ein cynlluniau'n cyd-fynd i gyflawni'r newid sydd ei angen ar y system.  Mae'r themâu a gasglwyd o'r sgyrsiau ymgysylltu â sefydliadau'r GIG yn cyd-fynd yn agos iawn â'r rhai a nodwyd drwy'r ymgysylltiad helaeth ar Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Mae crynodeb o'r themâu ymgysylltu wedi'i gynnwys yn Atodiad D.

Rydym hefyd wedi trafod datblygu ein cynlluniau'n rheolaidd gyda chydweithwyr cynllunio yn Llywodraeth Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gynnydd, meithrin perthnasoedd a rhannu gwybodaeth am risgiau allweddol ac ymgorffori'r adborth yn ein Cynllun fel rhan o'r broses hon. Rydym wedi ymgynghori â'n staff ar ddatblygu'r Cynllun drwy ymgysylltu’n barhaus yng nghyfarfodydd misol ein Huwch Dîm Arweinyddiaeth a'n Fforwm Partneriaeth Leol.  Hefyd, rydym wedi trafod ein Cynllun gyda'n holl staff drwy ein mecanweithiau ymgysylltu ehangach.

3.3	Dull Cynllunio

Fel corff strategol, mae'n hanfodol ein bod yn canolbwyntio ar gynllunio tymor hwy yn ogystal ag atebion tymor byr i gefnogi'r pwysau presennol ac ailosod yn sgil COVID.  Mae hyn wedi bod yn heriol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ond, yn y cynllun hwn, rydym yn anelu at gydbwyso'r camau gweithredu cynaliadwy tymor byr a’r rhai mwy tymor canolig. Bydd y rhain yn cefnogi gweithredu Strategaeth y Gweithlu sy'n rhan mor bwysig o'n cyd-destun strategol, yn ogystal â darparu hyblygrwydd i ymateb i flaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg o'r rhaglen adfer.

Mae ein cynllun yn adlewyrchu natur aml-ddimensiwn ein gwaith – gan gynnwys amcanion penodol i broffesiwn, amcanion amlbroffesiynol sy'n ymwneud â rhaglenni cenedlaethol. Rydym yn gwerthfawrogi ein hyblygrwydd strategol a byddwn yn ymateb yn ôl yr angen i faterion sy'n dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys adolygu ein cynlluniau yn dilyn adroddiad diweddar Ockenden ar wasanaethau mamolaeth, a datblygiad gofal integredig. Mae ein proses gynllunio a'n trefniadau rheoli perfformiad yn canolbwyntio ar sicrhau bod cysylltiad clir rhwng y rhain, a bod rhanddeiliaid yn gallu gweld ein gwaith drwy'r gwahanol lensys hyn.

Cytunwyd eisoes ar elfen fawr o'n cynllun, ar ffurf y cynllun comisiynu addysg a hyfforddiant.  Cynhyrchir hwn yn flynyddol, yn gysylltiedig â chylchoedd academaidd. Dyma sylfaen hanfodol ar gyfer y Cynllun Tymor Canolig Integredig ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i ni ddeall ein proffiliau ariannol am gyfnod o 5 mlynedd o leiaf, o ystyried hyd y rhaglenni rydym yn eu comisiynu.

Mae gennym fecanweithiau ar waith i ymateb yn hyblyg i ddatblygiad cynlluniau rhanbarthol, ac mae ein Cynllun yn cynnwys ein cyfraniad at ddatgarboneiddio a newid hinsawdd, a amlinellir ymhellach yn ein Strategaeth Bioamrywiaeth a Newid Hinsawdd sydd i'w gweld yma.

Fel rhan o'n gwaith cynllunio, anogwyd y sefydliad i ystyried pa rai o'r Amcanion Strategol blaenorol y dylid eu hymgorffori nawr mewn gweithgareddau 'Busnes fel Arfer' neu eu cau.  Mae crynodeb o'r amcanion strategol sydd wedi’u cau a'r amcanion strategol newydd wedi'u cynnwys yn Atodiad E.

Hefyd, rydym wedi ymateb i feysydd newydd hanfodol â blaenoriaeth ac wedi mynd i'r afael â'r prif risgiau ar ein Cofrestr Risg Gorfforaethol.  Rydym wedi datblygu cyfres uchelgeisiol a chyffrous o Amcanion Strategol i gefnogi adferiad y system ac i gyflawni ein Nodau Strategol, a disgrifir y rhain ym Mhennod 4.

Pennod 4 — Nodau ac Amcanion Strategol

Mae'r bennod hon yn disgrifio ein Nodau Strategol ac yn amlinellu ein Hamcanion Strategol, ein targedau i’w cyflawni ar gyfer 2022/23 a chanlyniadau Blwyddyn 3.  Mae targedau manwl i’w cyflawni a cherrig milltir manwl, a’r targedau lefel uchel i’w cyflawni ar gyfer Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3 y Cynllun Tymor Canolig Integredig wedi’u cynnwys yn Atodiad F.

Atodiad F

| Nod Strategol 1: Arwain y gwaith o gynllunio, datblygu a llesiant gweithlu cymwys, cynaliadwy a hyblyg i gefnogi'r gwaith o ddarparu ‘Cymru Iachach’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amcanion Strategol | Targedau i’w cyflawni yn 2022/23 | Canlyniadau |
| 1.1: Sefydlu rhaglen waith gyda threfniadau llywodraethu cadarn, i sicrhau bod gweithredu ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn parhau ar y trywydd iawn i'w chyflawni’n llawn erbyn 2030. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol | - Mae trefniadau llywodraethu cadarn ar waith i oruchwylio'r gwaith o ddatblygu a chyflawni’r cynlluniau gweithredu (Cam 2) tymor canolig drwy Grŵp Goruchwylio. - Mae gan randdeiliaid a phartneriaid gyfle i gyfrannu at ddatblygu'r cynllun gweithredu tair blynedd tymor canolig (sy’n dechrau yn 2023/24) drwy gynhadledd amlasiantaethol. - Mae cynllun cyfathrebu cynhwysfawr i randdeiliaid ar waith. - Creu gwefan Strategaeth y Gweithlu i hysbysu'r holl randdeiliaid, a bydd yn cynnwys rhannu enghreifftiau o arferion da, eitemau newyddion a diweddariadau am gynnydd. | - Gwell tystiolaeth o gyflawni yn erbyn saith thema Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. |
| 1.2: Arwain a datblygu cynllun gweithlu cenedlaethol cynaliadwy ar gyfer nyrsio er mwyn sicrhau gwell cyfatebiaeth rhwng y galw a'r cyflenwad yng Nghymru. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Trawsnewid Nyrsio a Bydwreigiaeth | - Digwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori i ddatblygu cynllun y gweithlu, yn dilyn cyhoeddi mapio cyfredol y gweithlu. - Digwyddiadau ymgysylltu i gwmpasu modelau a blaenoriaethau newydd posibl y gweithlu. - Gweithio gyda phartneriaid i gwblhau gwaith dadansoddi, ymchwil ac ymgysylltu â'r gweithlu i lywio rhagdybiaethau cynllunio’r galw a’r cyflenwad - Datblygu camau gweithredu allweddol i wella recriwtio, cadw, addysg a hyfforddiant yn unol â rhagdybiaethau cynllunio - Cwblhau adolygiad strategol o addysg ôl-gofrestru. - Datblygu modelau gweithlu'r dyfodol gan gynnwys gweithio amlbroffesiynol, cymysgedd sgiliau a rolau newydd fel cydymaith nyrsio - Amlinellu gweledigaeth Rôl y Nyrs 2030 ar gyfer Cymru | - Llai o swyddi gwag, sy'n cefnogi gofal o ansawdd gwell a gwell defnydd o adnoddau - Gweithlu sy'n cyd-fynd â’r Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru). |
| 1.3: Cwmpasu atebion ar gyfer y gweithlu deintyddol yng Nghymru i sicrhau bod y gweithlu yn cael ei nodi, ei hyfforddi, ei gefnogi a'i fod ar gael i ddarparu gwasanaethau deintyddol yn y dyfodol i ddiwallu anghenion iechyd y geg ym mhoblogaeth Cymru. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Deon Deintyddol Ôl-raddedig | - Recriwtio Rheolwr Rhaglen Cynllun y Gweithlu Deintyddol os cefnogir achos busnes. - Cwmpasu a chyflwyno opsiynau ar gyfer darparu a chyllido hyfforddiant nyrsys deintyddol. - Gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu fframweithiau Deintydd gyda Sgiliau Uwch (DES) ar gyfer meysydd penodol. - Cynnwys deintyddiaeth mewn gwaith Datblygu Clwstwr Uwch fel rhan o SPPC. - Cynnwys Hyfforddiant Arbenigol Deintyddol yn y Cynllun Addysg a Hyfforddiant. - Datblygu cynnig Arweinyddiaeth i'r gweithlu deintyddol. | - Mynd i'r afael â heriau'r gweithlu deintyddol a nodi cyfleoedd i ddarparu'r gweithlu gorau posibl i ddiwallu anghenion gofal iechyd y geg cleifion yng Nghymru. |
| 1.4: Cefnogi moderneiddio'r gweithlu fferyllol, drwy ddod o hyd i atebion i'r gweithlu a chynllunio ar gyfer gweithlu'r dyfodol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Deon Fferylliaeth | - Sefydlu rhaglen waith mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol i fynd i'r afael â materion y gweithlu. - Sefydlu, gyda phartneriaid allweddol, y rolau ar gyfer y gweithlu fferylliaeth yn y dyfodol. - Disgrifio model cyflogaeth sy'n bodloni dyheadau'r gweithlu. - Disgrifio gweithlu sy'n gwneud y mwyaf o gymysgedd sgiliau ac sy’n defnyddio sgiliau datblygedig gweithlu. - Sefydlu blaenoriaethau a chamau gweithredu 23/24 sy'n galluogi gweithredu gweithlu wedi'i drawsnewid. - Sefydlu set ddata gadarn sy'n sail i'r atebion i'r gweithlu. - Dechrau gweithredu'r atebion tymor byr cytunedig. | - Gweithlu fferylliaeth brwdfrydig, ymgysylltiedig, sy’n cael eu gwerthfawrogi, gyda'r gallu, y cymhwysedd a'r hyder i gyflawni’r Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol newydd ar gyfer Fferylliaeth a diwallu anghenion meddyginiaethau pobl Cymru. |
| 1.5: Arwain y gwaith o ddatblygu strategaeth DPP amlbroffesiynol a sbarduno gwelliannau mewn gweithgarwch DPP cyfredol i sicrhau bod gan weithlu presennol GIG Cymru y sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid y Gweithlu | - Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ar egwyddorion y Strategaeth DPP - Datblygu'r strategaeth DPP wedi’i llywio gan ymgysylltu - Ymgynghori y Strategaeth DPP - Ystyried y sylwadau a gafwyd a mireinio'r strategaeth DPP - Cyhoeddi’r Strategaeth DPP. | - Mae gan staff ar draws y proffesiynau fynediad at weithgareddau dysgu gydol oes o ansawdd uchel i gefnogi datblygiad personol a gwasanaethau a gwelliannau mewn gofal cleifion. |
| 1.6: Gweithredu a gwerthuso System Darparu Addysg (EDS) ‘Y Tŷ Dysgu’ yn llawn. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Datblygu Digidol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Digidol | - Gweithredu Y Tŷ Dysgu ar draws AaGIC. - Cwblhau gweithgarwch mudo o systemau trydydd parti yn Scope. - Datgomisiynu Overt, Maxinity a systemau trydydd parti eraill. - Cytuno ar ddull o gynnal addysg a hyfforddiant yn y dyfodol ar gyfer y Byrddau Iechyd. - Datblygu proses werthuso ar ddefnyddio ac effeithiolrwydd y System Darparu Addysg a nodi unrhyw rwystrau rhag ei defnyddio. - Datblygu'r System Darparu Addysg ymhellach i ddiwallu anghenion AaGIC. | - Gwell mynediad at DPP hyblyg, o ansawdd da, a ddarperir drwy'r System Darparu Addysg sengl. - Gwell gwybodaeth am ddarpariaeth a defnydd. |
| 1.7: Arwain, datblygu a gwreiddio ystod o gamau gweithredu i gefnogi llesiant y gweithlu a'r gweithle a phrofiad cydweithwyr. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol | - Gwella ein dulliau o gefnogi llesiant Gweithlu'r Dyfodol drwy ddarparu gwybodaeth ac arweiniad gyrfaol sy'n briodol i oedran er mwyn creu profiad gwaith ystyrlon i baratoi ein darpar fyfyrwyr, dysgwyr a gweithwyr yn well. - Cefnogi ein myfyrwyr drwy osod a monitro safonau ar gyfer cymorth llesiant drwy gontractio a chomisiynu addysg gennym. - Cefnogi ein hyfforddeion/myfyrwyr ôl-raddedig drwy adolygu ein dull o ymdrin â llesiant hyfforddeion a myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys cynnig ein Huned Cymorth Proffesiynol a sut y mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd â chyflogwyr. - Cefnogi Teulu'r GIG drwy ddarparu arweinyddiaeth systemau a churadu a llywio dulliau ac adnoddau i wella lefelau cadw staff drwy greu amodau i staff ffynnu. | - Mae llesiant cydweithwyr (gan gynnwys myfyrwyr a hyfforddeion) yn sail i bopeth a wnawn, gyda thystiolaeth o hynny mewn sgoriau/adborth sy’n gwella’n barhaus mewn arolygon staff a myfyrwyr. |
| 1.8: Gwella recriwtio a mynediad at yrfaoedd yn y sector iechyd a gofal mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC). Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol | - Datblygu Tregyrfa fel y prif adnodd ar gyfer marchnata, hyrwyddo a rheoli digwyddiadau gyrfaoedd GIG Cymru, gan fanteisio ar y cyfle i gysoni ag ymgyrchoedd marchnata Hyfforddi Gweithio Byw a Gofalwn pan fo hynny'n briodol. - Ymgysylltu â rhanddeiliaid i lywio datblygiad ein Strategaeth Gyrfaoedd ac Ehangu Mynediad. - Adolygu a diwygio'r trefniadau llywodraethu ar gyfer rheoli a chyflwyno cynllun grantiau Ehangu Mynediad. - Adolygu cynlluniau cyfredol a datblygu cynlluniau targedig ar gyfer meysydd lle mae prinder, gan ganolbwyntio’n benodol ar gamau i fynd i'r afael ag amrywiaeth y gweithlu. - Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer cyngor a chymorth gyrfaoedd meddygaeth yn dilyn y Strategaeth Gyrfaoedd Meddygol a Deintyddol. | - Recriwtio mwy o bobl yn ein cymunedau sydd â sgiliau a phrofiad gwerthfawr sydd wedi’u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu, ac atgyfnerthu enw da GIG Cymru fel lle ardderchog i hyfforddi, gweithio a byw, o'r dechrau’n deg. |
| 1.9: Gyda phartneriaid yn PCGC ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru, datblygu ein swyddogaeth gwybodaeth am y gweithlu i lywio cynllunio a modelu’r gweithlu yn strategol ar gyfer Cymru. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Data a Dadansoddeg | - Datblygu Dogfen Cychwyn Prosiect Cam 1. - Sefydlu trefniadau gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu'r gwaith hwn. - Diffinio ein gofynion data i'n galluogi i gyflawni ein cyfrifoldebau statudol. - Creu'r mecanweithiau llywodraethu sy’n ofynnol. - Sicrhau bod hyn yn cyd-fynd yn agos â strategaeth ddata AaGIC ac argymhellion yr adolygiad aeddfedrwydd data. - Datblygu'r weledigaeth ar gyfer y Ganolfan Ragoriaeth i lywio'r achos busnes amlinellol yn 2023-24. | - Gwell dealltwriaeth o'n gweithlu drwy ddatblygu dulliau dadansoddol a thechnegau modelu soffistigedig. |
| 1.10: Gwella ansawdd cynllunio'r gweithlu yn strategol ar draws GIG Cymru, drwy guradu a harneisio arbenigedd allanol enwog, datblygu addysg a hyfforddiant ar gyfer sefydliadau'r GIG a darparu arbenigedd a chyngor ar gynllunio’r gweithlu yn strategol i gefnogi sefydliadau'r GIG. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Cynllunio'r Gweithlu | - Datblygu cynllun y prosiect a’r trefniadau llywodraethu i oruchwylio'r gwaith o ddatblygu a chyflawni ein harsyllfa cynllunio’r gweithlu yn strategol. - Creu partneriaethau gyda sefydliadau allweddol, melinau trafod ac arbenigwyr cydnabyddedig i guradu adnoddau a barn arbenigol, dadansoddi tueddiadau'r gweithlu, anghenion poblogaeth ac anghenion cymdeithasol i lywio rhagolygon, modelu a chynllunio senarios y gweithlu. - Comisiynu gwaith gyda phartner priodol i ddarparu trosolwg seiliedig ar ymchwil o gyd-destun gweithlu Cymru. - Creu presenoldeb digidol i alluogi cyhoeddi a gwneud synnwyr o ymchwil a datblygiad diweddar. - Datblygu cynllun tair blynedd ar gyfer gwella medrusrwydd Cynllunio'r Gweithlu ar draws GIG Cymru, gan ddechrau gyda gwella medrusrwydd yn AaGIC. - Cwmpasu datblygiad hyfforddiant academaidd/achrededig ym maes Cynllunio'r Gweithlu. | - Corff cydnabyddedig sy’n cynllunio’r gweithlu yn strategol mewn modd soffistigedig, seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n cael ei arwain gan ddeallusrwydd, gan ein galluogi i newid ein gweithlu i ddiwallu anghenion ein poblogaeth. |

| Nod Strategol 2: Trawsnewid addysg a hyfforddiant gofal iechyd i wella cyfleoedd, mynediad ac iechyd y boblogaeth |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amcanion Strategol | Targedau i’w cyflawni yn 2022/23 | Canlyniadau |
| 2.1: Gwella a datblygu rolau (gan gynnwys rolau ‘Cyffredinol’ ac ‘Extensivist’) a rhaglenni, wedi'u llywio gan argymhellion 'Rhaglen Meddyg y Dyfodol' (2020) ac yn gyson â nhw. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Gwella Addysgol a Llywodraethu | - Gweithredu canlyniadau'r digwyddiad ymgysylltu a gynhaliwyd ym mis Ionawr a nododd gyfleoedd i ddatblygu gweithlu amlbroffesiynol i ddiwallu anghenion y boblogaeth yn y dyfodol. - Datblygu rhaglen waith sy'n cwmpasu prosiectau sydd â'r nod o wella hyfforddiant meddygol ôl-raddedig a diogelu rolau meddygol ‘at y dyfodol’ yng nghyd-destun hyfforddiant a gweithio amlbroffesiynol. - Hyrwyddo a chefnogi dysgu drwy fodelau addysg hyblyg a thraddodiadol - Hwyluso sgiliau cyffredinol gwell mewn rhaglenni hyfforddiant meddygol. - Cytuno ar ein hegwyddorion addysg, dysgu a datblygu a phrofi eu bod yn cael eu gweithredu - Gweithio gyda darparwyr addysg i wreiddio dealltwriaeth gyffredin o rolau gofal iechyd ar draws proffesiynau a dulliau amlbroffesiynol o hyfforddi | - Comisiynu'r rhaglenni addysg cywir i sicrhau bod y gweithwyr proffesiynol cywir yn y rolau cywir i ddarparu'r gofal sydd ei angen ar bobl Cymru. |
| 2.2: Arwain y gwaith o weithredu contractau newydd ar gyfer Cam 1 yr Adolygiad Strategol o gomisiynu addysg gweithwyr iechyd proffesiynol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg, Comisiynu ac Ansawdd | - Bydd pob contract yn dechrau blwyddyn cyn cofrestru myfyrwyr (Medi 2021) gan alluogi ar gyfer blwyddyn symud. - Darparu pob eglurhad ynghylch contract y mae SAUau yn gofyn amdanynt erbyn mis Medi 2022. - Cyrsiau 2022 wedi’u cymeradwyo gan y rheoleiddiwr (NMC/HCPC). - Y garfan gyntaf o fyfyrwyr yn mynd trwy gyrsiau newydd. - Datblygu a gweithredu’r Fframwaith Monitro Perfformiad (wedi'i gysoni â Fframwaith Ansawdd AaGIC). - Datblygu adroddiadau perfformiad ar gyfer contractau newydd. | - Mwy o Gymraeg gan raddedigion sy'n gweithio yng Nghymru o 2025 ymlaen. Sgiliau digidol, gwella, arweinyddiaeth a gweithio mewn tîm |
| 2.3: Arwain Cam 2 yr Adolygiad Strategol o gomisiynu addysg gweithwyr iechyd proffesiynol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Bennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd | - Dyfarnu contractau ar gyfer caffael, fel yr amlinellir isod: o Addysg lefel 4 Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (HCSW) (Nyrsio). o Modiwlau unigol lefel 7 Genomeg feddygol. o Cymdeithion Clinigol mewn Seicoleg Gymwysedig. o Fframwaith dysgu seiliedig ar waith. o Dysgu ffotograffiaeth glinigol seiliedig ar waith. - Uwchsain meddygol – Datblygu cymhwyster dysgu seiliedig ar waith. - Uwchsain meddygol – Hysbysiad diploma ôl-raddedig i sbarduno caffael a gwerthuso ceisiadau. - PTP rhan-amser; hysbysiad patholeg, awdioleg a pheirianneg glinigol i sbarduno caffael a gwerthuso ceisiadau. - Awdurdodi hysbysiad Rhaglen Trallwyso Gwaed i sbarduno caffael a gwerthuso ceisiadau. - Cwmpasu addysg ôl-gofrestru ar gyfer nyrsio. | - Mwy o Gymraeg gan raddedigion sy'n gweithio yng Nghymru o 2023 ymlaen. Sgiliau digidol, gwella, arweinyddiaeth a gweithio mewn tîm |
| 2.4: Cefnogi moderneiddio'r gweithlu fferylliaeth, cynllunio ar gyfer y Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol ar gyfer Fferylliaeth (IETP) a’u gweithredu. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Deon Fferylliaeth | - Mae Fferyllwyr Sylfaen Ôl-gofrestru 2022/23 mewn partneriaeth â SAUau yn dechrau cyflwyno'r llwybr pontio newydd ar gyfer y Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol ar gyfer Fferylliaeth, yn cynnwys canlyniadau rhagnodi annibynnol. - Cwblhau trafodaethau gyda SAUau ynghylch y cynnig i ariannu lleoliadau clinigol o fewn MPharm i gefnogi'r broses o bontio deilliannau dysgu. - Cyflwyno achos busnes i Lywodraeth Cymru ar gyfer y buddsoddiad newydd mewn lleoliadau clinigol israddedig mewn fferyllfeydd - Datblygu'r seilwaith i gefnogi mwy o leoliadau clinigol mewn fferyllfeydd. - Datblygu’r Rhaglen Hyfforddiant Sylfaen yn ailadroddol, ei gwella’n barhaus a rheoli ei hansawdd, a symud at ddarpariaeth amlsector lawn. - Sicrhau bod pob fferyllydd yng Nghymru y nodwyd bod angen cymhwyster Rhagnodi Annibynnol arnynt (neu sy’n hunan-nodi) yn gallu cael mynediad at hyfforddiant rhagnodi annibynnol. | - Lle bynnag y darperir gofal fferyllol, bydd cleifion yn dawel eu meddwl bod y tîm fferylliaeth yn gallu helpu cleifion i fanteisio i’r eithaf ar eu meddyginiaethau a gwneud y mwyaf o ansawdd eu bywyd. |
| 2.5: Cefnogi moderneiddio'r gweithlu fferylliaeth, cynllunio ar gyfer y Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth (IETP) a’u gweithredu. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Deon Fferylliaeth | - Gweithredu rhaglen hyfforddiant newydd Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth. - Recriwtio 3 carfan o Dechnegwyr Fferylliaeth Cyn-Gofrestru i'r rhaglen hyfforddi newydd. - Cytuno ar gynllun strategol a dechrau gweithredu ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth Ôl-gofrestru. | - Lle bynnag y darperir gofal fferyllol, bydd cleifion yn dawel eu meddwl bod y tîm fferylliaeth yn gallu helpu cleifion i fanteisio i’r eithaf ar eu meddyginiaethau a gwneud y mwyaf o ansawdd eu bywyd. |
| 2.6: Arwain a hybu gostyngiad mewn cyrhaeddiad gwahaniaethol mewn addysg a hyfforddiant yn unol â'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Deon Deintyddol Ôl-raddedig | - Datblygu, monitro ac adolygu rhaglen o weithgareddau i nodi a mynd i'r afael â'r bwlch cyrhaeddiad gwahaniaethol mewn gwahanol feysydd addysg a hyfforddiant iechyd e.e. meddygaeth, deintyddiaeth, fferylliaeth, nyrsio, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd (AHP) ac ati. - Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol mewn gwasanaethau, addysg a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ohonynt i nodi rhwystrau, codi ymwybyddiaeth, datblygu trafodaethau, llywio cynnydd ac annog cydweithio. - Adolygu polisïau/ymyriadau presennol, cysylltiadau â llesiant ac iechyd meddwl a gwneud penderfyniadau ar gamau i'w cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion/bylchau yn y maes hwn. - Datblygu pecyn cymorth o ymyriadau i'w defnyddio wrth nodi a mynd i'r afael â'r bwlch cyrhaeddiad gwahaniaethol a gwella canlyniadau. - Sefydlu a derbyn diweddariadau gan grwpiau gorchwyl a gorffen yn ôl yr angen i ganolbwyntio ar gamau gweithredu penodol o fewn y cynllun gweithredu. | - Gweithlu gofal iechyd nad yw'n profi effeithiau andwyol mewn addysg a hyfforddiant a allai effeithio ar lesiant, perfformiad, cynnydd a chyrhaeddiad ac, o ganlyniad, gofal cleifion. |
| 2.7: Gwneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau iechyd i hyrwyddo ethos 'Gwnaed yng Nghymru'. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiynu ac Ansawdd Addysg | - Cefnogi pob dysgwr mewn amgylcheddau clinigol drwy ddatblygu a gweithredu dull dysgu seiliedig ar waith er mwyn cefnogi dysgu yn ymarferol ar gyfer pob myfyriwr a hyfforddai. - Gwreiddio’r systemau a'r prosesau rheoli ansawdd gofynnol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith ar draws GIG Cymru, gan gynnwys pob agwedd ar Fframwaith Llywodraethu Dysgu Seiliedig ar Waith. - Sefydlu proses ar gyfer adolygu holl adnoddau dysgu seiliedig ar waith Cymru i sicrhau eu bod yn gyfredol. - Datblygu platfform dysgu Y Tŷ Dysgu i gynnal adnoddau dysgu seiliedig ar waith a gwybodaeth berthnasol arall. - Cynnal adolygiadau o gymwysterau dysgu seiliedig ar waith cyfredol yn unol â'u dyddiadau adolygu cytunedig. - Cyflwyno hyfforddiant aseswyr a Sicrwydd Ansawdd Mewnol (IQA). - Cymryd cyfrifoldeb am gofrestru'r holl ddysgwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau dysgu seiliedig ar waith ôl-gofrestru i gefnogi Cam 2 yr Adolygiad Strategol. - Gweithio gyda Chyngor y Gweithlu Addysg i sicrhau bod unrhyw staff GIG Cymru sydd angen cofrestru yn cael cymorth i wneud hynny. - Datblygu cymwysterau dysgu seiliedig ar waith a nodwyd fel rhan o Gam 2 yr Adolygiad Strategol ac sy'n cyd-fynd â chamau gweithredu yn strategaeth y gweithlu. | - Gwell cyfleoedd i gefnogi staff â’u dyheadau am gyflogaeth o ansawdd uchel fel rhan o'r economi sylfaenol. |
| 2.8: Datblygu a gweithredu fframwaith ansawdd addysg a hyfforddiant amlbroffesiynol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Deon Ôl-raddedig | - Parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i fireinio Fframwaith Ansawdd amlbroffesiynol - Sefydlu mecanweithiau gwerthuso i sicrhau adborth cadarn - Lansio'r Fframwaith Ansawdd amlbroffesiynol drwy ymgysylltu'n gadarn - Gweithredu Fframwaith Ansawdd amlbroffesiynol i ategu system ar gyfer sicrhau addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel i weithlu GIG Cymru. - Sefydlu un adran ar gyfer cynllunio, rheoli a gwella ansawdd ar gyfer y Ddeoniaeth Feddygol - Sefydlu trefniadau gweithio matrics gyda'r Gyfarwyddiaeth Nyrsio | - Darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel a mynediad at gyfleusterau a chymorth addysgol o ansawdd uchel fel y gall gweithlu gofal iechyd y dyfodol gyflawni eu potensial |
| 2.9: Gweithredu gwelliannau i sicrhau mynediad teg at addysg a hyfforddiant ar gyfer SAS (Meddygon Gradd Staff, Arbenigol Cyswllt ac Arbenigol) a meddygon a gyflogir yn lleol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygiad Proffesiynol Meddygol | - Adolygu strwythurau presennol AaGIC sy'n cefnogi meddygon SAS a meddygon a gyflogir yn lleol. - Asesu effaith ymyriadau a ddarparwyd eisoes. - Adolygu rôl a chyfrifoldebau'r tiwtor SAS yn sgil datblygu rôl newydd yr eiriolwr SAS. - Datblygu cynllun i ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus o ansawdd da a chost-effeithiol i feddygon SAS. - Adolygu'r gyllideb gyfredol ar gyfer meddygon SAS i sicrhau cost-effeithiolrwydd a gwerth. - Datblygu cyfleoedd cymorth a datblygu priodol ar gyfer meddygon SAS a meddygon a gyflogir yn lleol sydd wedi graddio’n rhyngwladol mewn meddygaeth. - Cysoni gwaith a wnaed yn y maes hwn ar draws GIG Cymru i rannu arbenigedd/adnoddau a lleihau dyblygu. | - Mwy o weithlu SAS, gyda mwy o foddhad â’u swydd a gwell morâl. |
| 2.10: Arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaeth amlbroffesiynol ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Seiliedig ar Efelychu. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Gwella Addysgol a Llywodraethu | - Gweithredu blaenoriaethau allweddol o fewn Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Seiliedig ar Efelychu Cymru Gyfan ar gyfer Cynllun y Gweithlu Iechyd a Gofal, ac, yn arbennig – - Cefnogi a hyrwyddo addysg a hyfforddiant rhyngbroffesiynol seiliedig ar efelychu (IPSBET). - Safoni’r dull cyfadran ar gyfer addysg seiliedig ar efelychu yng Nghymru drwy ddatblygu cyfadrannau. - Datblygu llinellau atebolrwydd i hwyluso gweithredu strategaeth, yn arbennig ynghylch sicrhau ansawdd, IPSBET a hygyrchedd. - Gweithio ar draws AaGIC i gefnogi'r gwaith o ddarparu adnoddau allweddol, strwythurau cefnogi a mecanweithiau sydd eu hangen ar gyfer efelychu. - Defnydd gwell o adnoddau ar blatfformau rhithwir priodol a sicrhau ansawdd y defnydd hwnnw. - Lledaenu a hyrwyddo datblygiadau efelychu yng Nghymru. | - Gwella mynediad at hyfforddiant, gan gyfrannu at hyrwyddo Cymru fel y lle i HyfforddiGweithioByw. |
| 2.11: Arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu fframwaith gallu digidol ar gyfer y gweithlu gofal iechyd mewn partneriaeth ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (ar gyfer staff nad ydynt yn arbenigwyr digidol). Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Datblygu Digidol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Digidol | - Parhau i weithredu'n ailadroddol, gan adolygu effeithiolrwydd ac effaith wrth i'r broses gyflwyno fynd yn ei blaen. - Datblygu a gweithredu cynllun Cam 2 y rhaglen. - Adolygu parthau, is-barthau, datganiadau disgrifiadol a datganiadau gallu gyda Nyrsio, a'r Gweithlu Iechyd Meddwl. - Nodi a mapio adnoddau dysgu a datblygu ychwanegol. - Datblygu Fframwaith Gallu Digidol wedi'i ddiweddaru (f1.0). - Datblygu offeryn hunanwerthuso ar-lein ar y System Rheoli Dysgu. - Cwblhawyd prawf alffa llwyddiannus o'r offeryn a'r fframwaith gyda Nyrsio, a'r Gweithlu Iechyd Meddwl. - Datblygu cynllun ar gyfer Cam 3, gan ymgorffori allbynnau o Gam 2. | - Gwell dealltwriaeth o alluoedd digidol, y cyfle i ddatblygu a dangos tystiolaeth o sgiliau digidol a'r gallu i ddatblygu sgiliau digidol yn barhaus wrth i dechnolegau esblygu. |
| 2.12: Datblygu a gweithredu modelau cyllido wedi'u moderneiddio er mwyn cymell hyfforddiant ac addysg yn y GIG yng Nghymru. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Cyllid Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol a Gwasanaethau Corfforaethol | - Datblygu map ffordd gyda PCGC i ystyried cymhwyso a dyrannu cyllidebau absenoldeb astudio unigol i hyfforddeion, a’u gweithredu. - Cwmpasu a datblygu cynigion ar gyfer ariannu cyfraniadau canolfannau addysg ôl-raddedig. - Datblygu dull i adolygu’r cyllid ar gyfer swyddi gradd hyfforddiant yn GIG Cymru. - Rhoi cyngor ar newidiadau i bolisi Llywodraeth Cymru ar ddatblygiadau bwrsariaethau a SIFT. | - Dull amlbroffesiynol tryloyw a chymesur o ymdrin â dyraniadau cyllid sy’n hwyluso ac yn cefnogi addysg a hyfforddiant. |
| 2.13: Cefnogi datblygiad y lleoliadau sydd ar gael a’u hansawdd yn sylfaen ar gyfer darparu addysg a hyfforddiant ar draws rhaglenni gofal iechyd. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Rheolwr Rhaglen, Addysg | - Cadarnhau sut caiff lleoliadau AaGIC eu llywodraethu ac ehangu'r rhwydwaith o randdeiliaid lleoliadau allanol. - Cwmpasu’r gwaelodlin ar gyfer defnydd effeithiol ac effeithlon o gapasiti lleoliadau ar draws rhaglenni nyrsio, proffesiynau perthynol i iechyd a gwyddor gofal iechyd, a phennu’r cymorth ychwanegol sydd ei angen oddi wrth SAUau/Byrddau Iechyd i sicrhau bod cymaint â phosibl o leoliadau’n cael eu darparu. - Sefydlu ffrydiau gwaith rhanddeiliaid i ddatblygu lleoliadau newydd a fyddai ar gael ar draws meysydd targed â blaenoriaeth a nodwyd o fewn gwasanaethau iechyd a gofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol, cytuno ar safleoedd peilot, a rheoli'r broses o gyflwyno rhagor o gapasiti. - Cwmpasu a oes Hwyluswyr Addysg Ymarfer (PEF) yn deg ar draws grwpiau proffesiynol i wneud y mwyaf o’r lleoliadau sydd ar gael yn bresennol. - Datblygu meincnodau ansawdd ar gyfer rhagoriaeth lleoliadau a’u cysoni â Fframwaith Ansawdd AaGIC. - Cynhyrchu dangosfwrdd metrigau lleoliadau i'w ddefnyddio wrth fonitro ansawdd a pherfformiad SAU. - Gweithredu rolau Hwyluswyr Addysg Cartrefi Gofal Rhanbarthol (CHEF). - Sefydlu gwerth ychwanegol cyflwyno meddalwedd lleoliadau AaGIC a swyddogaethau penodol rhaglenni. | - Profiadau dysgu ar leoliad sy'n paratoi unigolion cofrestredig y dyfodol i ddarparu gwasanaeth rhagorol a bod yn rhan o weithlu cynaliadwy ac ymroddedig. |
| 2.14: Datblygu, adolygu a gweithredu dull o sicrhau bod gwasanaethau a ddarperir gan Athrofa Therapi Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT) yn cael eu darparu yn y tymor hwy. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Dros Dro Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol a Gwasanaethau Corfforaethol | - Cwblhau dadansoddiad manwl o ddarpariaeth, capasiti ac adnoddau presennol y gwasanaeth. - Cytuno ar weithdrefnau i gefnogi’r dull presennol o ymdrin ag ymarfer gweithredol, a’u datblygu. - Sefydlu manylion cytunedig gofynion hyfforddi yn y dyfodol a'r dull comisiynu. - Cwblhau dadansoddiad opsiynau i benderfynu ar yr argymhelliad ar gyfer gofynion hyfforddiant tymor hwy. | - Sgiliau a chymwyseddau uwch gweithlu GIG Cymru ar draws amrywiaeth o arbenigeddau meddygol a llawfeddygol. |

| Nod Strategol 3: Gweithio gyda phartneriaid i ddylanwadu ar newid diwylliannol o fewn GIG Cymru drwy feithrin gallu arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol ar bob lefel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amcanion Strategol | Targedau i’w cyflawni yn 2022/23 | Canlyniadau |
| 3.1: Arwain, gwreiddio a gwerthuso cadwyn werth ac effaith y Strategaeth Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal ar draws GIG Cymru. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth | - Sefydlu cyfadran rhwydwaith o gymdeithion arweinyddiaeth a all gefnogi cynigion gweithredol a datblygu clinigol. - Darparu digwyddiadau dysgu iechyd a gofal cymdeithasol i rannu arferion gorau a chreu cymunedau o arweinwyr tosturiol a chyfunol. - Sefydlu AaGIC yn arweinydd system credadwy ym maes arweinyddiaeth dosturiol. - Gwerthuso'r gadwyn effaith a gwerth, Gwella, y strategaeth arweinyddiaeth a'r fframwaith ar gyfer gweithredu ar gyfer GIG Cymru. - Parhau i wella Gwella i adlewyrchu gofynion GIG Cymru drwy gyfres o ddatblygiadau sydd ar y gweill. - Cynhyrchu adnoddau arweinyddiaeth ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn unol â dangosyddion perfformiad allweddol a pharhau i gyhoeddi a chyfeirio at ystod eang o gynigion arweinyddiaeth. | - Gwell gallu arwain a medrusrwydd ar bob lefel, gydag arweinwyr sy'n adeiladu amgylcheddau cadarnhaol, diogel a thosturiol lle mae timau'n ffynnu. |
| 3.2: Arwain y gwaith o ddatblygu piblinellau cynaliadwy o uwch arweinwyr a thalent gweithredol yn unol â Strategaeth Cynllunio ar gyfer Olyniaeth GIG Cymru. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Arweinydd Cynllunio ar gyfer Olyniaeth a Rheoli Talent | - Darparu ystod o raglenni, cynigion ac ymyriadau datblygu arweinyddiaeth weithredol cenedlaethol. - Datblygu prosesau a phecynnau cymorth o arferion gorau ar gyfer Rheoli Talent i helpu i gymhwyso hyn yn gadarn yn lleol. - Parhau i gefnogi a rheoli’r Bwrdd Rheoli Talent a Grŵp Gweithredol Talent ac Olyniaeth. - Datblygu a chyflwyno cynnig Fframwaith Datblygu Arweinyddiaeth Weithredol GIG Cymru ar gyfer Haen 3. - Gwerthuso cynigion Arweinyddiaeth Weithredol Uchelgeisiol ac asesu'n benodol effaith y modiwl arweinyddiaeth systemau, gan ategu a chryfhau'r rhaglen yn ôl y gofyn. - Adnoddau a chapasiti aseswyr ar gael i ddarparu canolfannau datblygu yn y dyfodol. | - Sefydlu grwpiau a phiblinellau talent gweithredol uchelgeisiol a chadarn gyda hyd at 3 o ymgeiswyr y GIG ar y rhestr fer ar gyfer pob Swydd Weithredol GIG Cymru erbyn 2024 (lleiafswm o 3 erbyn 2027). |
| 3.3: Arwain y gwaith o addasu, datblygu a gweithredu rhaglenni ac adnoddau arweinyddiaeth ar gyfer arweinwyr clinigol o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth | - Adolygu, gwella a darparu rhaglenni, grwpiau cyn-fyfyrwyr a rhwydweithiau datblygu arweinyddiaeth glinigol. - Archwilio cymhwyso credyd addysgol i raglenni arweinyddiaeth glinigol. - Adolygu'r cymorth sydd ei angen i ddatblygu a chynyddu’r gallu arweinyddiaeth o fewn Gofal Sylfaenol. - Sefydlu a chyflwyno Rhaglen Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF), a rheoli’r prosiect hwn. - Cefnogi recriwtio i Ysgoloriaeth flynyddol Florence Nightingale. - Parhau i gefnogi a sefydlu rhwydweithiau arweinyddiaeth glinigol. - Cyflwyno’r Rhaglen Cyfarwyddwyr Meddygol. - Yn dilyn gwerthusiad, archwilio model y rhaglen Cyfarwyddwyr Meddygol i'w gymhwyso i Grŵp Cymheiriaid Cyfarwyddwyr proffesiynol arall. | - Arweinwyr clinigol hyderus sy'n gallu arwain newid trawsnewidiol yn effeithiol trwy fodel o arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol. |
| 3.4: Gwerthuso'n gadarn Raglen GIG Cymru i Raddedigion, sydd wedi’i hailsefydlu, a datblygu model gweithredu hyfyw yn ariannol sy'n sicrhau piblinell barhaus o dalent arwain yn y dyfodol. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth | - Gwerthusiad o fodel gweithredu'r rhaglen i raddedigion a phrofiad graddedigion. - Parhau i gefnogi a chyflwyno'r Rhaglen Genedlaethol 2021-23 i Raddedigion a rhaglenni interniaeth AaGIC. - Sicrhau ymrwymiad GIG Cymru a ffrwd ariannu ailadroddol er mwyn parhau i ddarparu'r Rhaglen i Raddedigion. - Marchnata a recriwtio i Raglen GIG Cymru 2023-2025 i Raddedigion - Sicrhau darpariaeth Canolfan Asesu Rhaglenni GIG Cymru i Raddedigion. - Sefydlu tudalen Gwella, marchnata a chynllun ymgysylltu Interniaeth AaGIC 2022 i ddenu talent amrywiol i AaGIC. - Recriwtio a darparu rhaglen interniaeth haf a blynyddol AaGIC. | - Interniaethau a rhaglenni o ansawdd uchel GIG Cymru i raddedigion sy'n denu ystod eang o unigolion amrywiol gan greu piblinell gyfoethog o ddarpar arweinwyr. |
| 3.5: Arwain Datblygiad Proffesiwn y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol gan greu llwybrau gyrfa cynaliadwy a phiblinellau o weithwyr proffesiynol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ar draws GIG Cymru. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: I’w Gadarnhau | - Mapio holl broffesiynau’r gweithlu a datblygu sefydliadol ar draws sefydliadau GIG Cymru. - Mapio holl fframweithiau cymhwysedd proffesiynol y gweithlu a datblygu sefydliadol. - Datblygu gweledigaeth ar gyfer proffesiwn y gweithlu a datblygu sefydliadol. - Datblygu llwybr gyrfa’r gweithlu a datblygu sefydliadol. - Datblygu amrywiaeth o gyfleoedd a chynigion datblygu’r gweithlu a datblygu sefydliadol, gan gynnwys canolfan gyfnewid a secondiadau mentora a hyfforddi ac annog. - Datblygu rhwydweithiau’r gweithlu a datblygu sefydliadol, gyda'r nod o wella sgiliau'r proffesiwn a rhannu arferion gorau. - Datblygu map gwres y gweithlu a datblygu sefydliadol sy'n tynnu sylw at rolau sydd mewn perygl a galluogi gweithredu cadarnhaol. - Datblygu ystod o Broffiliau Llwyddiant y gweithlu a datblygu sefydliadol gan ddefnyddio meddalwedd rheoli talent Gwella. | - Grwpiau talentau aeddfed a gwelededd talentau’r gweithlu a datblygu sefydliadol sy'n gallu cyrraedd y rhestr fer ar gyfer swyddi’r gweithlu a datblygu sefydliadol GIG Cymru. |

| Nod Strategol 4: Datblygu atebion cenedlaethol i'r gweithlu i gefnogi'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau gwasanaeth cenedlaethol a gofal o ansawdd uchel i gleifion. Gellir ychwanegu amcanion ychwanegol at y Nod hwn yn ystod y flwyddyn fel bo’r angen i gefnogi anghenion gweithlu'r cynlluniau rhanbarthol ac adfer sy'n dod i'r amlwg. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amcanion Strategol | Targedau i’w cyflawni yn 2022/23 | Canlyniadau |
| 4.1: Cefnogi'r gwaith o ddatblygu a gweithredu modelau gweithlu amlbroffesiynol ar gyfer gofal sylfaenol a chymunedol, yn unol â'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol. Arweinydd Gweithredol: Prif Weithredwr AaGIC Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Rhaglen AaGIC – Gofal Sylfaenol | - Sefydlu seilwaith gofal sylfaenol. - Cytuno ar seilwaith yr academi gofal sylfaenol lleol. - Sefydlu tîm AaGIC. - Cytuno ar gynllun graddol wedi'i flaenoriaethu ar gyfer datblygu a/neu gyflwyno rhaglenni addysg ledled Cymru. - Cwmpasu gwaelodlin y rhaglenni addysg a hyfforddiant sydd ar gael i'r gweithlu cymunedol ehangach. - Adolygu ac asesu modelau/dulliau cyllido. - Datblygu cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu. | - Seilwaith cydgysylltiedig Cymru gyfan cynaliadwy, a ariennir, a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion addysgol y gweithlu gofal sylfaenol a chymunedol. |
| 4.2: Datblygu model a chynllun gweithlu iechyd meddwl ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru i gefnogi'r gwaith o weithredu Law yn Llaw at Iechyd Meddwl (gan gynnwys CAMHS). Arweinydd Gweithredol: Prif Weithredwr AaGIC Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Trawsnewid Nyrsio a Bydwreigiaeth | - Cwblhau’r ymgynghoriad a llunio camau gweithredu wedi'u costio yn derfynol ar gyfer y 3 blynedd nesaf - Cytuno ar ofynion cyllido gyda Llywodraeth Cymru - Cwblhau'r cynllun a'i gyhoeddi - Cytuno ar gynllun gweithredu ar gyfer 22/23 a mecanweithiau llywodraethu - Gwreiddio camau gweithredu mewn rhaglenni gwaith presennol lle bo hynny'n berthnasol, gan gynnwys proses gynllunio a chomisiynu addysg a hyfforddiant, datblygu arweinyddiaeth, a cham 2 yr adolygiad strategol. - Gweithredu’r garfan gyntaf o Gymdeithion Clinigol mewn Seicoleg Gymwysedig - Parhau i weithredu addysg a hyfforddiant newydd ar gyfer CAMHS ac iechyd meddwl amenedigol - Datblygu pecyn hyfforddi ar gyfer gwaith MHA rhan 1. | - Gweithlu iechyd meddwl cynaliadwy sydd â'r arbenigedd i gefnogi'r boblogaeth â’u hanghenion iechyd meddwl a llesiant, gan gydnabod effaith COVID-19. |
| 4.3: Cefnogi datblygiad y gweithlu sydd ei angen i gyflawni'r Rhaglen Adfer Gofal wedi'i Gynllunio Arweinydd Gweithredol: Prif Weithredwr AaGIC Uwch-berchennog Risg: Prif Weithredwr AaGIC | - Mapio a meintioli cyfraniadau rhaglenni gwaith presennol at adfer gofal wedi'i gynllunio (endosgopi, gofal critigol, delweddu, gofal llygaid, gwyddorau gofal iechyd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, canser, asesu clinigol o bell a sgiliau digidol ac ati). - Adolygu cyfleoedd am atebion tymor byr/cynnydd carlam yn y meysydd hyn. - Hyrwyddo rhaglenni gwaith presennol ac arddangos arferion da/arloesedd. - Datblygu disgwyliadau a gofynion clir ar gyfer y gallu addysg a hyfforddiant yn y rhaglen adfer gofal wedi'i gynllunio. - Adolygu’r cymorth addysg a hyfforddiant ar gyfer adfer gofal wedi'i gynllunio (rôl newydd Cymdeithion Anaesthetig, a modelau gweithlu theatr ac adfer yn benodol). - Ymchwilio i arferion da ac arloesedd sy'n dod i'r amlwg yn y gweithlu ledled Cymru a'r DU (gan gynnwys Academi GIG yr Alban). - Datblygu cynigion i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau yng nghynlluniau a rhaglenni'r gweithlu i gefnogi'r rhaglen adfer gofal wedi’i gynllunio. | - Datblygu maint a siâp y gweithlu i gefnogi adferiad gofal wedi'i gynllunio |
| 4.4: Cefnogi adferiad gwasanaethau Endosgopi drwy gynyddu gallu a medrusrwydd y gweithlu drwy addysg a hyfforddiant. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Trawsnewid Nyrsio a Bydwreigiaeth | - Darparu llwybrau addysgol endosgopydd clinigol i fodloni holl ofynion staffio'r Cynllun Endosgopi Cenedlaethol (NEP) a chefnogi datblygiad rolau newydd. - Gwerthuso effaith cynllun cenedlaethol y gweithlu a'r rhaglen hyfforddiant endosgopi gysylltiedig ar brofiad a chanlyniadau cleifion. - Cefnogi'r NEP i gyflwyno'r gwaith o gynllunio'r gweithlu a gweithredu strategaethau recriwtio. Parhau i gefnogi dulliau addysg yr NEP gan gynnwys ymgorffori technoleg newydd a gwella'r defnydd o adnoddau ar blatfform gwe priodol. - Adolygu gweithrediad y gweithlu rhanbarthol a lleol fel rhan o gynlluniau hyfforddiant endosgopi cenedlaethol yn unol â chynllun gweithredu NEP 2019-2023 a'r cynllun adfer. - Adolygu a chytuno ar gyllid i gefnogi a chynnal y Rhaglen Hyfforddiant Endosgopi Genedlaethol. | - Rhaglen hyfforddiant gynaliadwy ar gyfer y gweithlu endosgopi i ddiwallu gofynion y gwasanaeth. |
| 4.5:Moderneiddio modelau'r gweithlu i drawsnewid gwasanaethau, yn deillio o raglenni strategol cydweithredol GIG Cymru Canser Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol | - Cwmpasu effaith gwaith sy’n mynd rhagddo mewn endosgopi, delweddu, patholeg, a PET o fewn cylch gwaith ehangach AaGIC a fydd yn gwella'r gwaith o weithredu'r Llwybrau Optimaidd Cenedlaethol ar gyfer Canserau Gastroberfeddol Uwch a’r Colon a’r Rhefr. - Nodi gwaith pellach ar faterion arbenigol a bylchau. - Cytuno ar atebion â blaenoriaeth ar gyfer y gweithlu, addysg a hyfforddiant. - Datblygu methodoleg y gall Rhwydwaith Canser Cymru ei defnyddio i'w chyflwyno i safleoedd tiwmor eraill. | - Gwella canlyniadau goroesi canser drwy fynd i'r afael â rhwystrau'r gweithlu rhag gweithredu'r Llwybrau Optimaidd Cenedlaethol ar gyfer canser. |
| 4.6: Moderneiddio modelau'r gweithlu i drawsnewid gwasanaethau, yn deillio o raglenni strategol cydweithredol GIG Cymru Diagnosteg Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Trawsnewid Gwyddor Gofal Iechyd | - Cefnogi'r gwaith o weithredu a chwblhau'r Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Delweddu. - Datblygu a darparu addysg i ymateb i'r Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Delweddu. - Comisiynu Rhaglen Hyfforddi Ymarferwyr rhan-amser mewn Gwyddor Fiofeddygol. - Datblygu adnodd Cymru gyfan ar gyfer cymhwyster Gwyddor Gofal Iechyd Lefel 3. - Adolygu gweithlu Diagnosteg amlbroffesiynol GIG Cymru yn y dyfodol i ddatblygu gweledigaeth genedlaethol gyffredin o weithlu hyblyg a modern. | - Gweithlu Diagnosteg GIG Cymru wedi'i foderneiddio i gefnogi'r blaenoriaethau adfer. |
| 4.7: Moderneiddio modelau'r gweithlu i drawsnewid gwasanaethau, yn deillio o raglenni strategol cydweithredol GIG Cymru Gofal Critigol Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid y Gweithlu | - Cymhwyster addysg wedi’i safoni i nyrsys gofal critigol, a ddarperir gan SAU Cymru ac sy'n debyg i fodiwl gofal critigol newydd HEE. - Adolygu rôl yr addysgwr ymarfer o fewn gofal critigol. Safoni’r cymwysterau sy’n ofynnol i ymgymryd â rôl yr addysgwr ymarfer o fewn gofal critigol. - Gweithio gyda'r tîm arweinyddiaeth i gyfeirio at adnoddau arweinyddiaeth dosturiol sy'n cefnogi gwaith o wreiddio arweinyddiaeth dosturiol ar draws gofal critigol. - Datblygu a chyhoeddi cynllun atebion i’r gweithlu i fynd i'r afael â heriau presennol y gweithlu. - Hwyluso gweithdai / gweminarau arferion da a datblygu adnoddau ar-lein. | - Gweithlu gofal critigol hyblyg, cynaliadwy a medrus a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ofal a chanlyniadau cleifion o ganlyniad i fwy o gyfleoedd addysg a llwybrau gyrfaol. |
| 4.8: Cynorthwyo â chyflawni'r Chwe Nod ar gyfer Gofal mewn Argyfwng a Gofal Brys drwy foderneiddio'r gweithlu, addysg a hyfforddiant. Arweinydd Gweithredol: Pennaeth Trawsnewid Digidol Uwch-berchennog Risg: Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid y Gweithlu | - Arwain ar ddatblygu a thrawsnewid y gweithlu, addysg a hyfforddiant yn y meysydd â blaenoriaeth, fel y’u nodwyd gyda Grŵp Galluogi’r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Bwrdd Rhaglen Cenedlaethol Gofal mewn Argyfwng a Gofal Brys. - Datblygu modelau gweithlu gofal mewn argyfwng a gofal brys yn unol â’r egwyddorion iechyd darbodus ar gyfer meysydd y nodwyd eu bod yn flaenoriaeth. - Mae'r blaenoriaethau cychwynnol yn cynnwys: - Hyfforddiant Gwneud Penderfyniadau Clinigol o Bell (RCDM) Cam 2. - Fframwaith Addysgol ar gyfer Iechyd Meddwl 111. - Model gweithlu Uwch Ymarferwyr Parafeddygol. - Addysg Ymarferwyr Gofal Brys (UCP). | - Modelau gweithlu gofal mewn argyfwng a gofal brys modern, amlbroffesiynol, sy'n defnyddio eu sgiliau yn unol ag egwyddorion ymarfer darbodus, i gyflawni'r Chwe Nod Polisi. |
| 4.9: Cefnogi'r gwaith o weithredu polisïau cenedlaethol a fframweithiau proffesiynol a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r gweithlu iechyd proffesiynol. Gofal llygaid Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Trawsnewid Optometreg | - Paratoi a gweithredu addysg a hyfforddiant newydd i gefnogi'r contract newydd gan ddefnyddio Y Tŷ Dysgu. - Comisiynu o leiaf 10 cwrs arall ar gyfer cymwysterau uwch mewn glawcoma, 20 ym maes retina meddygol a 10 ar gyfer Rhagnodi Annibynnol. - Darparu mentora a chefnogaeth i bob optometrydd sydd newydd gymhwyso gan ddefnyddio system TG Adolygiad Proffesiynol Cymru ar gyfer Optometreg (sy'n cysylltu ag RSU). - Cwmpasu perthnasedd modiwl gwella ansawdd lefel Efydd Gwella Cymru i optometryddion yng Nghymru. - Darparu pecyn cymorth sy'n cynnwys adnoddau addysgol i gefnogi gweithio mewn clwstwr i optometryddion a fydd yn gynrychiolwyr mewn grwpiau cynllunio clwstwr. | - Mwy o wasanaethau gofal llygaid ar gael mewn practis optometreg gofal sylfaenol, gydag addysg, hyfforddiant a mentora gan AaGIC yn eu cefnogi. |
| 4.10: Cefnogi'r gwaith o weithredu polisïau cenedlaethol a fframweithiau proffesiynol a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r gweithlu iechyd proffesiynol. Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Trawsnewid Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd | - Datblygu egwyddorion arferion gorau i ehangu rolau/cyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd i gael mwy o ddylanwad ar lif cleifion/darparu gofal yn nes at y cartref gan gynnwys cysondeb a thegwch ar gyfer mewnbwn gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd i fodelau hwyluso rhyddhau ac osgoi derbyn cleifion ledled Cymru. - Cydlynu/datblygu cynnig arweinyddiaeth / cynllunio ar gyfer olyniaeth sy’n deg i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a pharatoi cynllun ar gyfer: - cyn-gofrestru - gyrfa gynnar / canol gyrfa - darpar swyddogion gweithredol. - Datblygu strategaeth Ymchwil ac Arloesi ar gyfer gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd – gan gynnwys archwilio, gwerthuso, gwella ansawdd. - Datblygu a gweithredu cynlluniau prosiect ar gyfer prosiectau â blaenoriaeth sy'n ymwneud â phortffolios clinigol: - Adsefydlu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn - Iechyd y cyhoedd ac atal | - Rolau integredig gwell i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ar draws y system gyfan, gan ddarparu gwasanaethau o ansawdd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i bobl Cymru. |
| 4.11: Cefnogi'r gwaith o weithredu polisïau cenedlaethol a fframweithiau proffesiynol a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r gweithlu iechyd proffesiynol. Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan | - Parhau i gyflawni'r blaenoriaethau allweddol yn unol â chyfarwyddyd Cyfarwyddwyr Nyrsio Gweithredol a Llywodraeth Cymru. - Cefnogi'r gwaith o weithredu egwyddorion interim staff nyrsio ar gyfer gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd a Chleifion Mewnol Iechyd Meddwl. - Cynnal profion ar Lefelau Gofal drafft Cymru ar gyfer Iechyd Meddwl i fireinio'r offeryn a datblygu'r sylfaen dystiolaeth. - Cynnal profion ar Lefelau Gofal drafft Cymru ar gyfer Ymwelwyr Iechyd i fireinio'r offeryn a datblygu'r sylfaen dystiolaeth. - Gweithredu'r defnydd o Lefelau Gofal drafft Cymru ar gyfer Nyrsio Ardal i ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ymhellach. - Cyfrannu at waith a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i werthuso effaith y Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru). - Archwilio sut y gellir defnyddio'r data a gesglir drwy'r rhaglen i lywio cynllunio'r gweithlu yn strategol. - Cadarnhau cyfrifoldebau AaGIC wrth gasglu a dadansoddi data i gefnogi’r gwaith o gyflwyno'r rhaglen. - Cadarnhau’r trefniadau trosglwyddo a’r cyfrifoldebau sydd gan AaGIC i fyrddau iechyd pan fydd 2il ddyletswydd y Ddeddf yn cael ei hymestyn. | - Mae GIG Cymru yn gallu cynllunio a defnyddio'r nifer a’r cymysgedd cywir o sgiliau staff nyrsio sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleifion, gan wella ansawdd a diogelwch cleifion. |
| 4.12: Cefnogi'r gwaith o weithredu polisïau cenedlaethol a fframweithiau proffesiynol a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r gweithlu iechyd proffesiynol. Gwyddorau Gofal Iechyd Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Trawsnewid Gwyddor Gofal Iechyd | - Rheoli'r rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd yn effeithiol ar draws yr holl amcanion a ddisgrifir ym 5 colofn cynllun gweithredu'r Fframwaith: - Cyflawni elfennau'r Fframwaith Gwyddorau Gofal Iechyd sy'n berthnasol i nodau strategol AaGIC. Ym Mlwyddyn 1: 1a) Defnyddio'r dull o gynllunio'r gweithlu a arweinir gan wasanaethau i greu gweithlu sefydlog a chytbwys ac i sefydlu gweithdrefnau ar gyfer cynllunio mwy cydlynol gan wasanaethau. 1b) Cryfhau fframwaith gyrfaol addysg a hyfforddiant Moderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol o gydymaith i feddyg ymgynghorol, gyda ffocws yn ystod y flwyddyn ar bontio i fod yn ymarferydd ac i feddyg ymgynghorol. 2) Gweithio mewn partneriaeth â Chyfarwyddwyr Ymchwil a Datblygu'r GIG a Llywodraeth Cymru i hyrwyddo dealltwriaeth o ymchwil, datblygu ac arloesi darbodus sy'n seiliedig ar werth mewn gwyddor gofal iechyd, a gallu yn y meysydd hynny. 3) Trwy ddulliau darbodus sy'n seiliedig ar werth, cyd-gynhyrchu atebion i’r gweithlu gyda GIG Cymru ar gyfer adfer sy'n cyd-fynd â gwyddor gofal iechyd. 4) Hyrwyddo'r defnydd o 'un llais' i gyfathrebu a chydweithio â phroffesiwn y gwyddorau gofal iechyd, gan hyrwyddo cysondeb a hunaniaeth a rhannu llwyddiant. 5) Deall y lefelau cofrestru/achredu presennol ym mhroffesiwn y gwyddorau gofal iechyd a'r rhwystrau rhag cofrestru/achredu. | - Gwell mynediad at fframwaith gyrfaol addysg a hyfforddiant Moderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol o lefel cydymaith i feddyg ymgynghorol. |
| 4.13: Cynllunio a gweithredu gwelliannau i ddatblygu a gwreiddio ymhellach rolau cymdeithion meddygol ac anesthesia yng Nghymru, gan gynnwys sicrhau bod seilwaith addysgol a gyrfaoedd yn cael ei ddatblygu i gefnogi rheoleiddio yn y dyfodol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygiad Proffesiynol Meddygol | - Archwilio datblygiad strwythur ysgol ôl-raddedig ar gyfer cymdeithion meddygol/ cymdeithion anesthesia i ddarparu arweinyddiaeth a chodi proffil y rolau ar draws GIG Cymru. - Defnyddio arferion gorau a fframweithiau'r DU i ddatblygu canllawiau seilwaith/llywodraethu addysgol ar gyfer cyflogwyr yn cefnogi Cymdeithion Meddygol a Chymdeithion Anesthesia (interniaeth Cydymaith Meddygol, rôl Cydymaith Anesthesia blynyddoedd cynnar). - Cefnogi cyflogwyr i weithredu rôl y Cydymaith Anesthesia ymhellach ar draws GIG Cymru. - Datblygu rôl tiwtoriaid/llysgenhadon Cymdeithion Meddygol/Anesthesia Byrddau Iechyd i ddatblygu'r rolau ymhellach ar draws GIG Cymru. - Datblygu a chefnogi cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer Cymdeithion Meddygol/Cymdeithion Anesthesia. - Cysoni gwaith a wnaed yn y maes hwn ar draws GIG Cymru i rannu arbenigedd/adnoddau a lleihau dyblygu. | - Mwy o weithlu cyswllt, llawn cymhelliant ac ymgysylltiedig iawn ar draws GIG Cymru. |
| 4.14: Datblygu fframwaith sicrwydd ar gyfer Ymarfer Uwch (AP) ac Ymarfer Meddygon Ymgynghorol amlbroffesiynol, gan gynnwys: Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Nyrsio ac Addysg Proffesiynol Iechyd Uwch-berchennog Risg: Rheolwr Moderneiddio’r Gweithlu | - Datblygu cronfa ddata o Ymarferwyr Uwch a Meddygon Ymgynghorol. - Gweithio gyda Grŵp Cynghori Cymru ar Ymarfer Uwch i ddatblygu Ymarferwyr Uwch ac Ymarferwyr Ymgynghorol - Sefydlu rhwydweithiau Ymarfer Uwch a Meddygon Ymgynghorol. - Adolygu a diweddaru Fframwaith Ymgynghorol a Chanllawiau Ymarfer Uwch a Meddygon Ymgynghorol i gyflogwyr. | - Gwell hyder yn y gallu i sicrhau ansawdd a diogelwch ymarfer Ymarferwyr Uwch a Meddygon Ymgynghorol i gyflogwyr a phobl Cymru. |
| 4.15: Cefnogi'r gwaith o ddatblygu pedwar targed rhaglen ragnodi cymdeithasol y Strategaeth Cymunedau Cysylltiedig i’w cyflawni ac arwain targed rhif 2 i’w gyflawni - y Fframwaith sgiliau a chymhwysedd cenedlaethol ar gyfer rhagnodwyr cymdeithasol yng Nghymru. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Rheolwr Rhaglen Gofal Sylfaenol | - Datblygu achos busnes ar gyfer Llywodraeth Cymru i sicrhau cyllid. - Sefydlu grŵp arbenigol a fydd yn llywio datblygiad y fframwaith a safonau caffael - Datblygu'r safonau caffael a gwerthuso. - Cynnal y broses gaffael a dyfarnu'r contract. - Datblygu datganiadau cymhwysedd a fydd yn llywio'r fframwaith - Ymgymryd â gwaith ymgysylltu helaeth i sicrhau y bydd y fframwaith yn adlewyrchu anghenion GIG Cymru - Datblygu a chyhoeddi Fframwaith Addysg a Hyfforddiant Cymru Gyfan ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol - Cyflwyno'r fframwaith yn unol â'r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol (LlC) | - Pennu safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant rhagnodi cymdeithasol a chynorthwyo â mesur a yw addysg a hyfforddiant yn bodloni'r safonau hyn. |

| Nod Strategol 5: Bod yn gyflogwr enghreifftiol ac yn lle gwych i weithio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amcanion Strategol | Targedau i’w cyflawni yn 2022/23 | Canlyniadau |
| 5.1: Cychwyn mesurau i wella profiad staff a chwsmeriaid ymhellach, gan gynnwys gweithredu'r Strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Uwch Bartner Busnes y Gweithlu | - Gweithredu themâu allweddol y strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol. - Darparu cynnig dysgu a datblygu sy'n cynnwys amrywiaeth o hyfforddiant sydd wedi’i gefnogi gan becynnau e-ddysgu, cefnogaeth ar gyfer dysgu a datblygiad unigol, proses AGDP gan gynnwys 360º, cynadleddau staff rheolaidd a seremoni wobrwyo. - Adolygu'r broses a’r polisi recriwtio a dethol i wella dealltwriaeth, gweithredu arferion gorau a sicrhau bod gweithlu medrus ac amrywiol iawn sy'n adlewyrchu'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu yn cael ei recriwtio. - Ymgymryd â chynllunio mewnol y gweithlu ar gyfer staff AaGIC a datblygu gweithdrefnau cynhwysol, mewnol ar gyfer rheoli talent a chynllunio ar gyfer olyniaeth. - Cynnal adolygiad rheolaidd o brofiad y staff gan ddefnyddio ystod o offer ac ymgymryd â chamau dilynol yn ôl yr angen. - Adolygu polisïau presennol y gweithlu a datblygu sefydliadol a chyflwyno polisïau newydd yn unol â'r matrics polisi. - Gwella iechyd a llesiant staff AaGIC a gweithredu fel enghraifft o fewn GIG Cymru. - Cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r proffesiwn Adnoddau Dynol yn AaGIC ar y cyd â'r CIPD a’r HPMA. | - Gweithlu hapus, cynhwysol a llawn cymhelliant sy'n adlewyrchu'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu. |
| 5.2: Cyflawni elfen allanol y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (REAP) a gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP) AaGIC Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Datblygu Sefydliadol a Chynhwysiant | - Parhau i gyflawni addewidion achredu a chalendr o ddigwyddiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. - Datblygu rhaglen waith AaGIC sy'n galluogi’r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol i gael ei gyflawni. - Datblygu prosesau i gynyddu'r amrywiaeth yn y gronfa o ddarpar dalentau arweinyddiaeth weithredol. - Datblygu/Adolygu’r gwaith o adrodd ar gynlluniau gweithredu cydraddoldeb strategol y Gyfarwyddiaeth yn unol â phrosesau adrodd amcanion strategol chwarterol AaGIC. - Dechrau blwyddyn 2 o gynllunio gweithredu’r gyfarwyddiaeth ynghylch cydraddoldeb strategol. | - Hyrwyddo amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant a’u cefnogi’n weithredol ar draws ein busnes a’n gweithle. |
| 5.3: Gweithredu a gwreiddio’r Cynllun Iaith Gymraeg o fewn AaGIC Arweinydd Gweithredol: Ysgrifennydd y Bwrdd Uwch-berchennog Risg: Rheolwr Cefnogi’r Gymraeg | - Parhau i weithredu a gwreiddio'r Cynllun Iaith Gymraeg. - Parhau i ysgogi ac ysbrydoli staff i ddysgu Cymraeg. - Parhau i ddarparu hyfforddiant iaith Gymraeg a hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. - Sefydlu a datblygu cwrs codi hyder mewn Sgiliau Cymraeg i staff AaGIC. - Parhau i wella'r gwasanaeth cyfieithu i’r Gymraeg gan gynnwys gweithredu'r cynllun iaith Gymraeg. - Cynyddu nifer y staff sy'n gallu ymgymryd â chyfieithu sylfaenol yn y Gymraeg ac archwilio opsiynau i ddarparu cyrsiau pwrpasol i siaradwyr rhugl er mwyn rhoi'r hyder iddynt gyfieithu eu gwaith eu hunain. - Ailystyried y blaenoriaethau o ran cyfieithu i’r Gymraeg a chyflwyno'r Canllaw Iaith Gymraeg i'r holl staff. | - Mae mwy o staff yn gallu siarad Cymraeg a mynd ati i gyfieithu i’r Gymraeg. |
| 5.4: Gweithredu newidiadau sefydliadol i fodloni disgwyliadau o ran bioamrywiaeth a’r newid hinsawdd Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Cyllid, Cynllunio, Perfformiad a Gwasanaethau Corfforaethol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio a Pherfformiad | - Sefydlu trefniadau llywodraethu ffurfiol i gyflawni ein Strategaeth Bioamrywiaeth a Datgarboneiddio a'n cyfrifoldebau o dan Gynllun Cyflenwi Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru. - Datblygu cynllun gweithredu gyda pherchnogaeth sefydliadol a mecanweithiau cyflawni clir yn erbyn ein pedwar maes gweithredu: - Ymgysylltu a chefnogi ein staff. - Caffael cynaliadwy. - Datblygu ein swyddfa, Tŷ Dysgu, a chefnogi ein cymunedau lleol. - Cynaliadwyedd amgylcheddol. - Llunio adroddiad bob tair blynedd ar fioamrywiaeth i Lywodraeth Cymru (yn dilyn yr adroddiad ym mis Rhagfyr 2019) yn gysylltiedig â gofynion Deddf yr Amgylchedd 2016. - Gyda phartneriaid/rhanddeiliaid, comisiynu’r adnoddau priodol i'w hymgorffori yn y cwricwla addysg a hyfforddiant priodol. - Ymgorffori dealltwriaeth o’r ffordd y mae gofal iechyd yn cyfrannu at yr argyfwng hinsawdd a'r hyn y gall y gweithlu dan hyfforddiant a myfyrwyr ei wneud i helpu. - Hyrwyddo gofal iechyd cynaliadwy ac ymgorffori dealltwriaeth o’r ffordd y mae gofal iechyd yn cyfrannu at yr argyfwng hinsawdd drwy ein rhaglenni arweinyddiaeth a DPP. | - Cydnabod cysyniad ‘Gofal Iechyd Cynaliadwy’ ac mae AaGIC wedi ymgorffori dulliau o ymdrin â Bioamrywiaeth a datgarboneiddio mewn arferion gweithio safonol. |
| 5.5: Ymgorffori gallu a medrusrwydd Gwella Ansawdd amlddisgyblaethol o fewn AaGIC. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Gwella Addysgol a Llywodraethu | - Gweithgarwch gwella ansawdd ac arloesedd swyddogaethol, cydweithredol, cefnogol a chydlynol ar draws pob rhan o AaGIC, gan gynnwys cyflwyno'r rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST) a sicrhau sgiliau gwella ansawdd uwch. - Archwilio darparu 'ymgynghoriaeth gwella ansawdd mewnol' i gefnogi gwelliant o fewn AaGIC. - Archwilio’r arbenigedd sydd ar gael mewn gwyddor gweithredu a gwyddor ymddygiadol i hyrwyddo cynyddu graddfa a lledaenu. - Arddangos cydweithrediadau Gwella ac Arloesi yng Nghymru ac yn rhyngwladol. - Archwilio sut rydym yn cynorthwyo israddedigion meddygol/deintyddol gyda sgiliau gwella ansawdd. | - Sgiliau gwella a welir trwy'r prosiectau a gwblhawyd ym meysydd diogelwch cleifion, llesiant a chynaliadwyedd. |
| 5.6: Datblygu'r capasiti a'r gallu i werthuso, arloesi ac ymchwilio. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Meddygol Uwch-berchennog Risg: Cyfarwyddwr Gwella Addysgol a Llywodraethu | - Cydweithfa Gwerthuso, Ymchwil, Gwella ac Arloesi (ERIIC) swyddogaethol sy’n cefnogi a chydlynu gweithgarwch Gwerthuso, Ymchwil, Gwella Ansawdd ac Arloesi ar draws pob rhan o AaGIC. - Seilwaith swyddogaethol ar gyfer llywodraethu ymchwil ar draws AaGIC. - Arddangos gweithgarwch Gwerthuso, Ymchwil, Arloesi a Gwella Ansawdd AaGIC yng Nghymru ac yn rhyngwladol. - Archwilio’r arbenigedd sydd ar gael mewn gwyddor gweithredu a gwyddor ymddygiadol i hyrwyddo cynyddu graddfa a lledaenu. | - Mae AaGIC yn sefydliad ymchwil weithgar sydd ag enw da am ysgolheictod ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. |
| 5.7: Lleihau risgiau sefydliadol AaGIC sy'n ymwneud â seiberddiogelwch a llywodraethu gwybodaeth. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Datblygu Digidol Uwch-berchennog Risg: Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, Pennaeth Seiberddiogelwch | - Rheoli risg seiberddiogelwch a llywodraethu gwybodaeth. - Gwella rheolaeth asedau, rhwydweithiau a systemau gwybodaeth. - Lleihau effaith digwyddiadau gwybodaeth a seiberddiogelwch. - Gwella strategaethau a chynlluniau adfer i sicrhau bod AaGIC yn gallu adfer yn gyflymach o ddigwyddiadau gwybodaeth a seiberddiogelwch mewn modd mwy amserol a diogel. | - Gwell ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch a diwylliant seiberddiogelwch. |

| Nod Strategol 6: Cael eich cydnabod fel partner, dylanwadwr ac arweinydd rhagorol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amcanion Strategol | Targedau i’w cyflawni yn 2022/23 | Canlyniadau |
| 6.1: Cychwyn mesurau i wella profiad cwsmeriaid a phroffil sefydliadol ymhellach, gan gynnwys adnewyddu ac ail-lansio Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu AaGIC. Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu | - Adnewyddu ac ail-lansio Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu AaGIC. - Yn unol â'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol, meithrin perthnasoedd effeithiol gyda grwpiau a chymunedau na chlywir ganddynt yn aml i sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys mewn rhaglenni AaGIC / yn rhoi adborth i raglenni AaGIC. - Cynyddu cyfleoedd ymgysylltu ac adborth gydag offer ymgysylltu digidol priodol newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gyrraedd gwahanol gynulleidfaoedd a chymunedau. - Cynnal perthnasoedd allweddol effeithiol gyda chwsmeriaid a rhanddeiliaid blaenorol, presennol a phosibl gan ddefnyddio dull rheoli perthynas. - Cynllunio a hwyluso cyfarfodydd rheolaidd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid gan sicrhau ymgysylltiad ac adborth parhaus ar brosiectau a chynlluniau allweddol AaGIC. Gyda'r Tîm Digidol, parhau i gynllunio ar gyfer ychwanegu swyddogaethau at wefan newydd AaGIC (a elwir yn AaGIC+) gan alluogi cyfathrebu'n effeithiol â'n rhanddeiliaid. - Adroddiad cynnydd ar Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu AaGIC i sicrhau ein bod yn ymgysylltu ac yn cyfathrebu'n effeithiol â'n partneriaid a'n rhanddeiliaid. | - Mae cyfathrebu ac ymgysylltu sydd wedi’u hymwreiddio yn sicrhau ein bod yn dysgu beth sydd ei angen ac rydym yn gallu teilwra ein gwaith i ddarparu cymorth ac atebion yn llwyddiannus gan alluogi darparu gofal diogel o ansawdd uchel. |
| 6.2: Archwilio a chytuno ar ein platfform digidol sengl ar gyfer y dyfodol. Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Datblygu Digidol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Gwasanaethau Digidol | - Gwerthuso gwybodaeth o arddangosiadau o systemau NES, HEE, NIMDTA. - Ymgysylltu a gwerthuso adborth o weithgarwch ymgysylltu mewnol. - Creu cam cyntaf map swyddogaethol ar gyfer platfform sengl. - Ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol. - Diffinio dull llywodraethu a data. - Datblygu achos busnes, cynllun adnoddau a saernïaeth lefel uchel wedi'u prisio, sy'n canolbwyntio ar fuddion. - Creu map trywydd a strategaeth diwedd oes ar gyfer pob system unigol a reolir yn ddigidol. - Sicrhau aliniad i’r strategaeth ddata ac argymhellion o'r adolygiad aeddfedrwydd data. | - Y gallu i olrhain cynnydd hyfforddiant ac addysg unigolion trwy allu adrodd cywir, amser real. |
| 6.3:Arwain y gwaith o ddatblygu Strategaeth Digidol a Data ar gyfer AaGIC Arweinydd Gweithredol Cyfarwyddwr Datblygu Digidol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Gwasanaethau Digidol / Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Digidol | - Gwerthuso casglu gwybodaeth a'r broses ddata gyfredol. - Ymgysylltu/gwerthuso adborth o weithgarwch ymgysylltu mewnol mewn perthynas â'r strategaeth. - Ymchwilio i ddulliau arfer gorau'r diwydiant. - Ymgysylltu â Datblygiadau Cenedlaethol a phartneriaid allanol: - Ail-gaffael ERS - Adnodd Data Cenedlaethol - Defnyddio’r Cwmwl yn gyntaf - NES / HEE / Gogledd Iwerddon. - Nodi arweinwyr strategaeth ddigidol ar gyfer elfennau'r strategaeth. - Ymchwilio i arloesedd digidol mewn addysg a dysgu. - Alinio i nodau'r strategaeth efelychu. - Derbyn adborth o’r gwaith ymgysylltu â defnyddwyr a gynhaliwyd wrth ddatblygu'r platfform digidol sengl. - Alinio â Strategaeth Ddigidol ddiwygiedig GIG Cymru a strategaeth ddata yr Adnodd Data Cenedlaethol. - Strategaeth a mapiau trywydd a chynlluniau saernïaeth wedi'u cwblhau. - Datblygu cynllun adnoddau a chynlluniau gweithredu. | - Gwell profiad digidol cyntaf i staff a rhanddeiliaid AaGIC. AaGIC yn sefydliad sy'n cael ei yrru gan ddata, gan ennill gwybodaeth a chyfeiriad o ddata busnes. |
| 6.4: Partneriaeth â'r Sector Addysg Arweinydd Gweithredol: Prif Weithredwr AaGIC Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu | - Sefydlu cyfarfodydd blynyddol rhwng Prif Swyddog Gweithredol AaGIC a Cyfarwyddwr Addysg Nyrsys a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol AaGIC a gweithrediaeth Colegau Cymru. - Sefydlu cyfarfodydd blynyddol rhwng Cadeirydd/Prif Swyddog Gweithredol AaGIC ac Is-gangellorion y Brifysgol (a Chyfarwyddwyr perthnasol eraill yn ôl y gofyn). - Esblygu cyfarfodydd comisiynu addysg blynyddol gyda Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau i gyfarfodydd addysg a hyfforddiant amlbroffesiynol. - Cynllunio ar gyfer cyflwyno cynhadledd addysg a hyfforddiant iechyd a gofal flynyddol amlbroffesiynol. - Datblygu ymhellach berthynas strategol â'r holl gyrff statudol a rheoleiddiol proffesiynol allweddol a gefnogir gan femoranda dealltwriaeth a chyfarfodydd rheolaidd. Adolygu cylch gorchwyl y Bwrdd Partneriaeth Addysg i sicrhau ei fod yn addas i’r diben. - Sicrhau presenoldeb rheolaidd gan Swyddogion Gweithredol yng Nghyngor y Deoniaid. | - Bydd addysg a hyfforddiant gofal iechyd yng Nghymru yn cynhyrchu gweithlu amlbroffesiynol parod o ansawdd uchel i ddiwallu anghenion iechyd a gofal pobl Cymru. - Bydd addysg a hyfforddiant gofal iechyd yng Nghymru yn cefnogi'r gwaith o wella sgiliau'r gweithlu presennol i ymateb i newidiadau a datblygiadau ym maes iechyd a gofal. |
| 6.5: Sefydlu a chynnal Swyddfa'r Prif Swyddog Digidol (OCDO) dros dro ar ran Llywodraeth Cymru Arweinydd Gweithredol: Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Uwch-berchennog Risg: Pennaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol | - Ailgychwyn ar unwaith a dechrau recriwtio i rolau uwch er mwyn i'r OCDO fynd yn fyw yn Ch1. - Llywodraethu effeithiol drwy gyfarfodydd Bwrdd Prosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru/AaGIC. - Recriwtio amserol i fodloni’r dyddiad y cytunwyd arno i fynd yn fyw. | - Sefydlu OCDO yn llwyddiannus yn unol â'r amserlenni y cytunwyd arnynt. |

Mae'r Bennod hon yn nodi sut rydym yn parhau i ailgynllunio addysg a hyfforddiant ar gyfer GIG Cymru a thwf parhaus mewn lleoedd addysg a hyfforddiant, y bwriedir iddo barhau yn y tymor canolig.  Mae'n amlygu ein hymrwymiad i annog a chefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithlu gofal iechyd.

Pennod 5 — Comisiynu a Chyflenwi Addysg a Hyfforddiant

5.1	Trosolwg

Yng nghyd-destun cynllunio’r gweithlu yn strategol a mynd i'r afael â’r heriau gwasanaeth a gweithlu yn GIG Cymru, mae addysg a hyfforddiant yn galluogi cyflawni ein Nodau ac Amcanion Strategol.  Rydym yn buddsoddi dros 90% o'n cyllideb flynyddol yn y gweithgareddau hyn ac mae hyn wedi bod yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn.  Mae addysg a hyfforddiant wedi cael eu hailgynllunio'n sylweddol ar gyfer GIG Cymru, ac mae hynny’n parhau, ynghyd â thwf parhaus mewn lleoedd addysg a hyfforddiant, y bwriedir iddynt barhau yn y tymor canolig.  Mae'r twf hwn hefyd yn cyfrannu'n sylweddol at yr economi sylfaenol yng Nghymru, drwy gyllid uniongyrchol i'r sector addysg a hyfforddiant a thrwy hyrwyddo mynediad at gyflogaeth o ansawdd uchel.

Un o swyddogaethau statudol AaGIC yw pennu'r cyfeiriad strategol ar gyfer addysg a hyfforddiant gofal iechyd yn GIG Cymru.  Rydym yn arwain y gwaith o gynllunio a chomisiynu addysg Iechyd Proffesiynol, ac addysg a hyfforddiant Meddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn ogystal ag ystod o addysg a hyfforddiant ar gyfer Fferylliaeth.  Yn unol â Strategaeth y Gweithlu, ein dull cyffredinol yw:

- hyrwyddo hygyrchedd i yrfaoedd GIG Cymru ar draws Cymru gyfan

- gwella'r cyfleoedd economaidd ar gyfer ein poblogaeth

- hyrwyddo dwyieithrwydd

- gwella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

- gwella gallu digidol

- sicrhau cyflenwad cynaliadwy o staff i ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel yng Nghymru

Oherwydd natur y cylch cynllunio academaidd, mae'r Cynllun Addysg a Hyfforddiant ar gyfer 2022-23 eisoes wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ac felly mae'n rhan bwysig o Gynllun Tymor Canolig Integredig 2022-25.  Wrth ddatblygu Cynllun Addysg a Hyfforddiant 2022-23, defnyddiodd AaGIC:

- egwyddorion yr Adolygiad Strategol o Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

- anghenion a heriau'r gweithlu a nodwyd drwy gynlluniau sefydliadau'r GIG

- gwybodaeth am y gweithlu ehangach

- adolygiad o arbenigeddau meddygol ar sail blaenoriaeth ac adroddiad Future Doctor

- ein gwaith strategol sy'n dod i'r amlwg ym maes fferylliaeth a deintyddiaeth

- capasiti o fewn y system i gefnogi hyfforddiant/myfyrwyr/hyfforddeion, yn enwedig mewn perthynas â lleoliadau clinigol

- anghenion nifer o feysydd blaenoriaeth i'r gweithlu a rhaglenni gwaith cenedlaethol

- effaith COVID

- myfyrdodau ar recriwtio graddedigion yn 2020 a 2021

Yn y cylch cynllunio ar gyfer y Cynllun Tymor Canolig Integredig (2022-25), dosbarthwyd gwybodaeth am nifer y myfyrwyr sy'n debygol o raddio o ganlyniad i'n gweithgarwch comisiynu dros y tair blynedd o 2022 ymlaen hefyd am y tro cyntaf gyda Thempledi Comisiynu Addysg y Cynllun Tymor Canolig Integredig er mwyn llywio’r cynlluniau ar gyfer y gweithlu sydd wedi'u cynnwys yng Nghynlluniau Tymor Canolig Integredig y Byrddau Iechyd a'r Ymddiriedolaethau ac i gyd-fynd â'n gwaith ar fwrsariaethau a symleiddio.

Yn ystod 2022/23, byddwn yn cysoni ein cynllunio strategol a'n cynlluniau addysg a hyfforddiant i ddatblygu 'ffordd AaGIC' o ymgymryd â'r gweithgareddau hyn fel un cylch.  Credwn y gallwn ychwanegu mwy o werth drwy ddolen adborth sy'n cefnogi ein cynlluniau gweithlu strategol cenedlaethol ein hunain a chynlluniau gweithlu strategol sefydliadau'r GIG drwy ddarparu gwell data a modelu ar gyflenwad y gweithlu a bylchau yn y gweithlu yn y dyfodol, newid a datblygu rolau newydd a olrhain cyflenwad y gweithlu.

Mae sefydlu ein Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yn allweddol wrth lunio ein harferion cynllunio gan gydnabod pwysigrwydd ymgysylltu â rhanddeiliaid. Drwy gydol y gwaith o ddatblygu'r cynllun Addysg a Hyfforddiant nesaf, byddwn yn cynyddu ansawdd a chadernid y cynllun drwy graffu ar yr argymhellion comisiynu gan randdeiliaid.

5.2	Comisiynu Addysg Gweithwyr Iechyd Proffesiynol ar gyfer 2022/23 (Nyrsio, Bydwreigiaeth, Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Optometreg, Gwyddor Gofal Iechyd, Cymdeithion Meddygol, gweithlu cymorth ac addysg ôl-raddedig)

Mae cynllun 2021/22 ar gyfer Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol yn cyflwyno'r canlynol:

- Cynyddu comisiynau nyrsio ar gyfer canghennau oedolion, iechyd meddwl ac anableddau dysgu

- Cynnal y niferoedd comisiynu presennol ar gyfer nyrsio pediatrig

- Cynnal y niferoedd comisiynu cyfredol ar gyfer bydwreigiaeth

- Cynnal y niferoedd comisiynu cyfredol ar gyfer Proffesiynau Perthynol i Iechyd/Gwyddor Gofal Iechyd ac eithrio ychydig o broffesiynau llai lle mae angen cynnydd

- Cynnal y niferoedd comisiynu cyfredol ar gyfer Cymdeithion Meddygol

- Cynnal lefelau cyfredol o fuddsoddiad ar gyfer Gweithwyr Cymorth, Ymarfer Uwch ac Addysg Ôl-raddedig

Y gweithlu nyrsio yw'r elfen fwyaf o'n comisiynu addysg o hyd, sef 45.7%. Bydd hyn yn parhau hyd y gellir rhagweld ac fe'i hadlewyrchir yng nghynlluniau gweithlu strategol y sefydliad hefyd.  Mae mwy o gomisiynau dros y tair blynedd diwethaf wedi arwain at hyfforddi'r nifer uchaf erioed o nyrsys Oedolion, Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu.  Cafwyd ymrwymiad gan Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau i weithio gydag AaGIC a'r prifysgolion i ddatblygu mwy o gyfleoedd ar gyfer lleoliadau ac atebion arloesol i’r myfyrwyr nyrsio ychwanegol a'u cyflogaeth ar ôl graddio yn 2025.

Gwelwyd cynnydd sylweddol yng nghyllid Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd dros y blynyddoedd diwethaf wrth i’r gyllideb gynyddu o £500k yn 2016 i £2.5 miliwn yn 2022/23.

Graddiodd y drydedd garfan o Gymdeithion Meddygol yn 2021.  Mae’r niferoedd sy’n dilyn hyfforddiant wedi cynyddu'n gyson ac fel rhan o'r trefniadau cysylltu â bwrsariaethau, mae Cymdeithion Meddygol sy'n graddio yn 2021 wedi cael eu recriwtio fel rhan o'r prosesau symleiddio.  Mae AaGIC yn gweithio ar y cyd â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe, y Byrddau Iechyd ac arweinwyr Gofal Sylfaenol i ddatblygu mwy o leoliadau ar gyfer Cymdeithion Meddygol.  Mae cynnal 54 o gomisiynau yn heriol yn y cyd-destun presennol ac felly, hyd nes y datblygir rhagor o gapasiti lleoli arloesol, bydd lefelau comisiynu yn cael eu cynnal.

Wrth ddatblygu Cynllun Addysg a Hyfforddiant 2022/23, byddwn yn archwilio cyfleoedd i wella modelau'r gweithlu yng Nghymru ymhellach drwy hyfforddi Cymdeithion Anaesthetig, Cymdeithion Clinigol mewn Seicoleg Gymhwysol a Chynorthwywyr Endosgopi yn ogystal â rolau newydd eraill.

Bydd comisiynu’n parhau i sicrhau bod o leiaf un optometrydd ym mhob clwstwr yng Nghymru sydd â chymwysterau uwch a chofrestriad rhagnodi annibynnol erbyn 2023 i gefnogi gostyngiad yn y galw am offthalmoleg.  Bydd optometryddion, optegwyr dosbarthu ac optegwyr lensys cyffwrdd yn cael eu cefnogi drwy raglen o addysg a gwella sgiliau o ansawdd uchel sy'n cyd-fynd â datblygiad proffesiynol parhaus, ymarfer myfyriol a mentora.

Bellach, AaGIC yw Partner Datblygu Llywodraeth Cymru ar gyfer y Fframweithiau Prentisiaethau Gofal Iechyd, sef rôl a oedd yn cael ei chyflawni gynt gan Sgiliau ar gyfer Iechyd.  Mae AaGIC wedi ymrwymo i sicrhau bod gan Gymru gyfres o Fframweithiau Prentisiaeth sy'n diwallu anghenion gweithlu HCSW.  Mae datblygu'r gweithlu hwn hefyd yn rhoi'r dyhead i barhau â'u gyrfa a symud ymlaen i raglenni hyfforddi ffurfiol i ddod yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig, gan gyflawni ethos 'Gwnaed yng Nghymru' a hefyd galluogi unigolion i 'ennill cyflog wrth ddysgu'.

Yn 2022/23, byddwn yn parhau â'n gwaith i alinio'r llif addysg a hyfforddiant cyfan i ddarparu gweithlu cynaliadwy ar gyfer GIG Cymru, gan gynnwys yr angen i ehangu argaeledd lleoliadau ar draws sawl sector.  Byddwn hefyd yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd o'r pandemig, gan gynnwys ein dulliau cyfathrebu, dysgu cyfunol ac efelychu ac archwilio hyrwyddo datgarboneiddio a gofal iechyd cynaliadwy drwy addysg a hyfforddiant.

Fel comisiynwyr Addysg a Hyfforddiant, mae gennym drefniadau ffurfiol ar waith i adolygu a monitro'r gweithgarwch rydym yn ei gomisiynu gan Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru a Darparwyr Addysg Lleol (Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG).  Un o'n Hamcanion Strategol ar gyfer 2022/23 yw adolygu ein rhyngwyneb â darparwyr addysg i sicrhau bod comisiynu'n digwydd mewn cyd-destun mwy strategol a hirdymor wrth symud ymlaen.

Fel yr amlinellwyd ym Mhennod 4, mae’r patrwm Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Israddedig yn parhau i gael ei newid yn sylweddol eleni o ganlyniad i Gam 1 yr Adolygiad Strategol, a fydd yn sicrhau'r manteision canlynol:

- Contractau newydd a fydd yn arwain at dros 30,000 o raddedigion o 2025 ymlaen.

- Buddsoddiad o £1bn mewn Addysg a Hyfforddiant dros y 10 mlynedd nesaf a fydd yn cefnogi economi Cymru a rôl GIG Cymru yn yr economi sylfaenol.

- Mwy o gyfleoedd ar draws pob rhan o Gymru — gan gynnwys canolbwyntio ar yr ardaloedd mwyaf gwledig.

- Cymhellion i fyfyrwyr o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig.

- Ymgorffori sgiliau a gwerthoedd allweddol yng ngweithlu'r dyfodol cyn cofrestru.

- Arweinyddiaeth Dosturiol.

- Llythrennedd digidol.

- Mwy o ddealltwriaeth o'u hunaniaeth broffesiynol eu hunain a'r hyn maen nhw’n ei gyfrannu at y tîm amlddisgyblaethol.

- Mwy o werthfawrogiad a dealltwriaeth o werth a dylanwad proffesiynau eraill.

- Gwell dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru a’r gallu i gynnal sgwrs sylfaenol yn Gymraeg.

5.3	Addysg Nyrsio Ôl-raddedig

Yn unol ag adolygiad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth o safonau ôl-gofrestru sy'n adeiladu ar uchelgeisiau ar gyfer nyrsio iechyd cymunedol ac iechyd cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig, bydd hwn yn faes blaenoriaeth yng ngham dau AaGIC o’r adolygiad strategol o addysg i weithwyr iechyd proffesiynol.  Byddwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid i baratoi ar gyfer gweithredu'r safonau newydd, gan gydnabod yr angen i greu amgylcheddau dysgu a gwasanaeth o ansawdd da i ddarparu ar gyfer ffyrdd newydd o weithio ac uwchsgilio ein gweithlu presennol i fodloni safonau newydd.

Fel rhan o'n hymrwymiad i arwain a datblygu cynllun gweithlu cenedlaethol cynaliadwy ar gyfer nyrsio er mwyn sicrhau gwell cyfatebiaeth rhwng y galw a'r cyflenwad yng Nghymru, rydym wedi cynnwys adolygiad strategol o addysg ôl-gofrestru.  Rydym yn cydnabod pwysigrwydd addysg ôl-gofrestru wrth ddarparu gofal yn nes at y cartref a chefnogi nodau Cymru Iachach.

Bydd datblygiad Ymarferwyr Cynorthwyol a Nyrsys Ymgynghorol yn cael ei gefnogi drwy'r fframwaith sicrwydd ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyol ac Ymarfer Ymgynghorol amlbroffesiynol.

5.4	Addysg Feddygol Ôl-raddedig

Datblygwyd argymhellion cynllunio'r gweithlu meddygol wrth ystyried gofynion ehangach y gweithlu gan ei bod yn gynyddol bwysig deall sut y gallai rolau a ffyrdd newydd o weithio gefnogi darparu gwasanaeth mewn meysydd sy'n cael eu hystyried yn draddodiadol yn gylch gwaith y meddyg.  Mae hyn wedi llywio'r argymhellion ar gyfer cynnydd mewn swyddi yn y mwyafrif helaeth o feysydd arbenigol.  At ei gilydd, mae hyfforddiant arbenigol wedi cynyddu 5% (91 o swyddi newydd wedi'u hychwanegu at waelodlin o 2,012 o swyddi) ac mae hyfforddiant Sylfaen wedi cynyddu 8% (60 o swyddi newydd wedi'u hychwanegu at waelodlin o 732 o swyddi).  Yr ychydig feysydd na chynyddodd yw:

- Gofal heb ei drefnu — meddygaeth frys.

- Niwroffisioleg Glinigol — yn aros am ganlyniadau’r adolygiad o’r gweithlu niwroffisioleg.

- Seiciatreg Gyffredinol Oedolion - adolygiad pellach ar gyfer 2023 yng ngoleuni Adolygiad AaGIC o ganfyddiadau'r gweithlu Iechyd Meddwl.

Roedd nifer y meddygon teulu dan hyfforddiant wedi aros yn sefydlog, sef 160, gyda hyblygrwydd ar gyfer hyd at 200 o swyddi. Fodd bynnag, am resymau amrywiol, mae hyn wedi arwain at risgiau ariannol ac ansawdd hyfforddiant.  Mae'r risgiau hyfforddi meddygon teulu wedi'u cynnwys yn ein Cofrestr Risg Gorfforaethol, gan gynnwys y camau lliniaru, a bydd y rhain yn cael eu hystyried wrth ddatblygu’r Cynllun Addysg a Hyfforddiant ar gyfer 2023/24. Mae newidiadau eraill yn cynnwys swydd Radioleg Ymyriadol newydd mewn Radioleg Glinigol ac adolygiad o Histopatholeg a Phatholeg Pediatrig ac Amenedigol gydag argymhellion i Brif Weithredwyr yn 2022.

Gan edrych tua’r dyfodol, mae'r duedd o ran niferoedd hyfforddiant cynyddol yn debygol o barhau wrth i'r Ddeoniaeth barhau i gymryd golwg strategol ac ymateb i’r adroddiad Future Doctor, fel yr amlinellwyd ym Mhennod 4.

5.5	Addysg Ddeintyddol

Cymerodd AaGIC y cyfrifoldeb am gyllido’r rhaglen Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol gan Lywodraeth Cymru ym mis Awst 2020.  Mae cyfanswm o 74 o leoedd yn cael eu hariannu'n flynyddol ar gyfer Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol.  Mae hyn yn cynnwys cyflog hyfforddeion, grant hyfforddwyr a chostau gwasanaeth i bractisiau deintyddol.

Ar gyfer 2022/23 ac ymlaen, cytunwyd y byddai dyraniad llawn y cyllid ar gyfer 74 o leoedd yn cael ei ddyrannu i AaGIC i'w ddosbarthu i Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol a Hyfforddiant Craidd Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol i gynnal y gweithlu deintyddol yng Nghymru.  Oherwydd y ffocws cynyddol ar yr agenda atal, roedd argymhellion i gynyddu comisiynu addysg ar gyfer Hylenyddion Deintyddol a Hylenyddion a Therapyddion Deintyddol.

5.6	Addysg Fferylliaeth

Newid nodedig ar gyfer 2022/23 yw bod GIG Cymru, fel cyflogwr arweiniol sengl, yn unigryw o ran symud i gynnig rhaglenni fferyllwyr dan hyfforddiant amlsector yn unig sy'n seiliedig ar ganlyniadau dysgu interim a chwricwlwm safonol y Cyngor Fferyllol Cyffredinol 2021 sy'n dechrau symud ymhellach tuag at y diwygiadau newydd i Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol Fferyllwyr.  Bydd y rhaglen sengl yn sbarduno newidiadau trawsnewidiol i ddatblygu gweithlu fferyllwyr mwy cynaliadwy.

Mae'r gofyniad i uwchsgilio'r gweithlu fferylliaeth presennol i'r un lefel o sgiliau wedi ysgogi'r cais gan y gwasanaeth i gynyddu buddsoddiad yn y tîm fferylliaeth.  I gydnabod hyn, mae AaGIC wedi:

- Cynnwys 50 o swyddi sylfaenol ôl-gofrestru newydd i uwchsgilio unigolion yn bennaf ar gyfer gofal sylfaenol a fferylliaeth gymunedol.

- Parhau â 40 o swyddi diploma Fferylliaeth Glinigol ar gyfer y sector ysbytai yn 2022.

- Cynyddu’r buddsoddiad mewn bwrsariaethau hyfforddi technegwyr fferylliaeth sylfaenol ar gyfer unedau Agored lefel 4 o 20 i 30 a chynyddu i 20 o sgiliau clinigol BTEC lefel 4.

- Cynyddu nifer y cyrsiau Rhagnodi Annibynnol ar gyfer fferyllwyr i 200.

- Mwy o arian ar gyfer ymarfer uwch ac estynedig i fferyllwyr.

- Cynnwys DIP/MSc Gwasanaethau Technegol Fferyllol a Sicrhau Ansawdd i gefnogi'r rhaglen Trawsnewid Mynediad at Feddyginiaethau.

Dyma’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer y gweithlu fferylliaeth yn 2022/23:

| Blaenoriaeth | Diben |
| --- | --- |
| Darparu mynediad at raglen er mwyn i staff cymorth gofal iechyd gael y meini prawf mynediad angenrheidiol ar gyfer lefel 3. | Mae'n darparu llwybr 'ehangu mynediad' at hyfforddiant technegwyr fferylliaeth, a gweithlu darbodus, gan ryddhau technegwyr fferyllol o rolau hanesyddol (gan gynnwys dosbarthu). |
| Gweithredu rhaglen fferyllwyr sylfaen ôl-gofrestru genedlaethol sy'n dilyn y rhaglen fferyllwyr dan hyfforddiant aml-sector (aros am gymeradwyo achos busnes). | Cymorth teg i fferyllwyr newydd ym mhob maes ymarfer i gymhwyster y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, gan roi sicrwydd i gyflogwyr o 'lefel cymhwysedd' a chyflymu'r daith i gofrestru fel rhagnodydd ac ymlaen i ymarfer uwch. |
| Cynyddu nifer blynyddol y cyrsiau rhagnodi annibynnol ar gyfer fferyllwyr cymunedol i 100 gyda bwrsariaethau ategol. | Mae'r holl fferyllwyr sy'n ymwneud â chleifion yng Nghymru yn rhagnodwyr annibynnol. |
| Parhau i gynyddu cymhwysedd mewn ymarfer uwch ymhlith y gweithlu presennol o fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol a'r rhai sy'n trosglwyddo i bractis meddygon teulu. | Trawsnewid gwasanaethau rheoli meddyginiaethau yn agos at gartrefi pobl. |
| Cyflwyno Rhaglenni Hyfforddi Gwyddoniaeth 'Gwyddorau Fferyllol' cyntaf Cymru. | Cefnogi twf ac arallgyfeirio yn y gweithlu gwasanaethau technegol a gweithgynhyrchu i gyflawni prosiect Trawsnewid Mynediad at Feddyginiaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer tair canolfan gweithgynhyrchu meddyginiaethau newydd yng Nghymru |

Drwy sicrhau bod holl hyfforddiant ein gweithwyr fferyllol proffesiynol yn y dyfodol o ansawdd uchel ac yn rhychwantu’r holl brif sectorau ymarfer, yn enwedig ym maes gofal sylfaenol a chymunedol, gall AaGIC sicrhau dull di-dor o ofalu am gleifion a chyflawni nodau Cymru Iachach.  Gellir dod o hyd i ganllaw cyfeirio proffesiynol yn Atodiad G.

5.7	Mynd i'r afael â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Addysg a Hyfforddiant

Mae AaGIC wedi ymrwymo i annog a chefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn y gweithlu gofal iechyd a hefyd hyrwyddo'r agenda 'ehangu mynediad' i sicrhau bod y rhai yr ydym yn eu hyfforddi yn cynrychioli'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.  Mae amrywiaeth graddedigion y Deyrnas Unedig o ran ethnigrwydd a nodweddion gwarchodedig eraill yn parhau i gynyddu, sy'n cael ei groesawu a'i gefnogi.

Bydd contractau iechyd proffesiynol newydd AaGIC a fydd yn dechrau yn 2022 yn ymgorffori mesurau i hyrwyddo recriwtio a chefnogi myfyrwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol (BAME).  Bydd y contractau newydd yn mynnu bod Prifysgolion yn rhoi cyngor a chymorth arbenigol i fyfyrwyr ynghylch amrywiaeth, cynhwysiant ac ymarfer crefydd; ac yn caniatáu ar gyfer casglu data ac ymgysylltu â myfyrwyr â nodweddion gwarchodedig i nodi amrywiadau negyddol mewn profiadau, canfyddiadau, neu cyrhaeddiad.

Yn ddiweddar, mae ethnigrwydd a dilyniant mewn hyfforddiant meddygol ôl-raddedig wedi cael llawer o sylw yn y Deyrnas Unedig gyda phwyslais ar ddeall a mynd i'r afael â'r bwlch cyrhaeddiad gwahaniaethol a nodwyd rhwng Graddedigion Meddygol Rhyngwladol (IMG), graddedigion BAME y Deyrnas Unedig a graddedigion o gefndiroedd gwyn y Deyrnas Unedig, gan fod y ddau grŵp cyntaf yn fwy tebygol o brofi materion sy'n effeithio ar eu dilyniant.  Bydd AaGIC yn cynyddu dealltwriaeth o wahaniaethau o'r fath ac yn cyflwyno mentrau i fynd i'r afael â'r rhain, e.e. sicrhau bod ein hyfforddwyr wedi'u hyfforddi'n briodol ac yn fedrus wrth ddeall amrywiaeth ddiwylliannol a rhagfarn ddiarwybod er mwyn cefnogi'r unigolion hyn yn well.

Ar ben hynny, canfu arolwg Cysylltiadau Cyflogaeth 2019 y Coleg Nyrsio Brenhinol fod staff nyrsio o gefndir lleiafrif ethnig yn llawer llai tebygol o gael eu cyflogi mewn bandiau Agenda ar gyfer Newid uwch.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod amrywiaeth a chynhwysiant yn ehangu ar draws y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cyfan ar bob cam o yrfa unigolyn.  Rydym yn cydnabod ein rôl i lywio polisi a chynlluniau'r gweithlu gan sicrhau cynwysoldeb a'n bod yn datblygu gweithlu sy'n adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae AaGIC hefyd wedi ymrwymo'n llwyr i ddeall y rhwystrau a'r heriau y mae hyfforddeion â nodweddion gwarchodedig eraill yn eu hwynebu, a'r effaith y mae hyn wedi'i chael ar eu profiad hyfforddi.  Lle bynnag y bo angen, bydd y sefydliad yn cyflwyno mesurau i fynd i'r afael â materion i ddiogelu amrywiaeth, cydraddoldeb a thegwch sydd i gyd yn ofynion sylfaenol ar gyfer profiad hyfforddi cadarnhaol yng Nghymru.

Pennod 6 — Gweithlu AaGIC

Mae'r Bennod hon yn nodi sut rydym yn datblygu ein pobl a'n sefydliad. Mae'n amlinellu ffurf bresennol ein gweithlu a'n blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol sy'n cefnogi'r gwaith o ddatblygu a gweithredu ein strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol. Yn olaf, rydym yn cadarnhau'r camau yr ydym yn eu cymryd i sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant i'n gweithlu.

6.1	Datblygu ein pobl a'n sefydliad

Ein pobl yw ein hased mwyaf gwerthfawr a'n nod yw bod yn gyflogwr enghreifftiol ac yn lle gwych i weithio.  Mae heriau ein gweithlu yn wahanol i sefydliadau eraill yn GIG Cymru o ran y sgiliau sydd eu hangen ar ein staff, telerau cytundebol etifeddol a hefyd y nifer fawr o weithwyr sesiynol.  Ni yw’r ail gyflogwr ar gyfer bron hanner ein staff, a'u prif gyflogwr yw Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth. Mae llawer o'r staff hyn yn gweithio llai na 3 sesiwn yr wythnos i ni.  Yn y cyd-destun hwnnw, rydym yn cydbwyso'r hyn sydd ei angen arnom yn sefydliadol mewn meysydd fel hyfforddiant statudol a gorfodol ac arfarnu â'r hyn y gallwn ei ofyn yn rhesymol gan y grŵp hwn o'n staff.

Rydym yn gwybod bod tua 80% o'n gweithlu yn y dyfodol gyda ni heddiw.  Felly, mae'n hanfodol eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a bod eu llesiant yn cael ei gefnogi.  Rydym wedi arwain gwaith i guradu a datblygu ystod genedlaethol o adnoddau llesiant ac rydym hefyd wedi hwyluso adnoddau llesiant pwrpasol AaGIC.  Mae'r rhain wedi cael eu hyrwyddo'n eang o fewn y sefydliad.

Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod ein Fframwaith Gwerthoedd ac Ymddygiad sefydliadol yn sail i bopeth a wnawn, gan gynnwys prosesau recriwtio a dethol, Gwerthuso Perfformiad ac Adolygiadau Datblygu a'n rhaglenni iechyd a llesiant.  Yn ystod 2022/23, byddwn yn parhau i gyflwyno dulliau tosturiol a chyfunol a bydd y rhain yn cael eu hymgorffori ochr yn ochr â'n Gwerthoedd.

Mae cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol yn rhan annatod o bopeth y mae'r sefydliad yn ei wneud.  Roedd pandemig COVID-19 yn golygu bod ein staff wedi newid i fodel gweithio o bell ac fe wnaethom addasu'r ffordd yr ymgymerwyd â chyfathrebu ac ymgysylltu ar draws y sefydliad, gydag adborth da gan ein staff.  Byddwn yn cadw llawer o'r ffyrdd newydd hyn o weithio wrth i ni adfer ar ôl y pandemig.

Er bod gweithio o bell wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ein blaenoriaethau busnes, mae wedi cael effaith ar 'Tîm AaGIC'; ein diwylliant a'n cysylltedd â'n gilydd.  Credwn y bydd dull hyblyg, wedi'i ategu gan egwyddorion clir, yn ein helpu i fanteisio i'r eithaf ar fuddion gweithio rhithwir a buddion parhau i adeiladu diwylliant a chysylltedd ein tîm AaGIC.  Bydd hyn yn cael ei weithredu drwy ein Polisi Gweithio Ystwyth o fis Mawrth 2022 ymlaen, fel y mae cynnydd y pandemig yn caniatáu.

Mae ein perthynas â'n partneriaid yn yr Undebau Llafur yn parhau i fod yn hynod gadarnhaol. Mae gennym Fforwm Partneriaeth Lleol sefydledig sy'n cyfarfod bob yn ail fis ac mae stiward AaGIC wedi'i benodi i ymgymryd â dyletswyddau undebau llafur.  Mae ein partneriaid yn yr Undebau Llafur yn parhau i gefnogi AaGIC yn ei raglen waith drwy gefnogi’r broses o ddatblygu a gweithredu polisi a chymryd rhan mewn ymgynghoriadau mewnol yn ôl y gofyn.

6.2	Siâp ein Gweithlu

Pan sefydlwyd AaGIC ym mis Hydref 2018, daethom â staff o dri sefydliad blaenorol at ei gilydd.  Ar yr adeg hon, roedd 92% o staff AaGIC ar Delerau ac Amodau Prifysgol Caerdydd o dan drefniadau Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) (TUPE).  Ar hyn o bryd, mae tua 20% o staff anfeddygol a deintyddol yn parhau i fod ar delerau cytundebol Prifysgol Caerdydd, sy’n ostyngiad sylweddol ers mis Hydref 2018.  Mae'r holl staff sydd newydd eu penodi yn cael eu cyflogi ar delerau ac amodau'r GIG, ac mae staff sy'n dymuno trosglwyddo o gontractau presennol y Brifysgol yn cael eu cynorthwyo i wneud hynny.  Ein cynllun tymor hir o hyd yw cysoni telerau ac amodau ar draws y sefydliad, ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'n cydweithwyr yn yr Undebau Llafur i ddatblygu hyn.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i recriwtio i'n swyddi gwag, rydym wedi ymgymryd â swyddogaethau newydd neu ychwanegol ac mae nifer ein gweithlu wedi cynyddu 63, o 453 ym mis Mawrth 2021 i 516 ym mis Tachwedd 2021.

- Mae 70% o weithlu AaGIC yn fenywod, sef 2% yn uwch na'r llynedd.

- Mae cyfradd absenoldeb salwch AaGIC yn 2%, sy'n is o lawer na chyfradd darged Llywodraeth Cymru.

- Y gyfradd gydymffurfio ar gyfer hyfforddiant Statudol a Gorfodol ar gyfer staff craidd (ac eithrio'r staff sesiynol hynny sy'n gweithio 0.3 cyfwerth ag amser llawn neu lai) yw 85% ac mae'n gynnydd cadarnhaol ers 21 Mawrth (79%).

- Mae 76% o'r Adolygiadau Datblygu ac Arfarnu Personol (PADR) ar gyfer staff craidd wedi cael eu cynnwys yn y Cofnod Staff Electronig, sy'n gynnydd cadarnhaol ers 21 Mawrth (63%).

- Ym mis Tachwedd 2021, roedd 50% (256 cyfrif pennau) o gyfanswm y gweithlu yn gweithio llai nag amser llawn o gymharu â 53% (239 cyfrif pennau) ym mis Mawrth 2021.

6.3	Blaenoriaethau'r Dyfodol

Cafodd ein gwaith i ddatblygu ein Strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol gyntaf ei oedi i ddechrau oherwydd dechrau'r pandemig ond cafodd ei ailgychwyn wedi hynny, ac mae cylch pellach o waith ymgysylltu wedi'i wneud. Bydd cwblhau a gweithredu ein strategaeth leol yn flaenoriaeth ar gyfer 2022/23.

Rydym wedi parhau i adolygu ffurf ein Tîm Gweithredol a’n Huwch Dîm Arweinyddiaeth i sicrhau bod gennym arweinyddiaeth sefydlog a galluog ar waith, a byddwn yn cynnal rhywfaint o ystwythder yn hyn o beth wrth i ni barhau i aeddfedu a datblygu fel sefydliad.

Mae blaenoriaethau eraill ar gyfer y gweithlu yn cynnwys creu Cynllun Gweithlu manwl a phroses gynllunio sy'n cwmpasu datblygiadau a thwf hysbys a sganio’r gorwel.  Bydd hyn yn cynnwys datblygu rhaglen cynllunio olyniaeth/rheoli talent fewnol i baratoi staff ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa.

Mae ein pwyslais ar sicrhau bod ein staff yn teimlo’n ymgysylltiedig a'n bod yn gwrando ar eu barn wedi cael ei gryfhau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Rydym wedi defnyddio dulliau a dulliau arloesol i fesur boddhad a llesiant staff.  Roedd hyn yn cynnwys pedwar arolwg gweithio gartref a llesiant, dau asesiad anghenion iechyd a'n hail arolwg staff cenedlaethol a dderbyniodd sgôr ymgysylltu o 81%, cynnydd o 3.4% ers 2018.

Mae sgyrsiau wedi'u hwyluso yn cael eu cynnal ar draws y sefydliad yn unol â gweithredu rhaglen 'Perthnasoedd Gweithio Iach' newydd GIG Cymru ac i sicrhau bod adborth o’r arolwg staff yn cael ei weithredu'n lleol.  Mae'r Polisi Parch a Datrys newydd ar gyfer GIG Cymru wedi'i gyflwyno ac mae Canllaw Sgyrsiau Llesiant ar gyfer Gweithlu’r GIG a Gofal Cymdeithasol wedi'i lansio.  Bydd hyfforddiant i gefnogi'r Polisi Parch a Datrys yn cael ei ddarparu yn ystod 2022.  Mae hyn yn cynrychioli newid diwylliannol sylweddol oddi wrth bolisïau cwyno a disgyblu traddodiadol, yn debyg iawn i'r dull trawsnewidiol a gyflwynwyd drwy weithredu Rheoli Presenoldeb yn y Gwaith yn 2019.  Bydd angen meddylfryd newydd ar gyfer ein rheolwyr a'n staff a bydd angen ei gefnogi drwy ddigwyddiadau hyfforddi ac ymwybyddiaeth.

6.4	Denu, recriwtio a dethol

Ein nod yw bod yn gyflogwr cynhwysol ac rydym am sicrhau ein bod yn recriwtio'r bobl orau, sy’n meddu ar y gwerthoedd a'r ymddygiadau cywir.  I gefnogi hyn, rydym am i'n profiad recriwtio fod yn ardderchog i bob darpar gyflogai o'u cyswllt cyntaf ag AaGIC.

Byddwn yn parhau i ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau denu i hysbysebu ein swyddi gwag ac ymgorffori recriwtio ar sail gwerthoedd ar draws pob maes.  Rydym yn parhau i gyflwyno hyfforddiant recriwtio a dethol i reolwyr sy'n cynnwys hyfforddiant ar ragfarn ddiarwybod.  Bydd Strategaeth Genedlaethol Cynllunio Olyniaeth GIG Cymru ar gyfer 2017-2027 yn cael ei rhoi ar waith yn lleol drwy gynnig hyfforddiant i helpu staff i baratoi ar gyfer gwneud cais am swyddi gwag.  Yn ystod 2022, byddwn yn cynnal adolygiad o'r dechrau i'r diwedd o recriwtio a dethol i sicrhau ei fod yn parhau i gyflawni ein nod o recriwtio'r bobl orau sy’n meddu ar y gwerthoedd a'r ymddygiadau cywir.

6.5	Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rydym wedi parhau i ymwreiddio'r cynnydd a wnaed ers mis Ebrill 2019 gan ddechrau gyda chyhoeddi ein polisi Amrywiaeth, Cydraddoldeb a Chynhwysiant cyntaf yn gynnar yn 2020.  Rydym yn gyffredinol gynrychioliadol o weithlu cyffredinol y GIG o ran proffil rhywedd y sefydliad, gan fod bron 70% o'r gweithlu yn fenywod, ac mae hyn yn cynnwys ein huwch arweinwyr fel y'u cynrychiolir gan Fwrdd AaGIC.  O ran ein proffil ethnigrwydd, mae gennym fwy o waith i'w wneud i gynrychioli ethnigrwydd y boblogaeth.  Ar hyn o bryd, mae'r rheini o leiafrifoedd ethnig yn ffurfio 2.4% o'n gweithlu, sy'n llai na phroffil cyffredinol GIG Cymru o 6.6% a 3.2% o boblogaeth gyffredinol Cymru.  Mae ein proffil oedran yn cyd-fynd yn fwy â gweithlu GIG Cymru yn gyffredinol, gyda mwyafrif y gweithlu rhwng 36 a 60 oed.  Mae gennym waith i'w wneud ar draws grwpiau oedran iau gan fod ein data'n dangos bod y gweithlu iau yn hanner cyfartaledd GIG Cymru.

Mae ein rhwydwaith o Hyrwyddwyr Cynhwysiant wedi cynyddu ac rydym wedi ymrwymo i barhau â'r dull hwn drwy gydol 2021/22.  Ymgymerodd yr Hyrwyddwyr ag ystod eang o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf gan ddechrau ym mis Ionawr 2020 gydag Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant, Coffáu’r Holocost; Menywod Rhyngwladol mewn Gwyddoniaeth; mis LHDT; Dydd Gŵyl Dewi; Diwrnod Rhyngwladol y Menywod; dathlu EID; PRIDE; Prosiect Hanes Pobl Dduon; Wythnos Iechyd Traws; Diwrnod Rhyngwladol y Dynion; Diwrnod Rhuban Gwyn; a Mis Golau Porffor ar gyfer Anabledd ym mis Rhagfyr.

Mae AaGIC yn ymwybodol o'i gyfrifoldeb fel corff cyhoeddus i gymhwyso ein cyfrifoldebau o dan y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol wrth wneud penderfyniadau strategol.  Fel arweinydd system ar gyfer gweithlu'r GIG yng Nghymru, rydym yn deall bod gennym rôl arwyddocaol wrth ystyried sut mae ein gwaith yn helpu i leihau anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol ledled Cymru.

Mae AaGIC wedi ymgysylltu'n llawn â datblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (REAP) drafft Llywodraeth Cymru.  Mae Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC yn aelod o Bwyllgor Llywio REAP y Prif Weinidog sydd wedi arwain y gwaith hwn.  Bydd gennym rôl arwyddocaol wrth gyflawni'r cynllun, fel y gellir gweld o'r themâu isod sy'n sail i'r camau gweithredu a gynigir.

| Mae Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi nodi nodau o dan bum thema gyffredinol: |  |
| --- | --- |
| Iechyd - Arweinyddiaeth ac atebolrwydd - Y Gweithlu - Data a deallusrwydd - Mynediad at wasanaethau iechyd - Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd | Gwasanaethau Cymdeithasol - Mynediad at wasanaethau gofal cymdeithasol a'u darparu - Y Gweithlu - Arweinyddiaeth - Atebolrwydd - Data a dadansoddi |

Fel rhan o'r broses ddatblygu ar gyfer y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ymgymerwyd ag ymgysylltiad mewnol gan ddefnyddio methodolegau grwpiau ffocws.  Roedd hyn wedi ein galluogi i ailbrofi ein hamcanion cydraddoldeb yn erbyn cefndir y pandemig.  Cwblhawyd gwaith ar gynlluniau gweithredu cyfarwyddiaethau unigol sy'n cysylltu’n uniongyrchol â chamau gweithredu lefel uchel yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ac roedd y rhain yn sail i ddatblygu'r gwaith hwn yn ogystal â monitro ac adrodd yn ystod 2021/22.

Rydym yn parhau i ymgysylltu â phartneriaid allanol i ddarparu adolygiad diduedd o'n polisïau a'n harferion er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd â safonau cenedlaethol mewn perthynas â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.  Mae'r gwaith o ddatblygu polisi wedi parhau, a'r llynedd gwnaethom gymeradwyo a gweithredu polisïau mewn perthynas â Cham-drin Domestig a Llesiant Meddyliol yn y Gweithle.  Ers 2019 rydym wedi dewis cofrestru ar gyfer:

- Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall — mynd i'r afael â rhwystrau ac anghydraddoldebau sy'n wynebu staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

- Hyderus o ran Anabledd — Enillodd AaGIC statws lefel 2 Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd ym mis Medi 2021.

- Siarter Marw i Weithio Cyngres yr Undebau Llafur — diogelwch cyflogaeth ychwanegol ar gyfer gweithwyr â salwch terfynol.

- Cydweithrediad Gwrth-Drais — mae'n nodi cyfrifoldebau'r partneriaid wrth ddelio â digwyddiadau treisgar neu ymosodol yn ymwneud â staff y GIG.

- Symbol Mynediad Cyfathrebu — Ni oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ymrwymo i fabwysiadu Symbol Mynediad Cyfathrebu, gan roi llais i bobl sy'n byw gydag anabledd cyfathrebu.

Byddwn yn parhau i fwrw ymlaen â'r gwaith o weithredu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'n cynlluniau gweithredu lleol ar yr un pryd ag arwain yr adolygiad a’r diwygiad cenedlaethol o hyfforddiant gorfodol y GIG 'Trin fi'n Deg'; datblygu Polisi Pontio yn y Gwaith; a datblygu pecynnau hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.  Bydd gwaith arall sy'n cael ei wneud y flwyddyn nesaf yn cynnwys sefydlu Grŵp Talent cenedlaethol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant i ddatblygu seilwaith cenedlaethol sy'n darparu proses dryloyw a theg ar gyfer nodi darpar arweinwyr y dyfodol.  Bydd y gwaith hwn yn cael ei gefnogi gan recriwtio Cymrawd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ac interniaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant o fewn AaGIC.

Pennod 7 — Cynllun Ariannol

Mae'r Bennod hon yn nodi'r cynllun ariannol ar gyfer y sefydliad a sut rydym yn sicrhau y byddwn yn dangos gwerth a chynaliadwyedd. Mae’n bwysig nodi ein bod yn datblygu cynllun ariannol pum mlynedd oherwydd ein cyfrifoldebau am gomisiynu addysg.

7.1	Ein Hymagwedd

Mae Cynllun Ariannol AaGIC wedi'i gynllunio i alluogi bwrw ymlaen â'r rhaglenni a'r gweithgareddau a sefydlwyd gan y Bwrdd, i ymateb i'n gweledigaeth, sef Trawsnewid y Gweithlu ar gyfer Cymru Iachach.  Mae'r gofyniad cyllido a nodwyd ar gyfer yr ystod o swyddogaethau a rhaglenni y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru a bydd yn cael ei reoli'n briodol i sicrhau cydbwysedd ariannol ym mhob blwyddyn o'r cynllun ariannol.  Mae cefnogi'r gwaith o ddarparu Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth a darparu gwerth wrth ddefnyddio arian cyhoeddus yn ofyniad pwysig a bydd AaGIC yn dangos gwerth a chynaliadwyedd ei raglenni a'i weithgareddau yn ystod oes y Cynllun Tymor Canolig Integredig trwy:

| Arweinyddiaeth | - Arweinyddiaeth glir ac effeithiol gan y Tîm Gweithredol. - Cynllunio, monitro, cymorth a chamau gweithredu amserol gan y Tîm Cyllid. - Gweithio integredig gyda'r holl Swyddogion Gweithredol, Uwch Arweinwyr, Deiliaid Cyllideb ac Adrannau. - Ymyrraeth a rhyngweithio gweladwy ac amserol gan yr holl Swyddogion Gweithredol, Uwch Arweinwyr a Deiliaid Cyllideb. - Archwilio a chydweithio ar strategaethau, cynlluniau a dulliau gyda'n chwaer-sefydliadau yn y Deyrnas Unedig |
| --- | --- |
| Defnyddio Dull Seiliedig ar Werth o gynnal gweithgareddau Comisiynu a Datblygu | - Datblygu dull sy'n seiliedig ar werth i fynegi manteision buddsoddi adnoddau mewn Addysg a Hyfforddiant i’r system. - Datblygu dull cadarn o ddatblygu achosion busnes. |
| Disgyblaeth Gref | - Rheolaeth ariannol ddisgybledig o'r holl ymrwymiadau gwariant. - Monitro a rheoli'r sefyllfa ariannol yn barhaus ac yn fanwl. - Ymateb cywirol amserol i unrhyw amrywiad o'r cynllun. - Cadw at safonau a gofynion llywodraethu. |
| Sicrhau Sicrwydd a Llywodraethu rhagorol | - Ymgysylltu effeithiol â deiliaid cyllideb i gyflawni'r Cynllun a rheoli cyllidebau. - Darparu cyngor ariannol cywir ac amserol o ansawdd uchel i ddeiliaid cyllideb, y tîm Gweithredol a Bwrdd AaGIC. - Cymorth arbenigol a chyngor technegol i ddeiliaid cyllideb er mwyn galluogi datblygu cynlluniau ac achosion busnes cadarn. - Gwerthuso systemau’n barhaus i nodi meysydd i'w gwella a chamau gweithredu amserol i ymateb i argymhellion archwilio. |
| Ymgysylltu â Deiliaid Cyllideb | - Bydd y tîm Cyllid yn darparu cymorth ac adroddiadau amserol sy’n cynnwys llawer o wybodaeth i ddeiliaid cyllideb. - Hyrwyddo ymddygiadau ariannol sy'n annog, cymell ac ychwanegu gwerth. |
| Defnyddio'r offer sydd ar gael i ddangos defnydd effeithlon o adnoddau lle bo'n briodol | - Adroddiadau perthnasol ac amserol ar berfformiad sy’n cyd-fynd â Fframwaith Perfformiad y sefydliad. - Defnyddio Meincnodi perthnasol y GIG. - Cymhwyso’r Fframwaith Effeithlonrwydd lle bo hynny'n bosibl. |

Cytunodd AaGIC ar Gynllun Blynyddol gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021/22.  Mae'r Cynllun Ariannol o fewn y Cynllun Tymor Canolig Integredig hwn yn cyflwyno'r gofynion adnoddau a gweithredu dros gyfnod cynllunio estynedig o bum mlynedd, er mwyn sicrhau bod amserlenni rhaglenni cyfredol y cytunwyd arnynt a'r rhai a ragwelir yn cael eu cyflwyno dros eu hymrwymiad cost blynyddol llawn.  Mae'n bwysig deall graddfa'r ymrwymiad fesul cam, sy'n deillio o effaith raddol rhaglenni, yn enwedig gan fod y cynnydd yn y gost rhwng un flwyddyn a'r llall yn gallu bod yn sylweddol pan fydd y niferoedd ychwanegol o fyfyrwyr/hyfforddeion a gomisiynwyd yn symud trwy holl flynyddoedd eu haddysg a’u hyfforddiant.

Mae'r broses o ddatblygu'r cynllun ariannol hyd yma wedi cynnwys adolygiad manwl gyda deiliaid cyllideb unigol o'u cyllidebau ar gyfer 2021/22 ac ymrwymiadau y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru, a osodwyd ar ôl cytuno ar Gynllun Blynyddol 2021/22.  Ystyriwyd hefyd y sefyllfa ariannol sy'n dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn a'r rhagolwg alldro ar ddiwedd y flwyddyn fel yr oedd ar fis naw wrth sefydlu'r sylfaen ddechreuol ar gyfer y flwyddyn newydd.  Oherwydd y cymhlethdod cynhenid sy'n gysylltiedig â modelu cyflogau, cynhaliwyd yr ymarfer yn ganolog o fewn y Tîm Cyllid, ac roedd deiliaid cyllideb yn gallu adolygu eu sefydliad cyllidebol arfaethedig er mwyn sicrhau cywirdeb.

Mae pob achos busnes a chynnydd mewn cyllidebau comisiynu sydd â chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru neu sy'n rhan o Gynllun Comisiynu Addysg a Hyfforddiant GIG Cymru ar gyfer 2022/23 wedi'u cynnwys.  Gofynnwyd hefyd i ddeiliaid cyllideb ystyried yn y templed cynllunio gydgrynhoi'r buddsoddiad a wnaed hyd yma a'r gofynion corfforaethol galluogol i gyflawni'r Amcanion Strategol a nodir yn y Cynllun Blynyddol yn llawn.  Nid yw gofynion adnoddau unrhyw achosion busnes yn y dyfodol wedi'u cynnwys yn y Cynllun. Byddant yn destun trafodaeth bellach a chytundeb gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn 2022/23 ac yn cael eu datblygu os a phryd y cytunir arnynt.

Mae'r rhagdybiaethau Cyflog a Chwyddiant allweddol o fewn y cynllun ariannol fel a ganlyn:

- Mae cynnydd chwyddiant staff y GIG ar raddfeydd cyflog hyd yn hyn ar gyfer 2021-22 wedi cael ei gymhwyso ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

- Mae cynnydd mewn chwyddiant ar gyfer graddfeydd cyflog Prifysgol Caerdydd a’r Corff Adolygu Cydnabyddiaeth Ariannol Meddygon a Deintyddion (DDRB) wedi cael ei gymhwyso yn seiliedig ar gyfraddau 2021-22.

- Nid oes unrhyw godiadau cyflog a gytunwyd yn 2022-23 wedi cael eu cynnwys ar hyn o bryd.

- Mae'r cynnydd chwyddiant canrannol a gytunwyd ar gyllidebau nad ydynt yn gyflogau wedi cael ei gymhwyso.

Nodir y crynodeb pum mlynedd o’r cynllun ariannol drosodd:

7.2	Datblygiadau a Buddsoddiadau

Drwy'r broses o ddatblygu'r Cynllun Tymor Canolig Integredig, gan ganolbwyntio ar gydgrynhoi'r adnoddau sydd ar gael, nodwyd datblygiadau a buddsoddiadau posibl i gyflawni'r Cynllun drwy'r dull 'Cynlluniau ar Dudalen'.  Mae rhai o'r rhain wedi'u hymgorffori yn y cynllun ariannol wedi'i ddiweddaru lle maent eisoes wedi bod yn destun trafodaeth.  Fodd bynnag, bydd unrhyw ofynion adnoddau pellach a nodir yn cael eu prisio, a phan fyddant yn cael eu cytuno byddant yn destun trafodaeth bellach a chytundeb gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn.

7.3	Risgiau a Chyfleoedd Ariannol

Datblygwyd y cynllun ariannol gan ddefnyddio'r wybodaeth orau sydd ar gael ac o fewn yr amgylchedd polisi presennol.  Mae rhywfaint o ansicrwydd o hyd ynghylch graddfa, hyd ac effaith y pandemig COVID-19 ar yr ymrwymiadau addysgol a hyfforddiant ym mlynyddoedd cynnar y cynllun ariannol.  O ganlyniad, mae sail y rhagdybiaethau cynllunio wedi bod yn geidwadol.

7.4	Cyfalaf

Mae gan AaGIC Ddyraniad Cyfalaf dewisol rheolaidd o tua £76k.  Er na fydd y dyraniad cymedrol hwn yn atal y datblygiadau a nodir yn y cynllun i ddechrau, bydd proses yn cael ei sefydlu sy'n cynnwys deiliaid cyllideb a phartneriaid eraill i bennu anghenion cyfalaf AaGIC i gefnogi ei amcanion a'i strategaeth dros y pum mlynedd nesaf.

Pennod 8 — Digidol

Mae’r bennod hon yn nodi sut y bydd ein cynllun yn cael ei alluogi drwy gyfrwng systemau digidol a gwybodaeth. Rydym wedi cynnwys crynodeb o waith ein swyddogaethau galluogol eraill yn atodiad A.

Atodiad A

Mae iechyd digidol yn trawsnewid mynediad, darpariaeth ac argaeledd gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig.  Mae ganddo'r potensial i chwyldroi'r sector gofal iechyd.  Bydd adnewyddu Strategaeth Ddigidol y GIG Llywodraeth Cymru yn 2022/23 yn disgrifio sut mae digideiddio a thechnolegau fel telefeddygaeth, apiau ffôn clyfar, technoleg wisgadwy a deallusrwydd artiffisial yn debygol o gael eu hintegreiddio'n eang wrth ddarparu gofal iechyd yng Nghymru.  Ni ddylid ystyried y technolegau hyn yn gostau cynyddol yn unig ond yn hytrach fel ffordd newydd o fynd i'r afael â heriau'r 21ain ganrif.

Yn AaGIC, mae'r Cyfarwyddwr Datblygu Digidol yn darparu arweinyddiaeth broffesiynol a chyfeiriad i gynghori sut gall y technolegau newydd hyn a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg gefnogi a galluogi Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Mae themâu allweddol y Cynllun Tymor Canolig Integredig hwn yn cynnwys:

Mae diffinio'r strategaeth digidol a data (amcan 6.3) yn faes gwaith allweddol ar gyfer 2022/23.  Bydd hyn yn galluogi trawsnewid digidol ac yn gwella argaeledd ac ansawdd data i lywio penderfyniadau a sbardunir gan ddata.  Mae gan ddigidol y potensial i darfu ar systemau iechyd presennol a thrawsnewid y ffordd y mae gwaith yn cael ei drefnu a'r gweithlu sydd ei angen i'w gynnal.  Bydd strategaeth digidol a data AaGIC yn ystyried sut y bydd technolegau fel deallusrwydd artiffisial, genomeg, roboteg a data mawr yn tarfu ar y cyflenwad a’r galw am y gweithlu, a’i wella, a pha effaith y bydd hyn yn ei chael ar ddarparu addysg a hyfforddiant.  Bydd y strategaeth hefyd yn ystyried sut mae AaGIC yn darparu ei wasanaethau gan ddefnyddio'r dechnoleg fwyaf effeithiol a sut mae'r systemau hynny'n darparu ffordd o weithio a sbardunir gan ddata sy'n darparu gwybodaeth a rhagwelediad y gellir gweithredu arnynt.

Yn ystod 2022/23, bydd y tîm Digidol yn ymgymryd â gwaith i archwilio, dylunio a datblygu platfform digidol integredig (amcan 6.2) a fydd yn arwain at un porth i gael mynediad at lawer o gymwysiadau presennol AaGIC.  Bydd yn darparu mynediad ac yn rheoli taith addysg a hyfforddiant myfyrwyr, hyfforddeion a hyfforddwyr yn GIG Cymru a'r swyddogaeth arfarnu ac ail-ddilysu ar gyfer meddygon.  Bydd y dull platfform sengl hwn yn cael ei gynnal yn y cwmwl, gan gynnig seilwaith mwy diogel a chyflym.  Bydd y trawsnewidiad hwn yn golygu symud o saernïaeth ddigidol ar wahân systemau hanesyddol i brofiad integredig sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Bydd y tîm yn ymgymryd â rôl flaenllaw i sicrhau bod AaGIC yn defnyddio technolegau presennol, technolegau sy'n dod i'r amlwg a thechnolegau’r dyfodol hyd eithaf eu potensial i ddatblygu a gweithredu platfform dysgu digidol (amcan 1.6).  Bydd y Tŷ Dysgu yn gwella enw da AaGIC fel darparwr addysg a hyfforddiant lefel uchel i weithlu'r GIG yng Nghymru.  Bydd yn darparu dull safonedig (ansawdd ac ariannol) ar gyfer gwaith rheoli cyrsiau cyfredol AaGIC a darparu gweithgareddau dysgu ar-lein ac adrodd ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol a bydd yn gweithredu fel cyfrwng ar gyfer cyflawni gwaith strategaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus a galluoedd digidol AaGIC yn weithredol.  Gan adeiladu ar y cyfnod pontio cyflym i addysg a hyfforddiant digidol yng nghyfnodau cynnar y pandemig, bydd y Tŷ Dysgu yn cefnogi cyflwyno mwy na 25 o'r Amcanion Strategol yng Nghynllun Tymor Canolig Integredig eleni.

Daeth adolygiad Topol i'r casgliad 'O fewn 20 mlynedd, bydd angen rhyw elfen o sgiliau digidol ar 90% o'r holl swyddi yn y GIG.  Bydd angen i staff allu llywio amgylchedd gofal iechyd sy'n llawn data.  Bydd angen llythrennedd digidol a genomeg ar bob aelod o staff.  I gydnabod hyn, byddwn yn gwella sgiliau digidol a llythrennedd (amcan 2.11).  Mae'r pandemig wedi dangos gallu'r system ar gyfer trawsnewid digidol cyflym, ond nid yw hyn heb heriau.  Mae'r rhaglen waith hon yn canolbwyntio ar ddatblygu galluoedd digidol yr holl staff a gyflogir yn GIG Cymru ac felly bydd yn arwain at fwy o gyfranogiad digidol a gwella canlyniadau yn ehangach.  Mae'r dull yn gweithio ar draws proffesiynau, ac yn darparu adnoddau ac offer y gellir eu defnyddio.  Mae'n adeiladu consensws ynghylch sgiliau a galluoedd, tra'n caniatáu ar gyfer cyd-destunoli o fewn gwahanol broffesiynau.

Mae risg seiberddiogelwch yn parhau i fod yn risg gorfforaethol allweddol i AaGIC ac felly mae lleihau'r risg seiber a llywodraethu gwybodaeth (amcan 5.8) yn flaenoriaeth allweddol i ni.  Mae rhaglen seiberddiogelwch a llywodraethu gwybodaeth AaGIC yn darparu'r sail ar gyfer datblygu dull cytbwys o ran risg o reoli diogelwch a gwydnwch yn briodol mewn perthynas â materion seiber a gwybodaeth.  Nod y Rhaglen yw ymgorffori trefn llywodraethu diogelwch a fydd yn cynorthwyo, rheoli a llywio dull AaGIC o reoli risg seiberddiogelwch.  Mae'r fframwaith asesu seiber ar gyfer Iechyd a gyflwynwyd yn ddiweddar gan yr Uned Seibergadernid sydd newydd ei ffurfio (o ganlyniad i’r Rheoliadau Rhwydwaith a Systemau Gwybodaeth (NIS)) yn darparu llwyfan ac ymagwedd unedig ar gyfer cwblhau asesiadau seiber ar draws GIG Cymru, a nodi a rheoli risgiau seiber-gysylltiedig, a bydd yn cyflwyno cyfleoedd ar gyfer gwella.  Bydd y pecyn cymorth llywodraethu gwybodaeth yn darparu offeryn ar gyfer asesu a gwella.

ATODIADAU

Atodiad A Disgrifiad o'n swyddogaethau galluogi

Atodiad B Cysoni nodau strategol â blaenoriaethau gweinidogol, y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Atodiad C Dadansoddiad PESTLE

Atodiad D Crynodeb o'r ymgysylltu a wnaed

Atodiad E Crynodeb o Amcanion Strategol sydd wedi’u cwblhau

Atodiad F Targedau cyflawnadwy manwl a cherrig milltir

Atodiad G Canllaw Cyfeirio Proffesiynol

Atodiad H Canllaw Cyfeirio Cyflym

Atodiad I Cyfraniad AaGIC at Adferiad Gofal wedi'i Gynllunio

Atodiad J Cyfraniad AaGIC at Raglenni Strategol Gofal Sylfaeno