Cynnwys

Cynllun Cryno	2

Rhagair	3

Pennod 1:  Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud dros y Gweithlu yng Nghymru	5

Pennod 2:  Y Cyd-destun Strategol ac Ymgysylltu Rhanddeiliaid	9

Pennod 3:  Ein Nodau ac Amcanion Strategol a’r Pethau i’w Cyflawni	16

Ein nodau a’n hamcanion strategol, a’r pethau i’w cyflawni a’r deilliannau ar gyfer 2023-24	22

Adeiladu Gweithlu’r Dyfodol - Datblygu a gweithredu cynlluniau sy’n cysoni’r galw am weithlu yn y dyfodol â’r cyflenwad	22

Datblygu ein Gweithlu Cyfredol - trawsnewid gweithlu heddiw er mwyn cyfrannu at fodelau gofal newydd sy’n gwella ansawdd a diogelwch	28

Cyflunio diwylliant ac arweinyddiaeth yn GIG Cymru - sefydlu egwyddorion arweinyddiaeth dosturiol er mwyn datblygu diwylliannau sy’n cynorthwyo cynhwysiant, llesiant ac ansawdd	33

Pennod 4:  Ein Saith Cynllun Galluogi – Y Sylfeni ar gyfer Llwyddiant	37

Pennod 5:  Y Cynllun Ariannol	41

Pennod 6:  Atebolrwydd a Mesur ein cynnydd	45

Pennod 7 – Cynlluniau i’w Cyflawni	46

ATODIAD 1	47

# Rhagair

Addysg a Gwella Iechyd Cymru  (AaGIC) yw sefydliad gweithlu strategol cenedlaethol GIG Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnal system iechyd a gofal sydd gyda’r gorau yn y byd yma yng Nghymru trwy gyflawni ein nodau a’n hamcanion strategol ar gyfer 2023-26, a fydd yn helpu i greu gweithlu cymwys iawn, sydd wedi ei ymrymuso ac sy’n gynaliadwy nawr ac at y dyfodol.

Rydyn ni wedi llunio cynllun strategol cydlynol ac sy’n ariannol gytbwys er mwyn denu, cadw a datblygu gweithlu’r GIG yng nghyd-destun y Strategaeth ar gyfer y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae ein cynllun yn pennu ein gweledigaeth, ein pwrpas a’n swyddogaethau, ac yn disgrifio sut y byddwn ni’n cyfrannu at  Flaenoriaethau’r Gweinidogion a’r Chynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer y Gweithlu.

Y gweithlu yw’r ffactor strategol allweddol sydd wrth galon y gwasanaeth, ac un o’r prif sialensiau o ran ansawdd sy’n effeithio ar iechyd a gofal yng Nghymru. Mae hi’n hanfodol felly ein bod ni’n parhau i gydweithio i fuddsoddi cymaint â phosibl yn ein llwybrau datblygu at y dyfodol ac yn cynyddu’r cymorth a’r datblygiad sydd ar gael i’n gweithlu cyfredol. Trwy ddatblygu ac ehangu’r cyfleoedd ar gyfer addysg a hyfforddiant yng Nghymru, rydyn ni’n credu ein bod ni’n chwarae rhan allweddol yn yr economi sylfaenol.

Lluniwyd ein cynllun mewn cyfnod o ansefydlogrwydd, dan gysgod rhyfel, yr argyfwng costau byw, gaeaf o weithredu diwydiannol a system sy’n dioddef effeithiau argyfwng mewn gofal cymdeithasol i oedolion.

Rydyn ni’n cydnabod hefyd bod y cefndir o galedi ariannol yn gosod pwysau dybryd ar gyllidebau, ac rydyn ni wedi ail-flaenoriaethu’r gweithgarwch i ganolbwyntio ar yr ymyraethau o ran y gweithlu sy’n cynnig y gwerth fwyaf bosibl o fewn ein dyraniad ariannol er mwyn sicrhau bod ein cynllun yn fforddiadwy ac yn hyfyw, wrth bennu ein huchelgais yn glir i’n holl randdeiliaid a phartneriaid hefyd.

Mae data a gwybodaeth am y gweithlu’n hanfodol i gyflawni’r cynlluniau gweithlu strategol cenedlaethol dan arweiniad AaGIC a chynlluniau gweithlu strategol sefydliadau’r GIG hefyd. Eleni, caiff swyddogaeth dirnadaeth ac arsyllfa ei chreu ar gyfer y gweithlu a fydd yn gweithredu fel canolfan ragoriaeth ar gyfer deallusrwydd am y gweithlu ar sail setiau data safonol, dulliau dadansoddi, a thechnegau modelu soffistigedig o safon uchel er mwyn cynllunio, datblygu a sicrhau cynhyrchiant y gweithlu. Bydd ffrwyth hyn yn ein helpu ni i gysoni’r galw’n well â’r cyflenwad o ran y gweithlu ar draws y system i gyd.

Rydyn ni wrth ein bodd fod ein Cynllun Buddsoddi mewn Addysg a Hyfforddiant ar gyfer 2023-24 https://aagic.gig.cymru/files/cynllun-addysg-a-hyfforddiant-aagic-2023-24/ wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2023, ac mae hyn yn rhan allweddol o’n IMTP.  Byddwn ni’n parhau i ehangu’r llwybrau dysgu a hyfforddiant ar draws pob proffesiwn yng Nghymru, gan gydnabod yr ymdrech fwriadol a chyfunol y bydd ei hangen i gynyddu diddordeb a nifer y bobl sy’n ymgymryd â rolau proffesiynol mewn meysydd iechyd. Mae angen i hyn gydnabod ein dibyniaeth gynyddol ar raddedigion a recriwtiaid rhyngwladol hefyd, a’r dymuniad am hyfforddiant a gwaith mwy hyblyg sy’n bodoli ymysg ein myfyrwyr a’n hyfforddeion.

Mae hi’n hanfodol ein bod ni’n cadw gweithlu’r GIG yn ystod y cyfnod hwn, a byddwn ni’n parhau i weithio mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid i fynd i’r afael â hyn, gan roi rhaglenni cynnal strategol ar waith fel rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus, llesiant ac arweinyddiaeth dosturiol. Mae hyn yn wir am y system ar led ac i ni fel sefydliad. Rydyn ni am i staff gydnabod manteision arweinyddiaeth gyfunol a thosturiol, a theimlo bod AaGIC yn lle gwych i weithio.

Rydyn ni’n parhau i weithredu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’n rhaglen o waith i hwyluso Cynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliaeth.

Byddwn ni’n parhau hefyd i weithredu a sefydlu Cynllun Iaith Gymraeg AaGIC, a byddwn ni’n gweithio gyda’n partneriaid i gyflawni’r gweithredoedd a bennwyd yn Mwy Na Geiriau er mwyn cynyddu sgiliau Cymraeg y gweithlu, gan gynnwys edrych ar rôl AaGIC mewn perthynas â’r proffesiwn cyfieithu Cymraeg.

Rydyn ni’n cynorthwyo staff i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, ac mae gennym gynlluniau eleni i ganolbwyntio ar arweinyddiaeth sy’n ddoeth o ran yr hinsawdd ar draws y system. Eleni hefyd, byddwn ni’n datblygu sgiliau ymchwil a gwerthuso er mwyn hwyluso arloesi ac yn rhannu hyn ar draws y system ar led.

Mae’r IMTP yma’n dro ar fyd yn nhermau uchelgais a chyflymdra ein cynlluniau, ac mae’n mynd i’r afael â’r gofynion sy’n angenrheidiol i  wireddu newidiadau a fydd yn trawsnewid y system gyfan er mwyn mynd i’r afael â materion y gweithlu.

Dr Christopher Jones, CBE, Cadeirydd

Ms Alex Howells

Prif Weithredwr

# Pennod 1:  Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud dros y Gweithlu yng Nghymru

Mae’r bennod hon yn disgrifio pwy ydyn ni a beth rydyn ni’n ei wneud ar gyfer y gweithlu yng Nghymru. Mae’n amlinellu ein gweledigaeth, ein pwrpas a’n swyddogaethau allweddol. Mae’n disgrifio ein gwerth ychwanegol a’n heffaith hefyd.

AaGIC yw corff gweithlu strategol GIG Cymru. Mae gennym gyfraniad unigryw i’w wneud wrth fynd i’r afael â materion gweithlu strategol ac arbenigol, gan wneud Cymru’n lle gwych i hyfforddi a gweithio i’n holl staff iechyd a gofal, a manteisio i’r eithaf ar gyfraniad pob proffesiwn a galwedigaeth trwy ein swyddogaethau statudol.

Ein gweledigaeth a’n pwrpas

Ein gweledigaeth yw “datblygu gweithlu medrus a chynaliadwy sy’n gwella gofal ac iechyd y boblogaeth”. Mae dros 100,000 o bobl yn gweithio yn y GIG yng Nghymru ac mae’r gweithlu’n greiddiol i adeiladu system iechyd a gofal gynaliadwy sy’n bodloni anghenion y boblogaeth.

Ein pwrpas yw “fel rhan o’r GIG, gweithio gyda phartneriaid i gynllunio, datblygu, addysgu a hyfforddi gweithlu heddiw a’r dyfodol”.

Dyma ein swyddogaethau allweddol:

Cynllunio, Comisiynu a Darparu Addysg a Hyfforddiant

Rydyn ni’n cynllunio, yn comisiynu, yn darparu ac yn rheoli ansawdd addysg a hyfforddiant ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion mewn amrywiaeth eang o broffesiynau iechyd. Ni yw partner datblygu Llywodraeth Cymru ar gyfer y gyfres o fframweithiau prentisiaethau gofal iechyd. Mae’r gyfran fwyaf o’n cyllideb yn mynd ar gomisiynu addysg a hyfforddiant ar gyfer GIG Cymru er mwyn sicrhau darpariaeth at y dyfodol.

Datblygu Arweinwyr

AaGIC sy’n gyfrifol am bennu’r strategaeth, yr egwyddorion a’r fframweithiau i ddatblygu arweinwyr ar draws Cymru, a hynny’n seiliedig ar arweinyddiaeth dosturiol a chydweithredol. Yn ogystal â chomisiynu a chyflawni gweithgarwch datblygu arweinyddiaeth ar gyfer grwpiau allweddol, rydyn ni’n arwain ar gynllunio olyniaeth a rheoli dawn ar gyfer darpar Gyfarwyddwyr a Phrif Weithredwyr hefyd.

Strategaeth, Cynllunio a Gwybodaeth am y Gweithlu

Yn ogystal â darparu arweinyddiaeth strategol i ddatblygu capasiti cynllunio gweithlu ar draws y GIG, rydyn ni’n chwarae rhan arweiniol wrth ddatblygu cynlluniau gweithlu strategol a darparu dirnadaeth a gwybodaeth ddadansoddol i gynorthwyo datblygiad gweithlu heddiw a’i gyflunio at y dyfodol.

Datblygu a Thrawsnewid y Gweithlu

Rydyn ni’n helpu i drawsnewid a gwella’r gweithlu mewn ymateb i sialensiau sylweddol o ran gwasanaethau, gan gynnwys datblygu sgiliau, dylunio rolau, sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus a datblygu llwybrau gyrfaol eraill.

Cymorth proffesiynol i ddatblygu’r gweithlu a’r sefydliad

Rydyn ni’n cynorthwyo datblygiad y gweithlu a’r proffesiwn datblygu sefydliadol yng Nghymru.

Ansawdd

Mae ansawdd ein haddysg a’n hyfforddiant, yn uniongyrchol a dan gomisiwn, yn gwella’n barhaus ac mae timau ar draws y sefydliad yn gweithio i weithredu a sefydlu safonau ansawdd fframweithiau a strategaethau cynllunio yng ngwaith AaGIC ac ar draws y system ehangach trwy ein gwaith cydweithredol.

Gyrfaoedd ac Ehangu Mynediad

Rydyn ni’n hybu gyrfaoedd yn y byd iechyd a’r agenda ehangu mynediad er mwyn sicrhau bod cyfleoedd i weithio yn y system iechyd a gofal yn agored i bawb.  Rydyn ni’n gweithio i gynnwys y bobl sydd â sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn ein cymunedau sy’n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd.

Cadw staff

Rydyn ni’n gweithio gyda’n partneriaid systemau i sefydlu iechyd a lles mewn arferion gwaith er mwyn helpu i gadw gweithwyr.

Ein gwerth ychwanegol a’n heffaith

Rydyn ni’n ychwanegu gwerth at y system trwy ein gallu i ddatblygu atebion strategol cenedlaethol i fynd i’r afael â’r galw a’r cyflenwad o ran y gweithlu. Cyflawnwyd amrywiaeth o waith arloesol a mawr ei effaith dros y flwyddyn ddiwethaf a ddaeth â manteision helaeth i’r system.

Daw ein cyflawniadau mwyaf nodedig o’r camau a bennwyd yn ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2020).  Bellach, mae sefydliadau’n defnyddio’r strategaeth i lunio eu cynlluniau gweithlu nhw, ac rydyn ni’n parhau i’w defnyddio i fframio ein cynlluniau gweithlu ar gyfer proffesiynau penodol, gan gynnwys y cynllun gweithlu ym maes Iechyd Meddwl a gyhoeddwyd a’r cynlluniau gweithlu sydd ar y gweill ar gyfer Nyrsio, Amenedigol, Fferylliaeth a Deintyddiaeth. Rydyn ni wedi gwneud cynnydd sylweddol hefyd ers lansio’r strategaeth ar ddatblygu fframweithiau iechyd a llesiant yn seiliedig ar egwyddorion a dulliau gweithredu cyffredin ar draws y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.  Byddwn ni’n parhau i fonitro eu cynnydd trwy arolygon a mecanweithiau rheoli perfformiad.

Mae rolau’n cael eu hyrwyddo trwy wasanaethau Cenedlaethol Gyrfaoedd Iechyd a Chymdeithasol, sy’n estyn allan at bob rhan o’r gymuned a’r gweithlu. Rydyn ni’n gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i feithrin ein brandiau Gofalwn a HyfforddiGweithioByw er mwyn denu a recriwtio staff i’n sectorau, ac yn cyflwyno ymgyrchoedd sy’n targedu grwpiau lle mae prinder sylweddol, fel gofal cartref, fferylliaeth a nyrsio. Mae’r platfform Tregyrfa’n cael ei ddefnyddio’n helaeth i hyrwyddo gyrfaoedd ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol hefyd.

Datblygwyd a chyflwynwyd rolau newydd gan gynnwys Hwyluswyr Addysg Cartrefi Gofal (CHEFs) sydd wedi dechrau ehangu’r hyfforddiant sydd ar gael i weithwyr mewn cartrefi gofal. Yn ogystal, rhoesom ni’r rolau Cydymaith Clinigol mewn Seicoleg Gymhwysol (CAAP) ar waith mewn timau iechyd meddwl amlddisgyblaeth. Mae Byrddau Iechyd yng Nghymru wedi dechrau recriwtio i swyddi CAAP, a byddwn ni’n caffael cwrs CAAP addas i’w ddarparu yng Nghymru. Bydd y fenter gyffrous yma’n cynyddu’r llwybrau gyrfaol sydd ar gael ym meysydd seicoleg glinigol a therapi clinigol.  Bydd hyn yn cyfrannu at y nod o greu gweithlu iechyd meddwl cynaliadwy.

Fe gynorthwyon ni’r model gweithlu newydd ar gyfer Anesthesia yng Nghymru trwy greu rôl Cydymaith Anesthesia newydd, â’r nod o ddarparu gwasanaeth amhrisiadwy ar gyfer cleifion a chymorth i feddygon mewn unedau gofal dwys ac unedau dibyniaeth uchel. Comisiynwyd y rhaglen hyfforddiant yma ar y cyd ag Abertawe a Chaerdydd gyda golwg ar recriwtio hyfforddeion newydd fel Cymdeithion Anesthesia o 2023 ymlaen. Bydd y fenter hon yn cynorthwyo cyflawniad gwasanaethau Anesthesia diogel o safon uchel ar draws Cymru.

Yn 2020, roeddem ni’n arbennig o falch o gyhoeddi ein Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y cyntaf o’i fath yng Nghymru. Datblygwyd y cynllun mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru, ac mae’n ategu rhaglen Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru, ac yn gosod ffocws cadarn ar rai blaenoriaethau cynnar fel CAMHS, Seicoleg Glinigol a Gwasanaethau Amenedigol.  Bydd y cynllun yma’n helpu i ddatblygu gweithlu sy’n gallu ymateb i’r galw sydd ar wasanaethau iechyd meddwl yn y dyfodol, ac i ddarparu’r gofal gorau posibl ar gyfer pobl.

Yn 2022, cyhoeddwyd Hysbysu Gweithlu’r Dyfodol ar gyfer Gwasanaethau Gofal Critigol, sef cynllun sy’n clustnodi’r atebion i ddatrys y sialensiau hirdymor o ran y gweithlu gwasanaethau gofal critigol.  Mae’n gosod ehangu ac addysgu’r gweithlu wrth galon datblygiad gwasanaethau gofal critigol at y dyfodol, ac yn rhoi ffocws ar ddatblygu rolau gweithlu newydd o fewn unedau gofal critigol.

Gan weithio ar y cyd â’n partneriaid, rhoesom ni Fframwaith Addysgu a Hyfforddi Sylfaenol a Chymunedol amlbroffesiwn ar waith. Bydd hyn yn datblygu ac yn ehangu’r gweithlu amlbroffesiwn sy’n gosod y sail ar gyfer y model gofal sylfaenol.  Bydd hyn yn darparu hyfforddiant a datblygiad o safon uchel ar gyfer yr holl grwpiau proffesiynol yn seiliedig ar safonau clir a chyson. Bydd yn cyfrannu hefyd at ddatblygiad cynaliadwy’r gweithlu sylfaenol a chymunedol er mwyn helpu i recriwtio a chadw staff.

Yn 2022, roedd hi’n bleser mawr gennym lansio’r Rhaglen Sylfaen ar gyfer Nyrsys Practis Cyffredinol (GPN) sy’n darparu llwybr safonol ar gyfer nyrsys sydd am ddatblygu gyrfa fel GPN. Bydd hyn yn cynyddu’r cyflenwad o nyrsys sy’n hyfforddi’n lleol, gan helpu i gadw staff mewn lleoliadau gofal sylfaenol, ac ysbrydoli GPNs y dyfodol i gynorthwyo gofal i gleifion ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cwblhawyd Strategaeth Efelychu Cymru gyfan yn dilyn ymgynghoriad helaeth â rhanddeiliaid, a chaiff ei rhoi ar waith yn 2023.  Bydd hyn yn gosod y sylfaen ar gyfer datblygu hyfforddiant â sicrwydd ansawdd i safonau uchel mewn amgylchedd dysgu diogel gyda phwyslais ar gyfleoedd rhyng-broffesiwn i hybu ffyrdd cydweithredol o weithio yn y lleoliad clinigol.

Mewn partneriaeth ag Ysgolion Fferylliaeth prifysgolion Caerdydd ac Abertawe, fe gynorthwyon ni fyfyrwyr oedd yn hyfforddi i fod yn fferyllwyr i dreulio amser ychwanegol mewn lleoliadau dan oruchwyliaeth yn y gymuned, mewn Practisau Meddyg Teulu ac ysbytai yn ystod eu rhaglen pedair blynedd.  Bydd y cynnydd yn nifer ac ansawdd y lleoliadau clinigol yn sicrhau y gellir cynhyrchu fferyllwyr â sgiliau clinigol uwch ac yn gwneud y rhaglenni hyfforddi’n fwy deniadol i ddarpar-fyfyrwyr.

Rydyn ni’n cyflwyno PorthC, offeryn addysg ar lein am ganser ar gyfer Ymarferwyr Cyffredinol a’u staff er mwyn cynorthwyo addysg a phrosesau o gylch canfod canserau’n gynt.  Y gobaith yw y bydd yr adnodd hwn yn gwella deilliannau canser trwy hwyluso diagnosis cynt a gwella profiadau cleifion.

Cyflawnwyd darn sylweddol o waith i sicrhau bod ein gwaith addysgu a chomisiynu’n bodloni anghenion y system iechyd a gofal, gan gydweithio â darparwyr prifysgol, City and Guilds a chyrff dyfarnu eraill i helpu i ddarparu cymwysterau newydd, gan sicrhau bod yna well cyfleoedd i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a mwy o gyfleoedd ar gyfer dysgu trwy weithio a phrentisiaethau. Rydyn ni wedi tyfu niferoedd y gweithlu’n gyson ar draws gwahanol broffesiynau, gan gynnwys lleoedd meddygol a sylfaen arbenigol, ffisiotherapi, parafeddygon, podiatreg a nyrsio, gyda chynnydd o 857 o leoedd nyrsio cyn-gofrestru dros y tair blynedd diwethaf.  Fe ddatblygon ni’r cynllun addysg a hyfforddiant ar gyfer GIG Cymru gan argymell cynnydd yn y gyllideb ar gyfer addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y byd iechyd i gynnwys lleoedd hyfforddi ychwanegol ar gyfer amrywiaeth eang o weithwyr y GIG yng Nghymru, a gafodd sêl bendith Llywodraeth Cymru.  Gan adeiladu ar y twf a welwyd mewn blynyddoedd blaenorol, bydd y lleoedd addysg a hyfforddi ychwanegol yn golygu y bydd niferoedd uwch o weithwyr gofal iechyd cymwys mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau ar gael i ddarparu gofal o safon ar gyfer ein poblogaeth ac i weithio mewn amrywiaeth o rolau a lleoliadau yng Nghymru.

Gwnaed cynnydd sylweddol wrth sefydlu egwyddorion arweinyddiaeth ac arweinyddiaeth dosturiol trwy’r cwmpas ymddygiad tosturiol, ac mae niferoedd cynyddol o adnoddau yn cael eu rhyddhau trwy’r porth arweinyddiaeth Gwella, yn ogystal â datblygu rhwydweithiau arweinyddiaeth broffesiynol a chymunedau ymarfer.  Rydyn ni wedi cynhyrchu a chyflwyno fframwaith staff a llesiant cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru ac mae canllaw cenedlaethol ar gadw staff yn cael ei arwain trwy’r rhaglen gweithlu nyrsio.

Mae ein strategaeth Ddigidol a Data newydd ar gyfer AaGIC yn pennu ein dull o weithredu mewn perthynas â gwybodaeth fusnes ddigidol a data dros y pum mlynedd nesaf.  Rydyn ni’n cynyddu ein galluogrwydd digidol ar draws y gweithlu, gan eu galluogi i weithio a dysgu gan ddefnyddio technoleg briodol a dulliau digidol o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal. Roedd hi’n bleser lansio ein system rheoli dysgu newydd, y Tŷ Dysgu ym mis Rhagfyr 2022. Bydd hyn yn darparu dull safonol o fynd ati i reoli cyrsiau ac yn darparu gweithgareddau dysgu ar-lein ar ein cyfer. Bydd hefyd yn ehangu’r cyfleoedd ar gyfer dysgu amlbroffesiwn ac yn darparu platfform ar gyfer cyflawni ein gwaith Galluogrwydd Digidol hefyd.

Rydyn ni wedi bod yn meithrin capasiti a galluogrwydd wrth gynllunio a datblygu’r gweithlu yn strategol ar draws y byd iechyd a gofal cymdeithasol, a hynny ar sylfaen ein model chwe cham.  Rydyn ni wedi datblygu adnoddau, offer a gwybodaeth i gynorthwyo’r Byrddau a’r Ymddiriedolaethau Iechyd i gyflawni gwaith cynllunio gweithlu strategol er mwyn helpu eraill i ddeall y ffactorau sy’n creu’r galw a’r atebion ar gyfer cyflenwi’r gweithlu.

Rydyn ni wedi bod yn monitro’r risgiau a’r materion allweddol a’r rhai sy’n datblygu sydd wedi effeithio ar gyflawniad ein IMTP. Mae recriwtio i’r meysydd iechyd a gofal wedi bod yn arbennig o ymestynnol eleni, yn arbennig yn y proffesiynau nyrsio. Mae hynny oherwydd y cynnydd yn nifer y lleoedd a gomisiynwyd a gostyngiad cyfatebol yn nifer y ceisiadau, yn fwyaf nodedig ym maes nyrsio oedolion a nyrsio pobl ag anableddau dysgu. Mae hyn wedi golygu na fu modd i’r SAU gyflawni’r targedau recriwtio a bennwyd.  Clustnodwyd hyn fel risg ar gyfer yr IMTP newydd, a rhoddwyd mesurau lliniaru sylweddol ar waith i leihau’r effeithiau yn y flwyddyn sydd i ddod.

Rydyn ni’n dibynnu’n drwm ar ein gallu i ymgysylltu â phartneriaid y GIG ac i gydweithio â nhw i roi newid ar waith o fewn y system, ac rydyn ni’n cydnabod bod yna risg y daw hyn yn anos i’w gyflawni oherwydd y pwysau aruthrol sydd ar y system ar hyn o bryd. Am hynny, rydyn ni wedi symleiddio ein dulliau o ymgysylltu gan flaenoriaethu gweithgareddau mewn meysydd allweddol.

Codwyd caffael fel mater sydd wedi effeithio ar gynnydd rhai o’n gweithgareddau hefyd a chyflawnwyd gwaith i ddeall y materion hyn. Rydyn ni wedi diwygio ein methodoleg er mwyn datrys y broblem.

# Pennod 2:  Y Cyd-destun Strategol ac Ymgysylltu Rhanddeiliaid

Mae’r bennod hon yn disgrifio’r cyd-destun strategol rydym yn gweithredu oddi mewn iddo. Rydyn ni wedi sicrhau bod ein fframwaith strategol yn ategu cyfeiriad strategol GIG Cymru a’r amgylchedd cyd-destunol ehangach. Rydyn ni wedi crynhoi canfyddiadau ein ymgysylltiadau â’n hamrywiaeth eang o randdeiliaid hefyd.

Ein diwylliant, gwerthoedd ac ymddygiad

Fel sefydliad â ffocws ar ein gweithlu, mae ein diwylliant a sut rydyn ni’n cyflawni ein busnes yn bwysig iawn i ni, a gyda’n staff rydyn ni wedi datblygu ein Gwerthoedd fel sefydliad fel a ganlyn:

Hyn sy’n darparu’r cyd-destun gweithredu mewnol ar gyfer ein gweithgarwch cynlluniedig.

Sbardunau cenedlaethol a chyd-destun y system

Fel sefydliad strategol, mae hi’n hanfodol bod ein cynlluniau’n cael eu datblygu yng nghyd-destun tueddiadau ac anghenion y dyfodol, a’r amgylchedd iechyd a gofal ehangach. Cyflawnwyd dadansoddiad PESTLE, ac yn sgil hynny, clustnodwyd bod ein hystyriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn hon yn cynnwys:

- Y polisi a’r ddeddfwriaeth genedlaethol a bennir yn Atodiad 1

- Y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer y Gweithlu

- Y Ddyletswydd Ansawdd

- Y Ddyletswydd Gonestrwydd

- Y Cynllun Gwella Canser ar gyfer GIG Cymru 2023-2026

- Gwybodaeth a dirnadaeth am y gweithlu

Wrth adolygu’r uchod er mwyn bwydo a llywio ein cynllun, ategwyd pwysigrwydd y themâu canlynol:

- Safonau proffesiynol, cylch gwaith, ymddygiad a chodau ymddygiad

- Rolau newydd a ffyrdd newydd o weithio i fynd i’r afael â’r diffygion cyfredol/cynorthwyo’r gweithlu cofrestredig

- Pwysigrwydd cadw gweithwyr

- Gweithio hyblyg

- Newidiadau i addysg a hyfforddiant i ddiwallu anghenion newidiol

- Gwerthfawrogi ein staff a hybu llesiant

- Yr angen am gynllunio gweithlu system eang yn y tymor hwy

- Cymorth i raddedigion rhyngwladol

- Pwysigrwydd Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant

- Llythrennedd a chynhwysiant digidol

- Arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol

Rydyn ni wedi alinio ein cynlluniau â pholisïau GIG Cymru, sy’n gosod y cyd-destun ar gyfer iechyd a gofal yn 2022-23 fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), y Fframwaith Clinigol Cenedlaethol (2021) a’r Strategaeth Gweithlu ar gyfer  Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2020). Ymhlith y prif oblygiadau i ni mae meithrin perthnasau gweithio mwy effeithiol gyda Llywodraeth Cymru a’r rhanddeiliaid allweddol;  hyrwyddo a dangos gwerth a manteision y buddsoddi yn y gweithlu; datblygu ein cynllun â disgwyliadau realstaidd ynghylch buddsoddiad newydd, parhau i wella ein capasiti i ddarogan a modelu’r galw at y dyfodol; archwilio’r holl gyfleoedd i gynorthwyo myfyrwyr a hyfforddeion; sefydlu cynaliadwyedd wrth galon ein holl swyddogaethau; canolbwyntio ar ddatblygu’r gweithlu gofal sylfaenol, cymunedol ac integredig; a datblygu dulliau arloesol o ehangu ffynonellau cyflenwi.

Mae’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer y Gweithlu (NWIP) (2023) yn disgrifio 78 o gamau dybryd i fynd i’r afael â’r sialensiau/materion pwysicaf o ran gweithlu sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru nawr. Mae’n cydnabod hefyd y Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mae rhan helaeth o weithgarwch AaGIC yn gysylltiedig yn benodol neu’n ymhlyg wrth weithredoedd cam 2. Byddwn ni’n aelodau o Fwrdd Gweithredu’r Gweithlu Strategol ynghyd â phartneriaid allweddol eraill, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio i ddatblygu’r cynllun gweithredu ar gyfer y gweithlu Gofal Cymdeithasol. Mae’r cynllun hwn yn adolygu’r  camau rydyn ni’n gyfrifol am eu cyflawni.

Dylanwad allweddol arall ar ein cynlluniau a’n datblygiad yn 2023/24 fydd gweithrediad y dyletswyddau ansawdd a gonestrwydd. Fel sefydliad nad yw’n darparu gofal yn uniongyrchol, mae angen i ni ystyried sut i fynd ati i sefydlu’r dyletswyddau hyn yn ein swyddogaethau.  Byddwn ni’n adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd i ddatblygu ein fframwaith ansawdd cyfredol ar gyfer addysg a hyfforddiant, ac yn gweithio gyda’r datganiadau ansawdd newydd wrth ddatblygu gwasanaethau clinigol.

Byddwn ni’n cydymffurfio hefyd â’r ddyletswydd gonestrwydd, er mwyn sicrhau ein bod ni’n agored ac yn onest pan fo pethau’n mynd o chwith.

Mae yna faterion cynaliadwyedd ar draws y gweithlu iechyd a gofal. A hynny am resymau recriwtio, cadw a phroffil oedran cyfredol y grwpiau o weithwyr proffesiynol allweddol sy’n allweddol i gyflawniad effeithiol gwasanaethau. Mae disgwyliadau’r Gweithlu’n newid, â mwy o staff am ddilyn patrymau gweithio hyblyg a chyfleoedd rhan amser (LTFT), sy’n golygu bod y llwybrau datblygu’n crebachu. Mae newidiadau mewn safonau addysg a hyfforddiant, a’r newidiadau mewn contractau annibynnol yn agor y drws i gyfleoedd ar gyfer gweithlu a modelau gwasanaeth newydd. Yn ogystal â’r sialensiau o ran y gweithlu, mae materion economaidd a chymdeithasol byd-eang/cenedlaethol fel costau byw, adfer yn sgil covid-19 a Brexit yn effeithio ar gynaliadwyedd gweithlu’r dyfodol ar draws pob sector o’r byd iechyd a gofal. Gallai datblygiadau o ran technoleg gael effaith sylweddol ar gyfluniad gofal yn y tymor canolig i hir (AI, Genomeg) a bydd hyn yn effeithio ar sut mae staff yn darparu gofal gan ddefnyddio’r arloeseddau hyn, ac yn ei dro, ar eu gofynion o ran addysg a hyfforddiant.

Y Risgiau Allweddol

Yn rhan o Strategaeth Risg a Sicrwydd y Bwrdd, bydd y Bwrdd yn adolygu’r Gofrestr Risgiau Gorfforaethol ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd, a Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd ddwywaith y flwyddyn. Mae clustnodi’r risgiau allweddol yn ystod y broses gynllunio wedi rhoi darlun clir o’r pethau a allai effeithio ar ein gallu i gyflawni ein cynlluniau uchelgeisiol.

Fe glustnodon ni dair risg allanol allweddol i gyflawniad ein IMTP:

- Os bydd sialensiau pellach yn codi yn yr amgylchedd strategol yma sydd eisoes yn anodd, ac sy’n esblygu’n barhaus, gallem fod yn araf yn ein hymateb, a gallai hynny dynnu ein ffocws oddi ar gyflawni’r cynllun hwn, gan arwain at fethiant i gyflawni’r nodau a’r amcanion strategol a gytunwyd o fewn y cynllun. Câi hyn effaith niweidiol ar enw da ein sefydliad. Mae ein camau lliniaru’n cynnwys gwella mynediad at wybodaeth gadarn am y gweithlu, a sicrhau bod ein huwch arweinwyr yn sganio’r gorwel yn rheolaidd am faterion a allai gael effaith negyddol ar gyflawniad ein cynllun, gan lunio ymateb hyblyg i’r risgiau a’r materion sy’n bodoli a’r rhai sy’n codi.

- Os nad yw’r SAU yn gallu cyflawni’r nifer o leoedd i fyfyrwyr prifysgol ar raglenni nyrsio i weithwyr iechyd proffesiynol a’r rhaglenni iechyd cysylltiedig a gomisiynir er mwyn ehangu’r gweithlu sydd ei angen mewn ymateb i’r angen a glustnodwyd, gallai hynny effeithio ar y gallu i gyflawni’r nifer ofynnol o fyfyrwyr, a bydd hynny’n arwain at sefyllfa o danwariant yn y flwyddyn honno.  Mae ein camau lliniaru’n cynnwys cyflawni darn sylweddol o waith ychwanegol eleni mewn partneriaeth â’r SAU er mwyn sicrhau’r niferoedd gorau posibl ar y rhaglenni a gomisiynir.

- Os na allwn ni ymgysylltu â’n partneriaid oherwydd pwysau ar wasanaethau, yna hwyrach na fydd modd i ni gyflawni gwaith cydweithredol neu ymgynghoriadau mewn ffordd ddigon ystyrlon i gyflawni’r gwelliannau dymunol. Mae ein camau lliniaru’n cynnwys Swyddogion Cyfrifol Uwch yn defnyddio strwythurau llywodraethu effeithlon i gynorthwyo cysylltiadau effeithiol, canolbwyntio ar lwybrau sydd eisoes yn bodoli a sicrhau aliniad ar draws rhaglenni gwaith strategol lle bynnag y bo modd.

Fe glustnodwyd tair risg mewnol allweddol i gyflawni ein IMTP hefyd:

- Os na allwn ni ddarparu systemau digidol rhagorol neu ddarparu data o ansawdd at ddibenion modelu data, yna gallai hynny gael effaith niweidiol ar gynllunio gweithlu’r GIG, ac ni fyddem yn gallu  bodloni disgwyliadau’r rhai sydd angen data a chymorth digidol a byddai hynny’n cael effaith negyddol ar gyflawniad ein hymrwymiadau yn yr IMTP.  Rydyn ni wedi ystyried ein camau lliniaru, a disgrifir y rhain yn Strategaeth Ddigidol a Data AaGIC (2023-2028).

- Os na allwn reoli ein dulliau o gaffael gwasanaethau dros ben y gweithgarwch sy’n cael ei gyflawni ar hyn o bryd, a hynny ar yr adeg briodol, yna gallai hynny effeithio ar yr amser sydd ei angen i gaffael y gwasanaethau a amlygir yn ein cynllun.  Mae’r camau lliniaru’n cynnwys arweinwyr cyllid AaGIC yn gweithio gydag arweinwyr uwch a staff caffael o fewn y sefydliad i glustnodi a chynllunio ar gyfer y gofynion sylweddol hyn dros y flwyddyn nesaf.  Mae hyfforddiant ac adnoddau’n cael eu datblygu hefyd i sicrhau bod y galluogrwydd yn bodoli i gyflawni ar y cyflymdra sy’n ofynnol er mwyn creu darbodaeth o ran y capasiti.

- Os na allwn ariannu adnoddau ychwanegol er mwyn darparu’r capasiti a’r galluogrwydd o fewn ein gweithlu cyfredol, neu sgiliau arbenigol i gyflawni’r cynlluniau hyn o fewn y flwyddyn, yna gallai hynny gael effaith negyddol ar gyflawniad llwyddiannus ein hymrwymiadau IMTP a’n gallu i gynorthwyo’r GIG.  Mae ein camau lliniaru yn gofyn bod ein Tîm Gweithredol a’n Huwch Swyddogion Cyfrifol yn adolygu’r adnoddau ychwanegol a glustnodwyd, ac yn blaenoriaethu’r rhai y mae angen darparu ar eu cyfer o fewn yr adnoddau cyfredol, sy’n gofyn am hyblygrwydd o fewn y flwyddyn, neu lle bydd angen gofyn am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i’w cyflawni.

| GWLEIDYDDOL | ECONOMAIDD | CYMDEITHASOL |
| --- | --- | --- |
| - Diffyg sefydlogrwydd ar lefel y DU. - Penderfyniadau polisi sy’n effeithio ar yr economi a chyllideb y GIG. - Y bygythiad cyfredol a pharhaus o weithredu diwydiannol. - Newid yn y berthynas a’r rhyngwyneb â Llywodraeth Cymru - Gweithrediaeth y GIG. - Y ffocws ar gynllunio’r gweithlu a diffygion e.e. yn y Senedd a chan gyrff proffesiynol. - Y comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol. - Cynllun Gweithredu Cenedlaethol newydd ar gyfer y Gweithlu. | - Chwyddiant uchel a chostau uchel ynni, tanwydd a bwyd sy’n debygol o barhau i mewn i 2023. - Y newidiadau i gynllun Pensiwn y GIG a ddaeth i rym yn Hydref 2022. - Nid yw cyflogau yn y byd gofal iechyd mor ddeniadol â meysydd eraill. - Y sialensiau ariannol sylweddol sy’n wynebu’r GIG dros y blynyddoedd nesaf yn nhermau refeniw a chyfalaf. | - Poblogaeth sydd ar dwf ac sy’n heneiddio gydag anghenion iechyd mwy cymhleth (cyfnod brig ar gyfer marwolaeth). - Y prinder staff sy’n bodoli ar draws y gweithlu (nyrsys a Meddygon Teulu yn benodol). - Effaith y pandemig ar iechyd meddwl a llesiant emosiynol. - Yr argyfwng costau byw a’r effaith ar y gweithlu nawr ac yn y dyfodol, gan gynnwys niferoedd myfyrwyr. - Tlodi oherwydd amddifadedd cymdeithasol. |
| Herio’r dulliau cyfredol o ddod o hyd i atebion priodol ar gyfer y tymor byr, canolig a hir mewn ffordd adeiladol. | Sicrhau gwerth am arian trwy gynllunio a thrwy ansawdd ein darpariaeth addysg i gael pethau’n iawn y tro cyntaf. | Dangos ein dyletswydd gymdeithasol ac economaidd i ehangu mynediad a darparu mwy o hyblygrwydd o ran addysg a hyfforddiant. |
| TECHNOLEGOL | CYFREITHIOL | AMGYLCHEDDOL |
| - Gwnaed newidiadau technolegol ar garlam yn sgil Covid. - Mae gan ddatblygiadau mewn technoleg feddygol fel Genomeg y potensial i newid diwyg gofal i gleifion. - Gwell systemau a phlatfformau dysgu ar gyfer addysg. - Atebion digidol i wella cynllunio’r gweithlu. | - Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020. - Mwy na Geiriau, cryfhau’r Gymraeg. - Y Bil Iechyd Meddwl drafft (2022) sy’n cynnig diwygiadau a fydd yn cwmpasu Iechyd a Gofal Cymdeithasol. - Newidiadau i’r Safonau, Rheoliadau a Chyfreithiau Addysg. | - Uchelgais Llywodraeth Cymru i’r sector cyhoeddus yng Nghymru gyflawni sero net erbyn 2030. - Amodau tywydd eithafol a’r effaith ar bobl. - Costau ynni uwch oherwydd yr argyfwng costau byw yn sgil y rhyfel yn Wcráin. |
| Dangos cyflawniad addysg ryngweithiol a gwelliannau yn llythrennedd digidol y gweithlu. | Amlinellu trawsnewidiad y gweithlu ar draws y llwybr datblygu cyfan sy’n helpu i wella gwaith tîm. | Amlygu sut y byddwn ni’n dylanwadu ar y gostyngiad mewn allyriannau carbon trwy arweinyddiaeth ac addysg sy’n ddoeth o ran yr hinsawdd. |

Dadansoddiad PESTLE

Datblygu, cofnodi a chyflawni ein IMTP

Ein Dull Integredig o Gynllunio

Mae ein dull integredig o gynllunio’n cynnwys triongliant rhwng y Gweithlu, Cyllid a chynllunio gweithgarwch gan gwblhau templedi technegol a manylion ariannol y Set Ddata Sylfaenol (MDS).

Ymgysylltu rhanddeiliaid a staff

Fel sefydliad Cymru gyfan, ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd cyfathrebu ac ymgysylltu â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid.

Pwrpas ein cysylltiadau â rhanddeiliaid a staff oedd casglu eu safbwyntiau a’u blaenoriaethau er mwyn sicrhau bod ein cynlluniau’n gyson â’r newid sydd ei angen ar y system.

Trwy’r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG) rydyn ni wedi ymgysylltu â dros 40 o wahanol sefydliadau trwy ddwy sesiwn benodol ar ein IMTP drafft.  Rydyn ni wedi rhannu’r cynllun drafft â’n rhanddeiliaid, a chyflwynwyd adborth i ni.

Cawsom gyfarfodydd rhithiol â holl Fyrddau Iechyd GIG Cymru, yr Ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill GIG Cymru ym mis Tachwedd, lle casglwyd adborth ar gynnwys arfaethedig ein IMTP. Rhoesant ymdeimlad o’r sialensiau sy’n wynebu’r gweithlu ac unrhyw faterion y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd hefyd.

Soniodd sawl sefydliad hefyd am yr ansicrwydd ynghylch y sefyllfa ariannol a pha mor anodd yw hi iddynt allu cynllunio ag unrhyw lefel o sicrwydd. Soniodd sawl Bwrdd Iechyd pa mor fregus oedd eu gwasanaethau yn nhermau llenwi swyddi am fod y gronfa lafur yn crebachu, ac mae’r broblem yn cael ei dwysáu gan natur wledig y wlad a graddfa’r bylchau yn y gweithlu ar draws yr holl broffesiynau o gymharu â’r flwyddyn ddiweddaf. Lleisiodd rhai ohonynt bryderon am y ffaith fod proffil y staff yn heneiddio yn y Byrddau Iechyd, a’r effaith a gaiff hyn dros  blynyddoedd nesaf.  Nodwyd hefyd eu bod yn teimlo dan gymaint o bwysau nad oedd ganddynt ddigon o gapasiti i ymgysylltu â phartneriaid mewn ffordd ystyrlon. Roedd rhai yn ei chael hi’n anodd llenwi rolau Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd, ac nid oedd rhai yn gallu cyflogi rhagor o fferyllwyr dan hyfforddiant oherwydd nifer annigonol o leoliadau a diffyg capasiti goruchwylio, e.e. nid yw YGAC yn gallu hyfforddi digon o Ymarferwyr Parafeddygol Uwch oherwydd diffyg lleoliadau. Roedd sefydliadau eraill fel IaGDC yn cael problemau recriwtio arbenigwyr TG am nad oedden nhw’n gallu cystadlu â chyfraddau tâl y sector preifat.

Rhoddodd ein Bwrdd adborth i ni hefyd bod angen i ni ddangos yn glir y gwerth y mae AaGIC yn ei ychwanegu at y system iechyd a gofal yng Nghymru, a’r effaith a gawsom dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedden nhw’n awyddus hefyd i ni ddisgrifio ein rôl wrth ddatblygu strategaethau cyflenwi er mwyn datblygu’r gweithlu at y dyfodol.

Adroddiadau IMTP

Byddwn ni’n adrodd ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol a fydd yn galluogi ein rhanddeiliaid i ddilyn a monitro ein cynnydd. Mae dangos beth rydyn ni’n ei wybod yn bwysig er mwyn meithrin a datblygu gweithlu cynaliadwy sy’n helpu i atal afiechyd a chyflawni deilliannau gwell mewn ffordd strategol. Rydyn ni am ddangos ein gwelliannau o ran ansawdd dros y flwyddyn, a dangos yr effaith rydyn ni’n ei chael ar y system.

Mae ein prosesau cynllunio a’n trefniadau rheoli perfformiad yn canolbwyntio ar sicrhau bod yna gysylltiadau clir rhwng y cyllid, y cynllunio a’r gweithlu, ac y gall rhanddeiliaid weld ein gwaith trwy wahanol lensys.

Cyflawni’r IMTP

Ochr yn ochr â’n hamrywiaeth helaeth o weithgareddau busnes craidd, mae hi’n hanfodol ein bod ni’n hyfedr wrth weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid ac ymgysylltu â nhw.  Mae gennym nifer o fecanweithiau i hwyluso hyn, fel gweithio gyda’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i ddatblygu cynlluniau rhanbarthol sy’n cyfrannu at ddatblygu llwybrau datblygu, lleihau rhestrau aros a gwella profiadau cleifion.

Rydyn ni’n cofleidio arloesi a gwella hefyd, ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddefnyddio arferion gorau mewn dulliau digidol o weithio. Dros y tair blynedd nesaf, byddwn ni’n hyrwyddo hyfforddiant digidol yn ogystal â gwella ansawdd ein data a’n darpariaeth addysg a hyfforddiant trwy ddulliau digidol.

Parhad Busnes

Mae gennym Gynllun Parhad Busnes sydd wedi cael sêl bendith y Bwrdd, a adolygwyd yn haf 2022.  Mae’n disgrifio ein cynlluniau wrth gefn a’n trefniadau ar gyfer parhad busnes yn wyneb bygythiadau, digwyddiadau a galwadau tymhorol.

# Pennod 3:  Ein Nodau ac Amcanion Strategol a’r Pethau i’w Cyflawni

Mae’r bennod hon yn disgrifio ein nodau strategol ac yn amlinellu ein hamcanion strategol, y pethau y mae angen eu cyflawni yn 2023-24 a’r deilliannau. Nodir manylion y pethau i’w cyflawni, y cerrig milltir a’r camau yn y templedi.

Mae ein cynlluniau wedi’u targedu â’r nod o hwyluso cynllunio strategol er mwyn bodloni’r galw at y dyfodol a chreu gwasanaethau cynaliadwy o fewn GIG Cymru, ac er mwyn ymateb i sialensiau’r gweithlu o ganlyniad i’r pandemig a’r pwysau o ran y galw.  Rydyn ni wedi ymrwymo i gynorthwyo gweithgarwch adfer.

Mae ein cynllun yn cynnwys chwe Blaenoriaeth y Gweinidogion sy’n cynnwys:

- Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

- Gofal Sylfaenol a Chymunedol

- Gofal Brys ac mewn Argyfwng

- Gofal Cynlluniedig, Ymadfer, Diagnosteg, Llwybrau Gofal

- Ymadfer yn Sgil Canser

- Gwasanaethau Gofal Iechyd a CAMH

Tra bod y sialensiau gweithlu yma’n cael eu datrys trwy’r cynllun tymor-hir Cymru Iachach (2018) a’r Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2020), mae Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer y Gweithlu a gyhoeddwyd yn ddiweddar (Chwefror 2023) yn pennu camau tymor byr i gyflymu’r weledigaeth deng mlynedd yma hefyd.  Rydyn ni wedi ymateb i hyn trwy adolygu ein cynlluniau er mwyn sicrhau eu bod yn amlwg yn gysylltiedig ac y gall rhanddeiliaid weld ymhle rydyn ni’n cyfrannu.  Mae ein cynllun yn darparu fframwaith cyffredinol o weithgarwch ar lefel genedlaethol sy’n cynorthwyo partneriaid a phartneriaethau lleol i barhau i gynllunio a darparu’r gweithlu sydd ei angen ar weithlu GIG Cymru i ddarparu gwasanaethau rhagorol sy’n hyrwyddo gwell deilliannau o ran y boblogaeth ac iechyd y cyhoedd.

Ein Nodau ac Amcanion Strategol

Ein tair nod strategol a’n hamcanion strategol yw pileri allweddol ein fframwaith strategol ar gyfer yr IMTP hwn (2023-26).  Symleiddiwyd ein nodau ac amcanion strategol er mwyn sicrhau eu bod yn eglurhau ein rôl, ein cyfraniad unigryw a’n gwerth ychwanegol o fewn system ehangach y GIG. Byddan nhw’n ein galluogi ni i ganolbwyntio ein hadnoddau a’n capasiti ar y blaenoriaethai allweddol, ac i hwyluso prosesau rheoli perfformiad gwell trwy DPA clir. Mae ein tair nod strategol yn disgrifio’r nodau hirdymor rydym am eu cyflawni ar gyfer GIG Cymru.

Mae Adeiladu Gweithlu’r Dyfodol am ddatblygu a gweithredu cynlluniau sy’n cysoni’r galw o ran gweithlu’r dyfodol â’r cyflenwad. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn hyfforddiant ar gyfer y gweithlu newydd, darparu addysg amlddisgyblaeth, cynlluniau hyfforddiant a gweithlu strategol, a denu a recriwtio mwy o bobl at addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae Datblygu ein Gweithlu Cyfredol yn gosod ffocws tynn ar drawsnewid ein gweithlu er mwyn cyfrannu at fodelau gofal newydd sy’n gwella ansawdd a diogelwch.

Mae cyflunio diwylliant ac arweinyddiaeth yn golygu sefydlu egwyddorion arweinyddiaeth dosturiol er mwyn datblygu diwylliannau sy’n hwyluso cynhwysiant, llesiant ac ansawdd.

Mae’r nodau strategol hyn yn gysylltiedig iawn ac yn dibynnu’n drwm ar ei gilydd. Maent yn cael eu cyflawni gan ein staff ymroddgar ac yn cael eu hategu gan ein timau hyluso, sy’n gosod ansawdd wrth galon popeth a wnânt.

Disgrifir ein gweithgareddau tymor-canolig ar gyfer y tair blynedd nesaf yn ein hunarddeg o amcanion strategol, sef:

- Buddsoddi mewn cyflenwi addysg a hyfforddiant domestig mewn ymateb i anghenion iechyd a gofal.

- Trawsnewid addysg a hyfforddiant amlddisgyblaeth er mwyn bodloni anghenion y dyfodol.

- Datblygu, cyhoeddi a gweithredu cynlluniau gweithlu strategol mewn meysydd blaenoriaeth.

- Denu a recriwtio mwy o bobl i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

- Datblygu atebion ar sail gweithlu ar gyfer Rhaglenni a Blaenoriaethau Cenedlaethol y GIG.

- Dylunio a datblygu adnoddau er mwyn helpu i drawsnewid y gweithlu a’r gwasanaethau.

- Targedu datblygiad sgiliau a galluogrwydd er mwyn hwyluso trawsnewid a diogelu staff cyfredol rhag y dyfodol.

- Pennu cwmpas a lledu cyfleoedd arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol ar gyfer arweinwyr ar bob lefel ar draws GIG Cymru.

- Creu llwybrau amrywiol ac amlbroffesiwn ar gyfer darpar arweinwyr GIG Cymru.

- Dylanwadu ar ddiwylliannau sy’n hyrwyddo cadw staff, llesiant staff, gwell ymgysylltiad a gwaith tîm effeithiol o fewn GIG Cymru.

- Sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn pennu’r cyd-destun ar gyfer ein cynlluniau, ac mae ein cynlluniau’n cyfrannu at ac yn ategu cyflawniad chwe blaenoriaeth y Gweinidogion.  Wrth wraidd ein hamcanion strategol, mae’r y mae angen eu cyflawni er mwyn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion. Mae’r holl bethau i’w cyflawni yn cael eu hategu gan ffocws ar ansawdd, diogelwch ac atal yn rhan o’u gweithgarwch cynlluniedig, a disgrifir y cerrig milltir a’r gweithgareddau o dan bob un a gaiff ei gwblhau dros gwrs y flwyddyn sydd i ddod.

Adeiladu Gweithlu’r Dyfodol

Bydd y gofal sydd ei angen ar bobl yn parhau i newid yn gyflym dros y degawd nesaf, ac felly hefyd disgwyliadau pobl o ran gwaith. Mae angen i ni sicrhau ein bod ni’n datblygu cyflenwad y gweithlu at y dyfodol yn y niferoedd cywir a gyda’r sgiliau cywir. Fel corff  systemau’r gweithlu ar lefel genedlaethol, mae gennym rôl allweddol i’w chwarae wrth adeiladu gweithlu GIG cynaliadwy at y dyfodol.

Byddwn ni’n buddsoddi mewn cyflenwi addysg a hyfforddiant domestig mewn ymateb i anghenion iechyd a gofal

Mae hyn yn gonglfaen hanfodol o’n cyflenwad at y dyfodol, a chaiff ei ddatblygu trwy ein Cynllun Buddsoddi mewn Addysg a Hyfforddiant sy’n ymateb i’r gofynion a asesir o ran y gweithlu Iechyd a Gofal. Mae gwella ansawdd a’r capasiti ar gyfer addysg a hyfforddiant yn  allweddol yn hyn o beth, a byddwn ni’n cydweithio â phartneriaid i roi rhaglen wella ar waith ar gyfer lleoliadau clinigol ac amgylcheddau hyfforddiant ac addysg.

Bydd ein tîm Fferylliaeth yn parhau i ddatblygu gweithrediad y trawsnewidiad mewn addysg a hyfforddiant ar gyfer y tîm fferylliaeth amlddisgyblaeth, y bwriedir iddo gael ei gwblhau erbyn Awst 2026, yn unol â Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol y rheoleiddiwr.

Byddwn ni’n parhau i weithredu’r blaenoriaethau a gododd o gam 2 o’r adolygiad strategol hefyd, gan gynnwys ail-ddylunio ac ail-gaffael rhaglenni addysg ôl-gofrestru ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol.

At hynny, byddwn ni’n datblygu’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer cam cyntaf yr elfen Dysgu yn Seiliedig ar Waith trwy Y Tŷ Dysgu, ac yn sicrhau gwelliannau parhaus trwy reoli ansawdd a pherfformiad y contractau addysg cyn-gofrestru ar gyfer Nyrsys, Proffesiynau Perthynol i Iechyd (AHPs) a Gwyddonwyr Gofal Iechyd (HCS).

Yn ogystal, byddwn ni’n trawsnewid addysg a hyfforddiant amlddisgyblaeth er mwyn bodloni anghenion y dyfodol

Byddwn ni’n datblygu strategaeth addysg amlddisgyblaeth sy’n pennu’r weledigaeth at y dyfodol a’r egwyddorion i lywio ein gwaith rth drawsnewid addysg. Byddwn ni’n cwblhau cyflwyniad Fframwaith Ansawdd AaGIC ar gyfer addysg a hyfforddiant er mwyn sicrhau gwelliannau parhaus.

Byddwn ni’n sefydlu’r seilwaith addysg a gyrfaoedd er mwyn sicrhau bod Ymarferwyr Meddygol Cyswllt (MAPs) yn cael eu sefydlu ym modelau gweithlu Timau Amlddisgyblaeth. Byddwn ni’n gweithredu model academi hyfforddiant sgiliau clinigol aml-broffesiwn ar gyfer GIG Cymru, gan ddechrau gydag endoscopi.  Byddwn ni’n cynyddu rhaglenni addysg a hyfforddiant amlddisgyblaeth mewn gofal Sylfaenol a Chymunedol gyda chymorth datblygiad parhaus Model yr Academi a rhaglen addysg a hyfforddiant cynaliadwy ar gyfer Cymru gyfan. Gyda’n partneriaid, byddwn ni’n gweithredu’r strategaeth broffesiynol rydym wedi bod yn ei datblygu ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yn Seiliedig ar Efelychu. Bydd ein tîm Digidol yn gweithredu ac yn gwerthuso system rheoli dysgu (LMS) ‘Y Tŷ Dysgu’ yn fanwl er mwyn gwella ansawdd a mynediad at adnoddau dysgu ar gyfer y gweithlu.

Byddwn ni’n datblygu, yn cyhoeddi ac yn gweithredu cynlluniau gweithlu strategol mewn meysydd blaenoriaeth

Byddwn ni’n datblygu tri chynllun gweithlu strategol ar wahân mewn meysydd blaenoriaeth allweddol gan gynnwys Gofal Sylfaenol, Mamolaeth ac Amenedigol, a Genomeg.  Byddwn ni’n rhoi blwyddyn gyntaf y Cynllun Gweithlu Strategol ar waith ar gyfer Iechyd Meddwl mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru a Bwrdd y Rhwydwaith Iechyd Meddwl. Byddwn ni’n cyhoeddi ac yn dechrau gweithredu cynlluniau’r gweithlu strategol a ddatblygwyd yn ein IMTP diwethaf ar gyfer Nyrsio, Deintyddiaeth a Fferylliaeth hefyd.

Byddwn ni’n lansio’r cynllun gweithredu ar gyfer gweithredoedd cam 2 y Strategaeth Gweithlu ac yn sefydlu trefniadaeth llywodraethu ar y cyd rhwng AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC).

Bydd sefydlu swyddogaeth arsyllfa’r gweithlu’n cynorthwyo â’r gwaith o sganio’r gorwel, cynllunio senarios, modelu a chynllunio’r gweithlu’n strategol yn GIG Cymru. Byddwn ni’n datblygu ac yn gwella’r swyddogaeth gwybodaeth a data er mwyn hwyluso cynllunio gweithlu strategol, modelu, ac adrodd ar berfformiad yn AaGIC ac yn gweithio gyda phartneriaid, yn gwella llywodraethiant, ansawdd a safonau’r data am y gweithlu ar draws GIG Cymru.

Denu a recriwtio mwy o bobl i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth:

Byddwn ni’n gweithredu rhaglen gymeradwy o weithgarwch gyrfaoedd ac yn y gymuned, gan gynnwys datblygu Tregyrfa ymhellach i ehangu ei gwmpas i bobl o bob oedran.  Yn ogystal, byddwn ni’n rhoi’r atyniad HyfforddiGweithioByw ar ei newydd wedd a’r ymgyrch farchnata ar gyfer blaenoriaethau cenedlaethol a lleol ar waith, gan gwmpasu addysg a hyfforddiant.  Byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i roi’r model gweithlu wrth gefn ar waith ar gyfer GIG Cymru yn dilyn cynllun peilot cychwynnol. Byddwn ni’n llunio fframwaith ar gyfer profiad gwaith ac interniaethau gyda GIG Cymru, gan dynnu ar y model a sefydlwyd yn AaGIC, ac yn rhoi cynllun grantiau a thrysorfa o arferion da ar waith â’r nod o hybu dulliau arloesol o weithio er mwyn ehangu mynediad.

Datblygu ein Gweithlu Cyfredol

Mae angen i ni barhau i fuddsoddi yn ein gweithlu cyfredol er mwyn eu galluogi i wneud y cyfraniad gorau posibl, cael gyrfaoedd hir a gwerth chweil ac addasu i fodelau gofal a thechnolegau newydd.

Fe wnawn ni hyn trwy ddatblygu atebion y gweithlu ar gyfer Rhaglenni a Blaenoriaethau Cenedlaethol y GIG.

Rydyn ni’n parhau i gefnogi blaenoriaethau allweddol y Gweinidogion trwy ein rôl o fewn pob un o’r rhaglenni cenedlaethol wrth gynghori, arloesi ac arwain at atebion gweithlu Cymru gyfan, gan gynnwys y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Gofal Cynlluniedig, Diagnosteg, Canser a Gofal Brys ac mewn Argyfwng.  Byddwn ni’n adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd i gynyddu’r capasiti’r gymuned i ddatblygu bwriad y polisi Ymhellach Ynghynt wrth edrych tua’r dyfodol.

Byddwn ni’n dylunio ac yn datblygu adnoddau er mwyn helpu i drawsnewid y gweithlu a’r gwasanaethau hefyd.

Byddwn ni’n gweithredu’r fframwaith sicrwydd ar gyfer Ymarfer Uwch ac Ymarfer Ymgynghorol a’r camau blaenoriaeth a gododd o’r Adolygiad o’r Gweithlu Gofal Critigol ar gyfer AaGIC. Byddwn ni’n arwain gweithrediad y Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd (AHP) hefyd er mwyn trawsnewid ymarfer a’r gweithlu AHP ar draws y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Byddwn ni’n rheoli’r Rhaglen Gwyddorau Gofal Iechyd yn effeithiol er mwyn rhoi’r weledigaeth ar gyfer dyfodol y gweithlu Gwyddorau Gofal Iechyd ar waith fel y mae’r fframwaith cenedlaethol yn ei ddisgrifio. Byddwn ni’n creu’r fframwaith datblygu gyrfaol ar gyfer y gweithlu cynorthwyol hefyd, ac yn defnyddio pecyn o adnoddau wedi eu curadu i hwyluso eu datblygiad.

Yn ogystal, byddwn ni’n targedu datblygiad sgiliau a galluogrwydd er mwyn hwyluso trawsnewid a diogelu’r staff cyfredol rhag y dyfodol

Bydd hyn yn cynnwys sicrhau mynediad teg at addysg a hyfforddiant ar gyfer meddygon Graddfa Staff, Arbenigol Cyswllt ac Arbenigol (SAS) a meddygon a gyflogir yn lleol (LE) sy’n cynrychioli 30% o’r gweithlu meddygol yng Nghymru. Byddwn ni’n cefnogi cynllun Gofal Llygaid Cymru hefyd trwy bennu fframwaith ar gyfer hyfforddi a chynorthwyo Optometryddion ac Optegwyr Cyflenwi i ddarparu’r gofal mwyaf posibl yn y gymuned i bawb yng Nghymru.  Byddwn ni’n rhoi strategaeth DPP aml-broffesiwn ar waith ac yn hybu gwelliannau yn y gweithgarwch DPP cyfredol. At hynny, byddwn ni’n sefydlu seilwaith i gynorthwyo cyflawniad parhaus addysg sy’n ddoeth o ran yr hinsawdd ar gyfer y gweithlu iechyd.  Yn ogystal, byddwn ni’n rhoi’r fframwaith galluogrwydd digidol cenedlaethol ar waith ar gyfer y gweithlu gofal iechyd (i’r bobl hynny nad ydynt yn weithwyr digidol proffesiynol) er mwyn eu galluogi i ddatblygu’r sgiliau, yr ymddygiad a’r nodweddion angenrheidiol i lewyrchu mewn byd digidol.  Yn olaf, byddwn ni’n hwyluso gweithrediad y safonau ar gyfer sicrhau hyfedredd Presgripsiynwyr Anfeddygol yng Nghymru.

Llywio Diwylliant ac Arweinyddiaeth yn GIG Cymru

Mae sefydlu diwylliannau ac arweinyddiaeth dosturiol yn GIG Cymru’n hanfodol er mwyn gwella diogelwch ac ansawdd y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, ac er mwyn gwella llesiant a chodi ysbryd y staff.  Mae hi’n hanfodol felly ein bod ni’n sefydlu egwyddorion arweinyddiaeth dosturiol er mwyn datblygu diwylliannau sy’n cefnogi cynhwysiant, llesiant ac ansawdd.  Bydd hyn yn cynnwys:

Pennu cwmpas a lledu cyfleoedd arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol ar gyfer arweinwyr ar bob lefel ar draws GIG Cymru

Byddwn ni’n rhoi cynllun cyfathrebu, ymgysylltu a hyrwyddo cydlynol ar waith i godi ymwybyddiaeth, diddordeb a defnydd o ran yr adnoddau Gwella a’r rhaglenni arweinyddiaeth cenedlaethol sydd ar gael. Yn ogystal, byddwn ni’n marchnata, yn recriwtio ac yn cyflawni rhaglen AaGIC, y rhaglen Arweinyddiaeth Glinigol Uwch amlddisgyblaeth a’r Rhaglen Gymrodoriaeth ar gyfer Arweinyddiaeth Glinigol. Yn ogystal, byddwn ni’n cyd-gynhyrchu ac yn cyflwyno rhaglen datblygu Arweinyddiaeth Dosturiol genedlaethol â sicrwydd ansawdd ar gyfer pob arweinydd ar bob lefel ar draws iechyd a gofal yng Nghymru.

Bydd hyn yn gofyn hefyd ein bod ni’n:

Creu llwybrau amrywiol ac amlbroffesiwn ar gyfer darpar- arweinwyr GIG Cymru

Byddwn ni’n marchnata ac yn recriwtio Cronfeydd Dawn ar gyfer swyddi Cyfarwyddwr Gweithredol a Phrif Weithredwyr, a Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru, gan ddarparu fframwaith i ddatblygu arweinwyr sy’n ategu’r gwaith cynllunio olyniaeth ar gyfer arweinwyr uwch. Byddwn ni’n cyfoethogi Gwella hefyd trwy ymgorffori meddalwedd rheoli dawn sy’n hwyluso rheolaeth, gweladwyedd a datblygiad dawn i bob proffesiwn. At hynny, byddwn ni’n cyflawni’r rhaglen genedlaethol i ddatblygu’r Gweithlu a’r Proffesiwn OD mewn partneriaeth â sefydliadau’r GIG a Chymdeithas Rheoli Pobl Gofal Iechyd (HPMA) Cymru.

Bydd y nod strategol yma yn gofyn hefyd ein bod ni’n dylanwadu ar ddiwylliannau sy’n hyrwyddo cadw staff, llesiant staff, gwell ymgysylltiad a gwaith tîm o fewn GIG Cymru.

Byddwn ni’n datblygu adnoddau cenedlaethol hefyd i helpu i gyflwyno a chynefino Cyfarwyddwyr a Phrif Weithredwyr newydd GIG Cymru.  Yn ogystal, byddwn ni’n uwchsgilio ein partneriaid OD strategol yn GIG Cymru yn effeithiol gan ddefnyddio offer ac adnoddau diwylliant, arweinyddiaeth a diagnosteg. Byddwn ni’n adolygu ac yn diweddaru Egwyddorion Craidd y GIG gyda’n partneriaid, gan bennu’r disgwyliadau ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr er mwyn hybu profiadau cadarnhaol ymysg gweithwyr a gwella ansawdd. Yn olaf, byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i drawsnewid polisïau/dulliau er mwyn adlewyrchu arferion a phrosesau tosturiol o ran pobl er mwyn sicrhau bod llesiant y bobl o dan sylw wrth galon popeth a wnawn.

Yn ein gwaith, byddwn ni’n sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth wraidd popeth a wnawn

Byddwn ni’n cyflawni hyn trwy gynnal a gweithredu’n ymarferol Cynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP) AaGIC, sy’n ymgorffori Cynlluniau Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant er mwyn sicrhau dull rhyngadrannol o weithredu. Byddwn ni’n datblygu cydraddoldeb mewn hyfforddiant ac addysg ar gyfer myfyrwyr, hyfforddeion a dysgwyr sy’n cyflawni hyfforddiant wedi ei gomisiynu a’i ddarparu gan AaGIC.  Byddwn ni’n cyflawni’r gweithredoedd a bennwyd yn Mwy Na Geiriau hefyd er mwyn cynyddu sgiliau’r gweithlu yn Gymraeg, gan gynnwys archwilio rôl AaGIC mewn perthynas â’r proffesiwn cyfieithu Cymraeg.

# Ein nodau a’m hamcanion strategol, y pethau i’w cyflawni a’r deilliannau ar gyfer 2023-24

Gellir gweld rhagor o fanylion trwy glicio ar y pethau i’w cyflawni a amlygir mewn glas isod.

| # Adeiladu Gweithlu’r Dyfodol - Datblygu a gweithredu cynlluniau sy’n cysoni’r galw am weithlu yn y dyfodol â’r cyflenwad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amcan Strategol 1: Buddsoddi mewn cyflenwi addysg a hyfforddiant domestig mewn ymateb i anghenion iechyd a gofal |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 1.1.1 | Cyfarwyddwr Nyrsio/ Cyfarwyddwr Meddygol | Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad Cynorthwyol (SROM) | Datblygu Cynllun cynhwysfawr i fuddsoddi mewn Addysg a Hyfforddiant mewn ymateb i’r gofynion a aseswyd o ran y gweithlu Iechyd a Gofal. | - Diogelu buddsoddiad yn natblygiad parhaus y llwybrau datblygu ar gyfer addysg a hyfforddiant yng Nghymru. - Cynyddu niferoedd y myfyrwyr a’r hyfforddeion. - Ehangu’r cyfleoedd addysg newydd a gomisiynir. - Darparu cyflenwad eang a medrus o weithwyr gofal iechyd proffesiynol at y dyfodol. |
| 1.1.2 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Rheolwr y Rhaglen Addysg (SROM) | Rhoi rhaglen wella ar waith ar gyfer lleoliadau clinigol ac amgylcheddau hyfforddiant ac addysg. | - Gwella ansawdd, a chynyddu nifer y lleoliadau gwaith ym maes gofal iechyd ledled Cymru. - Dangos llywodraethiant, aliniad ac effeithlonrwydd aml-broffesiwn. |
| 1.1.3 | Cyfarwyddwr Meddygol | Deon Fferylliaeth | Parhau i rhoi’n camau trawsnewid angenrheidiol ar waith o ran addysg a hyfforddiant ar gyfer y tîm fferylliaeth amlddisgyblaeth yn unol â Safonau Addysg a Hyfforddiant cychwynnol y rheoleiddiwr erbyn Awst 2026. | - Cynhyrchu fferyllwyr â sgiliau clinigol uwch a sgiliau phresgripsiynu annibynnol. - Gwneud rhaglenni hyfforddiant yn fwy deniadol i ddarpar fyfyrwyr. - Cynyddu nifer y Technegwyr Fferylliaeth sydd wedi cael hyfforddiant helaeth. |
| 1.1.4 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiynu Addysg | Rhoi blaenoriaethau cam 2 o’r adolygiad strategol ar waith, gan gynnwys ail-ddylunio ac ail-gaffael rhaglenni addysg ôl-gofrestru ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. | - Datblygu contractau newydd i sbarduno gwelliannau a newid yn nhermau’r Gymraeg, addysg ryngbersonol, recriwtio a llesiant myfyrwyr. - Cynyddu niferoedd y myfyrwyr sy’n ymgeisio i ddilyn rhaglenni addysg ôl-gofrestru ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. - Gwella’r dulliau o gadw a chreu gweithlu cynaliadwy. |
| 1.1.5 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Rheolwr Datblygu Addysg | Clustnodi’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer cam cyntaf elfen Dysgu Seiliedig ar Waith Y Tŷ Dysgu. | - Darparu mynediad at adnoddau a mwy o hyblygrwydd yn nhermau hyfforddiant trwy Y Tŷ Dysgu. - Creu addysg hyblyg o safon uchel i fodloni anghenion y gweithlu. |
| 1.1.6 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Pennaeth Addysg ac Ansawdd i Is-raddedigion/ Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Cyn-gofrestru | Sicrhau gweithrediad effeithiol y contractau cyn-gofrestru er mwyn darparu’r manteision a bennwyd, gyda ffocws ar welliannau parhaus trwy reoli ansawdd a pherfformiad. | - Gwella profiadau myfyrwyr trwy reoli perfformiad y contractau o ran ansawdd. - Darparu gwasanaethau diogel o safon uchel er mwyn darparu’r gofal gorau posibl ar gyfer pobl. - Hybu gwelliannau a newid yn nhermau’r Gymraeg, addysg ryng-broffesiwn, recriwtio a llesiant staff. |
| Amcan Strategol 2: Trawsnewid addysg a hyfforddiant amlddisgyblaeth er mwyn bodloni anghenion y dyfodol |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 1.2.1 | Cyfarwyddwr Meddygol | SRO newydd - i’w benodi | Datblygu strategaeth addysg amlddisgyblaeth sy’n pennu’r weledigaeth at y dyfodol a’r egwyddorion i lywio ein gwaith wrth drawsnewid addysg. | - Helpu i greu gweithlu iechyd a gofal cynaliadwy sy’n gallu ymateb i’r galw sydd ar wasanaethau. - Darparu gwasanaethau diogel o safon uchel ledled Cymru er mwyn darparu’r gofal gorau posibl ar gyfer pobl. |
| 1.2.2 | Cyfarwyddwr Nyrsio/ Cyfarwyddwr Meddygol | Deon Meddygol | Cwblhau cyflwyniad Fframwaith Ansawdd aml-broffesiwn AaGIC ar gyfer addysg a hyfforddiant er mwyn sicrhau gwelliannau parhaus. | - Hwyluso darpariaeth addysg a hyfforddiant o safon uchel a mynediad at gyfleusterau a chymorth addysg o safon uchel fel y gall gweithlu gofal iechyd y dyfodol wireddu ei botensial wrth ddarparu gwasanaethau ar gyfer y GIG yng Nghymru. - Sicrhau bod gofal o safon uchel i gleifion yn mynd law yn llaw â diogelwch cleifion. |
| 1.2.3 | Cyfarwyddwr Meddygol | Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygiad Proffesiynol Meddygol | Sefydlu’r seilwaith addysg a gyrfaoedd er mwyn sicrhau bod Ymarferwyr Meddygol Cyswllt (MAPs) yn cael eu sefydlu ym modelau gweithlu Timau Amlddisgyblaeth. | - Helpu i ddatrys sialensiau hirdymor o ran y gweithlu. - Creu gweithlu MAPs ymgysylltiedig llawn cymhelliant. - Datblygu’r gweithlu PA ac AA yn barod ar gyfer cofrestriad proffesiynol. |
| 1.2.4 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Academïau Hyfforddi Cyfarwyddwyr Cynorthwyol | Gweithredu model academi hyfforddiant sgiliau clinigol aml-broffesiwn ar gyfer GIG Cymru, gan ddechrau gydag endoscopi. | - Cyflawni hyb canolog a chyfres o ganghennau er mwyn cynorthwyo dysgu carlam cyflym o fewn y proffesiwn. |
| 1.2.5 | Cyfarwyddwr Meddygol | Arweinydd Clinigol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol Amlddisgyblaeth | Cynyddu rhaglenni addysg a hyfforddiant amlddisgyblaeth mewn gofal Sylfaenol a Chymunedol, gyda chymorth datblygiad parhaus Model yr Academi. | - Datblygu seilwaith newydd a fydd yn cyfrannu at gynaliadwyedd gofal sylfaenol a chyflawniad y Model Gofal Sylfaenol i Gymru. |
| 1.2.6 | Cyfarwyddwr Meddygol | Cyfarwyddwr Gwelliannau a Llywodraethiant Addysgol | Gweithredu’r strategaeth aml-broffesiwn ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yn Seiliedig ar Efelychu. | - Gwella ansawdd a safoni, a mynediad cyfartal at Addysg a Hyfforddiant rhyngbroffesiwn yn Seiliedig ar Efelychu ar draws gofal iechyd yng Nghymru. |
| 1.2.7 | Cyfarwyddwr Digidol a Data | Pennaeth Strategaeth Ddigidol a Chynllunio | Gweithredu a gwerthuso system rheoli dysgu (LMS) ‘Y Tŷ Dysgu’ yn fanwl er mwyn gwella ansawdd a mynediad at adnoddau dysgu ar gyfer y gweithlu. | - Gwella mynediad at DPP dwyieithog hyblyg o safon uchel er mwyn darparu’r cyfleoedd dysgu digidol gorau posibl ar gyfer y gweithlu. |
| Amcan Strategol 3: Datblygu, cyhoeddi a gweithredu cynlluniau gweithlu strategol yn y meysydd blaenoriaeth. |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 1.3.1 (a) | Prif Weithredwr | Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer Rhaglenni Cenedlaethol | Datblygu cynllun gweithlu strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol | - Clustnodi atebion gweithlu yn unol â’r Strategaeth Gweithlu, sy’n gwella recriwtio a chadw staff ac yn cyfrannu at fodel gofal sylfaenol cynaliadwy. - Datblygu ac ehangu’r gweithlu aml-broffesiwn fel sylfaen ar gyfer y model gofal sylfaenol. - Datblygu hyfforddiant a datblygiad o safon uchel gan greu gweithlu medrus iawn. |
| 1.3.1 (b) | Cyfarwyddwr Nyrsio | Dirprwy Gyfarwyddwr Interim Trawsnewid y Gweithlu | Datblygu cynllun gweithlu strategol amenedigol amlddisgyblaeth. | - Lleihau nifer y bobl sy’n ymadael, a chodi ysbryd y gweithlu amenedigol. - Datblygu gweithlu sy’n fwy digidol hyfedr. - Lleihau gwariant ar salwch staff, a staff asiantaeth a chronfa. - Cynyddu nifer y ceisiadau ar draws pob elfen o’r gweithlu amenedigol. - Datblygu dealltwriaeth glir o fodelau gweithlu ar draws y tîm amendedigol er mwyn hwyluso cyflawniad gofal amlddisgyblaeth o safon uchel. |
| 1.3.1 (c) | Prif Weithredwr | Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer Rhaglenni Cenedlaethol | Datblygu cynllun gweithlu strategol ar gyfer Genomeg | - Asesu gofynion y gweithlu arbenigol yn y tymor canolig er mwyn cysoni’r addysg a hyfforddiant a gomisiynir yn well mewn meysydd arbenigol allweddol. - Datblygu adnoddau addysgol priodol sy’n gyson â gofynion unigol sy’n cwmpasu’r gweithlu cyfan, gan gynnwys meysydd arbenigol. - Datblygu seilwaith priodol sy’n sefydlu addysg a hyfforddiant ar lefel genedlaethol a lleol. |
| 1.3.2 (a) | Cyfarwyddwr Nyrsio | Rheolwr Moderneiddio’r Gweithlu | Cyhoeddi a dechrau gweithredu cynlluniau’r gweithlu strategol sy’n cael eu datblygu ar gyfer Nyrsio. | - Clustnodi atebion i hwyluso gweithlu nyrsio cynaliadwy. - Datblygu cynllun sy’n gallu ymateb i’r galw sydd ar wasanaethau yn y dyfodol, a darparu’r gofal gorau posibl ar gyfer pobl. |
| 1.3.2 (b) | Cyfarwyddwr Meddygol | Deon Deintyddiaeth | Cyhoeddi a dechrau gweithredu’r cynlluniau gweithlu strategol sy’n cael eu datblygu ym maes Deintyddiaeth. | - Datblygu Cynllun Gweithlu Deintyddiaeth sy’n gosod y cyd-destun ar gyfer a datblygu gweithlu aml-fedr yn unol â Chymru Iachach. - Cynorthwyo dealltwriaeth am y galw gan gleifion am wasanaethau deintyddiaeth ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol. - Darparu tystiolaeth ar gyfer penderfyniadau pellach am y gofynion comisiynu hyfforddiant ac addysg o’r cyfnod cychwynnol cyn cofrestru i’r ymarferydd uwch. |
| 1.3.2 (c) | Cyfarwyddwr Meddygol | Deon Fferylliaeth | Cyhoeddi a dechrau gweithredu cynlluniau’r gweithlu strategol sy’n cael eu datblygu ym maes Fferylliaeth. | - Rhoi cynllun clir ar waith ar gyfer camau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i helpu i greu gweithlu Fferylliaeth integredig. - Monitro ac asesu cynnydd yn erbyn y camau a gynigir. |
| 1.3.3 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Cwblhau gweithrediad blwyddyn 1 y cynllun gweithlu strategol ar gyfer Iechyd Meddwl mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru a Bwrdd y Rhwydwaith Iechyd Meddwl. | - Helpu i ddatblygu gweithlu iechyd meddwl sy’n ymgysylltiedig, yn llawn cymhelliant ac yn iach ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, gyda’r capasiti, y galluogrwydd a’r cymhwysedd i fodloni anghenion pobl Cymru. |
| 1.3.4 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Parhau i flaenoriaethu camau gweithredu Strategaeth y Gweithlu, a chyfleu’r cynlluniau i bartneriaid a rhanddeiliaid. | - Helpu i ddatblygu gweithlu sy’n ymgysylltiedig, yn llawn cymhelliant ac yn iach ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, gyda’r capasiti, y galluogrwydd a’r cymhwysedd i ddiwallu anghenion pobl Cymru. |
| 1.3.5 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio’r Gweithlu’n Strategol | Sefydlu swyddogaeth arsyllfa’r gweithlu i helpu gyda’r gwaith o sganio’r gorwel, cynllunio senarios, modelu a chynllunio’r gweithlu yn strategol ar gyfer GIG Cymru. | - Clustnodi gwybodaeth am y gweithlu sy’n caniatáu i’r swyddogion uwch sy’n gwneud penderfyniadau yn AaGIC a GIG Cymru wneud synnwyr o faterion y gweithlu. - Gwella mynediad at wybodaeth gadarn am seilwaith y gweithlu, gan gynnwys sganio’r gorwel a chyflawni gwaith ymchwil i gynllunio’r gweithlu’n strategol ar draws y system. |
| 1.3.6 | Cyfarwyddwr Digidol a Data | Y Dirprwy Gyfarwyddwr Data a Dadansoddeg | Datblygu a gwella’r swyddogaeth gwybodaeth data er mwyn llywio gwaith cynllunio gweithlu strategol, modelu, ac adrodd ar berfformiad yn AaGIC, a gweithio gyda phartneriaid, gwella llywodraethiant, ansawdd a chodi safonau’r data am y gweithlu ar draws GIG Cymru. | - Cynhyrchu data defnyddiol ar nifer y myfyrwyr sy’n graddio a’r nifer sy’n ymuno â GIG Cymru yn y dyfodol er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth am dueddiadau o ran y gweithlu, a darparu gwell cefnogaeth i’n gweithlu i gyflawni gwaith cynllunio gweithlu a chomisiynu addysg gwybodus. - Datblygu methodoleg gymeradwy i fodelu’r galw a’r cyflenwad er mwyn caniatáu i GIG Cymru ddeall effaith y galw ar weithlu’r dyfodol. - Cyfoethogi’r gwaith o fodelu’r cyflenwad a’r galw, cynllunio’r gweithlu a phenderfyniadau o ran comisiynu addysg. |
| Amcan Strategol 4: Denu a recriwtio mwy o bobl i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 1.4.1 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Gweithredu rhaglen gymeradwy o weithgarwch gyrfaoedd ac allestyn, gan gynnwys datblygu Tregyrfa ymhellach er mwyn ehangu ei gwmpas i bobl o bob oedran. | - Darparu gwybodaeth o ansawdd uchel am yrfaoedd ym maes iechyd ar bob cam yng ngyrfaoedd pobl er mwyn cynyddu a chadw’r gweithlu cyfredol a gweithlu’r dyfodol. |
| 1.4.2 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth | Gweithredu’r ymgyrch denu a marchnata HyfforddiGweithioByw ar ei newydd wedd i gwmpasu blaenoriaethau cenedlaethol a lleol o ran addysg a hyfforddiant. | - Cynyddu’r gweithlu sy’n hyfforddi ac yn gweithio yng Nghymru, gyda phwyslais ar gynyddu cynhwysiant cymdeithasol-economaidd ac amrywiaeth. - Cynyddu recriwtio i weithlu GIG Cymru. - Amlygu manteision hyfforddi, gweithio a byw yn GIG Cymru er mwyn helpu i gadw’r gweithlu. |
| 1.4.3 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Rhoi model gweithlu wrth gefn ar waith ar gyfer GIG Cymru mewn partneriaeth â sefydliadau’r GIG. | - Datblygu staff wrth gefn sydd wedi eu hyfforddi’n dda, sy’n hyfedr ac yn hyblyg er mwyn helpu i fynd i’r afael â sialensiau o ran y gweithlu ar adegau o bwysau sylweddol. - Cynnig mecanwaith i gadw dawn o fewn y GIG. - Darparu model gwaith amgen ar gyfer pobl leol i gynorthwyo eu cymuned iechyd lleol mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw hefyd. |
| 1.4.4 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Darparu cynllun grantiau a thrysorfa o arferion gorau â’r nod o hyrwyddo arferion da â’r nod o hybu dulliau arloesol o fynd ati i ehangu mynediad | - Darparu dull cyson, effeithlon a thryloyw o gynorthwyo rhaglenni er mwyn ehangu mynediad at yrfaoedd yn GIG Cymru. |

| ## Datblygu ein Gweithlu Cyfredol - trawsnewid gweithlu heddiw er mwyn cyfrannu at fodelau gofal newydd sy’n gwella ansawdd a diogelwch |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amcan Strategol 5: Datblygu atebion ar sail gweithlu ar gyfer Rhaglenni a Blaenoriaethau Cenedlaethol y GIG |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 2.1.1 | Prif Weithredwr | Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer Rhaglenni Cenedlaethol | Parhau i gefnogi blaenoriaethau gweithlu aml-broffesiwn y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol. | - Darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth gyson ar draws Cymru. - Cynorthwyo rolau arwain clinigol newydd a chyfredol er mwyn sicrhau bod cynrychiolwyr y clwstwr yn y Grŵp Cynllunio Traws-glwstwr yn cael cefnogaeth briodol yn eu rolau newydd. - Helpu i ddatblygu carfan o arweinwyr at y dyfodol a allai ysgwyddo rolau ehangach o fewn GIG Cymru yn y dyfodol. - Cyfrannu at gynaliadwyedd Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol trwy fuddsoddi yn Rhaglen Cymrodoriaeth Integredig i Feddygon Teulu. |
| 2.1.2 (a) | Prif Weithredwr | Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer Rhaglenni Cenedlaethol | Rhoi set gydlynol o gamau ar waith o ran y gweithlu i gynorthwyo adferiad gofal cynlluniedig, ac adferiad sy’n cynnwys diagnosteg. | - Cynyddu’r gweithlu aml-broffesiwn a’r sgiliau a ddefnyddir mewn gwasanaethau diagnosteg er mwyn sicrhau y darperir gwasanaethau cynaliadwy, gan gynorthwyo gweithio ar frig trwyddedau a rhyddhau’r capasiti i hwyluso gwelliannau drwyddi draw. |

| 2.1.2 (b) | Cyfarwyddwr Meddygol | Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer Rhaglenni Cenedlaethol | Rhoi set gydlynol o gamau ar waith o ran y gweithlu i gynorthwyo adferiad y rhaglen canser genedlaethol | - Cryfhau’r gweithlu mewn meysydd lle mae pwysedd yn arwain at ôl-groniad o gleifion sydd angen triniaeth. - Cryfhau’r ddarpariaeth addysg ar gyfer gofal sylfaenol er mwyn gwella ansawdd a phrydlondeb atgyfeiriadau am ganser gan arwain at ddiagnosis cynharach. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.3 | Cyfarwyddwr Digidol | Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer Rhaglenni Cenedlaethol | Rhoi cyfres gymeradwy o gamau gweithlu ar waith i gynorthwyo cyflawniad y chwe nod ar gyfer gofal Brys ac Mewn Argyfwng gyda ffocws ar SDEC. | - Cael dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n gyrru’r galw ar hyn o bryd a’r ffactorau allweddol sy’n llywio’r galw am ofal brys ac mewn argyfwng. - Clustnodi atebion gweithlu (yn gyson â’r Strategaeth) sy’n darparu dull clir o weithredu o ran recriwtio a chadw’r gweithlu cywir i reoli’r galw cywir o ran cleifion. - Datblygu adnoddau hyfforddiant ac addysg priodol er mwyn galluogi’r gweithlu aml-broffesiwn ar draws y meysydd gofal brys ac mewn argyfwng i ddatblygu, wrth gynnal eu llesiant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amcan Strategol 6: Dylunio a datblygu adnoddau er mwyn helpu i drawsnewid y gweithlu a’r gwasanaethau |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 2.2.1 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Rheolwr Moderneiddio’r Gweithlu | Arwain ar weithrediad y fframwaith sicrwydd ar gyfer Ymarfer Uwch (AP) ac Ymarfer Ymgynghorol, a gweithredu’r camau blaenoriaeth sy’n deillio o’r Adolygiad o’r Gweithlu Gofal Critigol ar gyfer AaGIC. | - Datblygu opsiynau eraill mewn perthynas â rolau o fewn gofal critigol, gan gynorthwyo staff trwy addysg well/safonol a’r eiriolwyr nyrsio proffesiynol. - Gwella trefniadau llywodraethu o gylch Arferion Uwch ac Arferion Ymgynghorol. - Gwella dibynadwyedd data am y gweithlu er mwyn cynorthwyo gwasanaethau effeithlon a chynaliadwy. - Cynorthwyo datblygiad llwybrau gyrfaol er mwyn helpu i gadw sgiliau. - Datblygu llais broffesiynol gref ar draws y system. |
| 2.2.2 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Cyfarwyddwr Cyswllt Trawsnewid AHP | Arwain ar weithrediad y Fframwaith AHP er mwyn trawsnewid Arferion AHP a’r gweithlu ar draws y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. | - Gwella gwybodaeth am Yrfaoedd mewn Proffesiynau Perthynol i Iechyd a mynediad atynt. - Gwella strategaethau cadw staff ar draws proffesiynau. - Gwella dealltwriaeth am alluogrwydd digidol ar draws y gwahanol broffesiynau. |
| 2.2.3 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Pennaeth Trawsnewid Gwyddorau Gofal Iechyd | Rheoli’r Rhaglen Gwyddorau Gofal Iechyd yn effeithiol er mwyn rhoi’r weledigaeth ar gyfer dyfodol y gweithlu Gwyddorau Gofal Iechyd a ddisgrifir yn y fframwaith cenedlaethol ar waith. | - Datblygu gwybodaeth glir am y gweithlu cyfredol. - Cryfhau gyrfaoedd hygyrch ym maes y gwyddorau gofal iechyd. - Gwella recriwtio a chadw staff trwy sicrhau ansawdd a hyrwyddo achrediad. - Hwyluso gwaith ymchwil ac arloesi ar draws yr holl wasanaethau gwyddorau gofal iechyd er mwyn gwella diagnosteg sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gofal i gleifion ar draws y GIG. - Datblygu llais proffesiynol cydweithredol a chyfunol ar draws y system i gyd. |
| 2.2.4 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Rheolwr Datblygu Addysg | Creu’r fframwaith datblygu gyrfaol ar gyfer y gweithlu cynorthwyol, a defnyddio pecyn o adnoddau wedi ei guradu i hwyluso eu datblygiad. | - Datblygu fframwaith gyrfaol digidol rhyngweithiol i hwyluso gwell cysylltiadau ar gyfer grŵp ehangach o weithwyr cymorth. |
| Amcan Strategol 7: Targedu datblygiad sgiliau a galluogrwydd er mwyn hwyluso trawsnewid a diogelu’r staff cyfredol rhag y dyfodol. |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 2.3.1 | Cyfarwyddwr Meddygol | Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygiad Proffesiynol Meddygol | Sicrhau mynediad teg at addysg a hyfforddiant ar gyfer SAS (Meddygon Graddfa Staff, Cyswllt Arbenigol ac Arbenigol) a meddygon a gyflogir yn lleol (LE) sy’n cynrychioli 30% o’r gweithlu meddygol yng Nghymru. | - Lleihau’r gwahaniaeth mewn cyrhaeddiad rhwng meddygon sy’n Raddedigion Meddygol Rhyngwladol, waeth beth fo’u graddfa. |
| 2.3.2 | Cyfarwyddwr Meddygol | Pennaeth Trawsnewid Optometreg | Cefnogi cynllun Gofal Llygaid Cymru trwy gyflawni fframwaith o hyfforddiant a chymorth ar gyfer Optometryddion ac Optegwyr Cyflenwi i ddarparu’r gofal mwyaf posibl yn y gymuned ar gyfer pawb yng Nghymru. | - Darparu hyfforddiant QI a chymorth i wella sgiliau ar gyfer optometryddion a staff practisau optometreg yng Nghymru. - Darparu adnoddau addysg ar lein ar gyfer yr holl optometryddion ac optegwyr cyflenwi sy’n ymarfer er mwyn gwella eu sgiliau. - Darparu lleoliadau newydd mewn practisau optometreg wrth astudio am gymwysterau uwch er mwyn sicrhau bod y lleoliadau’n nes at adref ac mewn amgylchedd cyfarwydd. - Gwella’r llwybrau gofal i gleifion a darparu ar gyfer gofal y llygaid mewn practisau optometreg yn y gymuned er mwyn gwella gwasanaethau ar gyfer cleifion. |
| 2.3.3 | Cyfarwyddwr Nyrsio | Dirprwy Gyfarwyddwr Interim Trawsnewid y Gweithlu | Rhoi strategaeth DPP aml-broffesiwn ar waith a hybu gwelliannau yn y gweithgarwch DPP cyfredol. | - Gyrru gwelliannau yn y ddarpariaeth DPP cyfredol er mwyn cynyddu gweithgarwch, datblygu ac ehangu’r gweithlu aml-broffesiwn a chyfrannu at adeiladu gweithlu cynaliadwy. |
| 2.3.4 | Cyfarwyddwr Cyllid | Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad Cynorthwyol | Sefydlu seilwaith i gynorthwyo cyflawniad parhaus addysg sy’n ddoeth o ran yr hinsawdd ar gyfer y gweithlu iechyd. | - Datblygu dull cyson o fynd ati i sefydlu meddylfryd sy’n ddoeth o ran yr hinsawdd ar draws yr holl lwybrau addysg a hyfforddiant. - Datblygu pecyn arweinyddiaeth doeth o ran yr hinsawdd gan roi dysgu y gellir gweithredu arno ar waith er mwyn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. |
| 2.3.5 | Cyfarwyddwr Digidol a Data | Pennaeth Strategaeth Ddigidol a Chynllunio | Rhoi’r fframwaith galluogrwydd digidol cenedlaethol ar waith ar gyfer y gweithlu gofal iechyd (i’r bobl hynny nad ydynt yn weithwyr digidol proffesiynol) er mwyn eu galluogi i ddatblygu’r sgiliau, yr ymddygiad a’r nodweddion angenrheidiol i lewyrchu mewn byd digidol. | - Gwella dealltwriaeth gweithwyr Gofal Iechyd proffesiynol am alluogrwydd digidol a darparu adnoddau i hwyluso addysg a hyfforddiant priodol. - Gwella dealltwriaeth am y capasiti a’r galluogrwydd digidol cenedlaethol er mwyn cyflwyno argymhellion addas i Fyrddau Iechyd a sefydliadau partner er mwyn gwella cyfranogiad digidol a sicrhau deilliannau cadarnhaol fel gwell iechyd a llesiant. - Gwella galluogrwydd digidol staff er mwyn gwireddu manteision rhaglenni trawsnewid digidol e.e. gwella effeithlonrwydd, cynyddu cynhyrchiant, arbed costau, gwella gofal i gleifion a chynyddu capasiti. - Gwella’r defnydd o dechnolegau digidol er mwyn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd, ehangu mynediad trwy ddarpariaeth ar lein, a gwella ansawdd. |
| 2.3.6 | Cyfarwyddwr Meddygol | Deon Fferylliaeth | Cynorthwyo gweithrediad y safonau ar gyfer sicrhau hyfedredd Presgripsiynwyr Anfeddygol yng Nghymru. | - Monitro ac annog yr holl Fyrddau Iechyd i fabwysiadu’r safonau er mwyn cynyddu nifer y presgripsiynwyr anfeddygol hyfedr yng Nghymru. |

| # Cyflunio diwylliant ac arweinyddiaeth yn GIG Cymru - sefydlu egwyddorion arweinyddiaeth dosturiol er mwyn datblygu diwylliannau sy’n hwyluso cynhwysiant, llesiant ac ansawdd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amcan Strategol 8: Pennu cwmpas a lledu cyfleoedd arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol ar gyfer arweinwyr ar bob lefel ar draws GIG Cymru |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 3.1.1 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth | Rhoi cynllun cyfathrebu, ymgysylltu a hyrwyddo cydlynol ar waith i godi ymwybyddiaeth am yr adnoddau Gwella@HEIW a’r rhaglenni arweinyddiaeth cenedlaethol sydd ar gael. | - Ategu rôl arwain AaGIC wrth ddylanwadu ar a hwyluso newid cadarnhaol yn niwylliant gweithlu GIG Cymru, a chreu hinsawdd gynhwysol a thosturiol. - Cynyddu defnydd o adnoddau diwylliant, arweinyddiaeth ac olyniaeth AaGIC gan gynnwys porth arweinyddiaeth Gwella@HEIW. - Creu gwelliannau mesuradwy yn niwylliant y gweithle. |
| 3.1.2 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Uwch Reolwr Datblygu Arweinyddiaeth Glinigol | Marchnata, recriwtio a chyflawni Rhaglen amlddisgyblaeth Arweinyddiaeth Glinigol Uwch a Rhaglen Gymrodoriaeth Arweinyddiaeth Glinigol AaGIC. | - Creu’r ymddygiad arweinyddiaeth dosturiol a ddangosir gan glinigwyr uwch ar draws GIG Cymru. - Sefydlu timau clinigol cyfunol a chynhwysol gyda ffocws ar ddiogelwch cleifion ac ansawdd. - Datblygu llwybr cadarn o arweinwyr clinigol. |
| 3.1.3 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth | Cyd-gynhyrchu a darparu rhaglen datblygu Arweinyddiaeth Dosturiol genedlaethol â sicrwydd ansawdd ar gyfer pob arweinydd ar bob lefel ar draws iechyd a gofal yng Nghymru. | - Darparu rhaglen arweinyddiaeth dosturiol â sicrwydd ansawdd a chyfres o adnoddau digidol i gynorthwyo unigolion a sefydliadau ar draws y meysydd iechyd a gofal yng Nghymru. - Sefydlu egwyddorion arweinyddiaeth dosturiol yn y rhaglenni arweinyddiaeth a rheoli cyfredol. - Dyfarnu credydau addysgol i’r modelau arweinyddiaeth dosturiol a gaiff eu sefydlu mewn hyfforddiant proffesiynol a hyfforddiant cyffredin. |
| Amcan Strategol 9: Creu llwybrau amrywiol ac aml-broffesiynol o ddarpar arweinwyr ar gyfer GIG Cymru |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 3.2.1 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Arweinydd Cynllunio Olyniaeth a Rheoli Dawn | Marchnata a recriwtio Cronfeydd Dawn ar gyfer swyddi Cyfarwyddwyr Gweithredol a Phrif Weithredwyr, a Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru, gan ddarparu fframwaith datblygu arweinwyr i ategu’r gwaith o gynllunio olyniaeth ar gyfer arweinwyr uwch. | - Datblygu llwybr datblygu cynaliadwy ac amrywiol o ddarpar-arweinwyr uwch a gweithredol ar draws GIG Cymru. - Cyfoethogi a thargedu’r ddarpariaeth datblygu arweinwyr ar gyfer arweinwyr uwch a gweithredol er mwyn gwella diwylliannau gweithle. |
| 3.2.2 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Uwch Reolwr y Rhaglen Arweinyddiaeth a Digidol | Cyfoethogi Gwella@HEIW gyda meddalwedd rheoli dawn sy’n hwyluso rheolaeth, gweladwyedd a datblygiad dawn ar gyfer pob proffesiwn yn effeithiol. | - Adrodd ar ddawn a sgiliau proffesiynau o fewn gweithlu’r GIG yng Nghymru er mwyn llywio a thargedu prosesau dawn mewn ffordd gadarnhaol. |
| 3.2.3 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Datblygu’r Gweithlu a’r Proffesiwn OD - Arweinydd y Rhaglen | Cyflawni’r rhaglen genedlaethol i ddatblygu’r Gweithlu a’r Proffesiwn OD mewn partneriaeth â sefydliadau’r GIG a HPMA Cymru. | - Cynyddu lefelau ymgysylltiad gweithwyr, lefelau cadw, y gallu i recriwtio a chael effaith, nifer y dyrchafiadau mewnol, cryfder ein cynlluniau olyniaeth, ehangder ein cronfa dalent, a’r brand fel cyflogwr dethol yng Nghymru. - Gwella lefelau ymgynghori a gwasanaethau er mwyn darparu gwasanaethau sy’n seiliedig ar atebion sydd gyda’r gorau ar y farchnad ac sy’n addas at y dyfodol wrth symud i gyfeiriad model ‘partner strategol’. |
| Amcan Strategol 10: Dylanwadu ar ddiwylliannau sy’n hyrwyddo cadw staff, llesiant staff, gwell ymgysylltiad a gwaith tîm effeithiol o fewn GIG Cymru |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 3.3.1 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth | Datblygu adnoddau cenedlaethol i helpu i gyflwyno a chynefino Cyfarwyddwyr a Phrif Weithredwyr newydd GIG Cymru. | - Datblygu cyd-destun iechyd a gwleidyddol GIG Cymru ar gyfer Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Gweithredol newydd er mwyn galluogi iddynt fod yn effeithiol yn eu rôl yn fuan ar ôl dechrau. |
| 3.3.2 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Pennaeth OD a Chynhwysiant | Adolygu a diweddaru Egwyddorion Craidd y GIG gyda’n partneriaid, gan bennu’r disgwyliadau ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr er mwyn hybu profiadau cadarnhaol ymysg gweithwyr a gwella ansawdd. | - Diffinio’r egwyddorion craidd sy’n amlinellu’r ymddygiad a’r gweithredoedd y gall staff eu disgwyl gan arweinwyr a chydweithwyr yn y GIG er mwyn gwella profiadau pawb sy’n gweithio yn y GIG. |
| 3.3.3 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Pennaeth OD a Chynhwysiant | Gweithio gyda phartneriaid i drawsnewid dulliau traddodiadol AD o weithio i adlewyrchu arferion a phrosesau tosturiol o ran pobl a sicrhau bod anghenion craidd staff yn cael eu bodloni a’u bod yn rhan annatod o’r gwaith cynllunio sefydliadol | - Lleihau nifer yr ymchwiliadau i weithwyr yn GIG Cymru. - Gwella dealltwriaeth am faterion a ffyrdd o wella’r dulliau o gadw staff. - Gwella perfformiad sefydliadol. |
| Amcan Strategol 11: Sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth wraidd popeth a wnawn. |  |  |  |  |
| Rhif: | Arweinydd Gweithredol: | SRO: | I’w gyflawni: | Effaith: |
| 3.4.1 | Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD | Pennaeth OD a Chynhwysiant | Cynnal a gweithredu’n ymarferol Cynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP) AaGIC gan ymgorffori Cynlluniau Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant er mwyn sicrhau dull rhyngadrannol o weithredu. | - Llunio amcanion CAMPUS i ddiwallu ein hanghenion sefydliadol er mwyn cynyddu amrywiaeth ar draws ein rhaglenni fel eu bod nhw’n adlewyrchu ein cymunedau yng Nghymru. |
| 3.4.2 | Cyfarwyddwr Meddygol | Deon Deintyddiaeth | Datblygu cydraddoldeb trwy hyfforddiant ac addysg ar gyfer y myfyrwyr, hyfforddeion a dysgwyr sy’n cyflawni hyfforddiant wedi ei gomisiynu a’i ddarparu gan AaGIC. | - Datblygu prosesau i fynd i’r afael â’r amrywiadau mewn cyrhaeddiad ar gyfer gwahanol grwpiau proffesiynol. - Datblygu cydraddoldeb mewn hyfforddiant ac addysg. |
| 3.4.3 | Ysgrifennydd y Bwrdd | Rheolwr Cymorth y Gymraeg | Cyflawni’r gweithredoedd a bennwyd yn Mwy Na Geiriau i gynyddu sgiliau’r gweithlu yn y Gymraeg, gan gynnwys archwilio rôl AaGIC mewn perthynas â’r proffesiwn cyfieithu Cymraeg. | - Cynorthwyo’r gweithlu cyfredol a gweithlu’r dyfodol i hyrwyddo dwyieithrwydd yn ymarferol. |

# Pennod 4:  Ein Saith Cynllun Galluogi - Y Sylfeini ar gyfer Llwyddiant

Mae’r Bennod hon yn pennu sut y bwriedir i’n cynlluniau galluogi gynorthwyo cyflawniad llwyddiannus yr IMTP yma.

Ein saith cynllun galluogi yw’r sylfeini ar gyfer cyflawniad llwyddiannus yr IMTP ac mae’r rhain yn cynnwys:

- Lle Gwych i Weithio

- Digidol a Data yn Gyntaf

- Gwella Ansawdd yn Barhaus ac Arloesi

- Llywodraethiant a Gwneud Penderfyniadau Da

- Ymgysylltiad a Phartneriaethau

- Gwerth am Arian

- Cynaliadwyedd

Mae’r cynlluniau hyn yn dangos sut y caiff ein pobl eu cynorthwyo â’r capasiti a’r galluogrwydd sydd eu hangen arnynt; y cymorth digidol a hwyluso data sydd eu hangen arnynt i weithredu’n effeithiol ac yn effeithlon; y cymorth sydd ei angen arnynt i wneud gwelliannau parhaus o ran ansawdd a datblygu arloesedd; y cyngor a’r cymorth sydd eu hangen arnynt i ddatblygu arferion llywodraethu da er mwyn hwyluso penderfyniadau effeithiol; y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni cysylltiadau effeithiol a meithrin partneriaethau cadarn; ac yn olaf, y cymorth sydd ei angen i’w llywio i gyflawni gwerth am arian a sicrhau bod gweithgareddau’n cael eu cyflawni mewn ffordd gynaliadwy.

Lle Gwych i Weithio

Lle gwych lle mae ein pobl yn falch ac hapus i weithio, lle mae timau ac unigolion yn ennill parch, ymddiriedaeth a gwerthfawrogiad am eu cyfraniad a lle mae pob aelod o staff yn cael y cyfle i ddysgu, datblygu a chyflawni.

Wrth ddatblygu’r cynllun i hwyluso lle gwych i weithio, rydyn ni wedi ystyried yr anghenion craidd y mae angen eu bodloni er mwyn sicrhau llesiant a chymhelliant yn y gwaith, sef Ymreolaeth, Perthyn a Chyfraniad.

- Bydd gennym ddiwylliant ystwyth sy’n meithrin dysgu, cydweithio ac arloesi ac sy’n cynnig arweinyddiaeth weledol, dosturiol a chynhwysol.

- Trwy ein rhwydweithiau staff, byddwn ni’n gofyn, yn gwrando ac yn gweithredu’n rheolaidd fel bod dylanwad gan ein staff ac fel bod eu lleisiau’n ychwanegu gwerth a chyfeiriad at ein gwaith.

- Byddwn ni’n gynhwysol wrth recriwtio a chadw dawn, croesawu staff newydd a gwella amrywiaeth.

- Byddwn ni’n darparu amgylchedd gwaith sy’n caniatáu i’n pobl lewyrchu fel unigolion iach, cysylltiedig, llawn cymhelliant.

- Byddwn ni’n cydnabod ac yn gwobrwyo staff am eu cyfraniad at AaGIC yn rheolaidd.

- Byddwn ni’n cyhoeddi ac yn dechrau gweithredu ein Strategaeth Pobl a Datblygiad Sefydliadol.

Mesur perfformiad - Dangosydd(ion) Perfformiad Allweddol: Bydd Mynegai’r Arolygon Blynyddol o Ymgysylltiad Staff y GIG yn darparu’r DPA i fesur ein perfformiad yn hyn o beth. Mae’r mynegai yma’n cynnwys 7 cwestiwn a thair thema cyffredinol sy’n deillio o’r arolwg. Ymgysylltiad seicolegol cynhenid (sy’n cynnwys ymatebion ynghylch edrych ymlaen at fynd i’r gwaith, mynd gam ymhellach), y gallu i gyfrannu at welliannau, ac eiriolaeth staff (balch ac a fyddai’n argymell AaGIC fel lle i weithio) yw’r rhain.

Digidol a Data yn Gyntaf

Ymbweru gwelliannau a dirnadaeth trwy drawsnewidiad digidol a data

Mae strategaeth ddigidol a data AaGIC yn pennu gweledigaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf i “drawsnewid y gweithlu er mwyn creu Cymru iachach” gan ddefnyddio technolegau digidol a data.  Mae’r strategaeth yn cynnwys pum cenhadaeth, gyda phob un yn canolbwyntio ar lefel benodol o flaenoriaeth, sy’n cael eu cyflwyno trwy gynlluniau gweithredu a’u hintegreiddio trwy broses yr IMTP a chynlluniau strategol y gweithlu.

Bydd y Gyfarwyddiaeth Ddigidol a Data’n trawsnewid sut mae ei gwasanaethau a’i swyddogaethau statudol a gweithredol yn cael eu cyflawni trwy ddatblygu atebion digidol a data rhagorol o safon uchel i lywio a gwella dirnadaeth a phenderfyniadau.

Bydd meithrin diwylliant digidol sydd â’i ffocws ar gydweithio, ymbweru a’r  cwsmer yn allweddol i drawsnewidiad digidol llwyddiannus, a’r  M365 a rhaglenni un platfform fydd yn arwain y dull yma o weithio. Ar lefel genedlaethol, bydd y ffocws ar baratoi gweithlu’r GIG ar led ar gyfer amgylchedd sy’n cael ei drawsnewid yn ddigidol, ac ymgysylltu a chyflunio’r gweithlu trwy addysg a hyfforddiant effeithiol ac effeithlon â gwell dirnadaeth o ran data.  Fel y sail i’n holl waith, bydd y cynlluniau seiberddiogelwch, a Llywodraethu Gwybodaeth (IG) yn canolbwyntio ar gadw’r risg mor isel â phosibl ar draws y sefydliad.  Bydd y cynllun yn gytbwys o ran pobl, prosesau a thechnoleg, a bydd yn canolbwyntio ar sbarduno gwelliannau parhaus, lleihau diogelwch afiach a gwrthdaro o ran IG, gwella cysylltiadau, a chyfoethogi sefyllfa AaGIC o ran diogelwch ac IG. Mae trefniadau llywodraethu’n bodoli i wireddu’r manteision ac i sicrhau gwerth trwy gylch parhaus o fuddsoddi a thrawsnewid.

Trawsnewid Digidol:

- Clustnodi prosesau busnes allweddol y gellir eu gwella a’u trawsnewid trwy systemau digidol.

- Rhoi’r model llywodraethu a sicrwydd priodol ar waith ar gyfer AaGIC.

- Clustnodi ac ymchwilio i’r cyfleoedd trawsnewid digidol a gaiff yr effaith fwyaf ar weithlu GIG Cymru.

Un Platfform:

Un lleoliad ar lein sy’n tynnu ceisiadau, adnoddau a phrosesau digidol ynghyd mewn un lle er mwyn gwella rheolaeth ar y siwrnai hyfforddiant i ôl-raddedigion a hyfforddeion, ac i hwyluso pethau i ddefnyddwyr trwy ddefnyddio un set o fanylion mewngofnodi a data amser real.

- Cyflwyno achos busnes wedi ei gostio â ffocws ar y buddion, sy’n amlinellu’r rhesymeg dros ddilyn y dull a argymhellir (adeiladu’n fewnol v ateb wedi ei gontractio allan).

- Datblygu dull lefel uchel o weithredu o ran saernïaeth a data, gan sicrhau aliniad â’r strategaeth ddata.

- Llunio mapiau ffordd ar gyfer datgomisiynu’r systemau annibynnol cyfredol.

Yn ogystal â’n hamcanion strategol a’n cynlluniau cyflawni adrannol, clustnodwyd cymorth posibl gan y tîm digidol a data i helpu i gyflawni’r y gofynion strategol o ran digidol a data. Mae’r rhain yn amrywio o ddadansoddi a modelu data technegol manwl i gyflawni’r gofynion o ran systemau, atebion a chymorth dysgu digidol newydd ac arloesol.

Mesur perfformiad - Dangosydd(ion) Perfformiad Allweddol: - Cynyddu nifer yr Arweinwyr Digidol gweithredol o fewn AaGIC - Diogelu cyllid ar gyfer y platfform sengl trwy gyflwyno achos busnes cadarn - Gwella mynediad at wybodaeth yn seiliedig ar ddata

Gwella Ansawdd yn Barhaus ac Arloesi

Dangos gwelliannau parhaus yn ein gwaith (rhoi’r ‘G’ yn AaGIC)

Bwriedi’r i’n cynllun hwyluso gynorthwyo amrywiaeth eang o geisiadau a amlinellir o fewn y pethau i’w cyflawni, y mae llawer ohonynt yn rhai blaenoriaeth uchel ac uchel eu proffil. Mae ffocws nifer o’r pethau i’w cyflawni ar ymchwil â’r nod o fynd i’r afael â’r bylchau yn sylfaen gwybodaeth y DU sy’n gysylltiedig addysgu’r gweithlu gofal iechyd.  Felly mae angen amrywiaeth o fathau o gymorth, gan gynnwys cyngor ac arweiniad i ddatblygu’r cynigion ymchwil a gwerthuso ar gyfer rhaglenni cyfredol neu rai newydd, a chydsyniad moesegol lle bo angen cyhoeddi gwybodaeth. Oherwydd hynny, caiff fframwaith ei ddatblygu i fod yn sylfaen i werthuso nifer o’r rhaglenni cyfredol a rhai’r dyfodol.

Mae angen rhagor o gapasiti a sgiliau ymchwil arbenigol er mwyn taclu’r staff cyfredol â’r sgiliau i gyflawni gwaith ymchwil, gwerthuso, arloesi a gwella yn AaGIC yn ogystal â chyrchu gwaith ymchwil  allanol a gomisiynir.

- Sefydlu gwaith ymchwil a gwerthuso fel dulliau o lywio cynllunio ansawdd a sicrhau ansawdd ar draws AaGIC.

- Darparu hyfforddiant a chymorth gwella ansawdd ar gyfer gweithlu AaGIC a’r dysgwyr rydym yn gyfrifol amdanynt.

- Hyrwyddo arloesi yn AaGIC a chynorthwyo arloesi ar draws GIG Cymru.

- Cyhoeddi gweithgarwch ysgolheigaidd AaGIC a sbardunwyd trwy waith ymchwil, gwerthuso, gwella ac arloesi.

Mesur perfformiad - Dangosydd(ion) Perfformiad Allweddol: - Nifer y cyflwyniadau i’w hystyried o ran moeseg. - Nifer yr unigolion sy’n cael eu hyfforddi’n fewnol ac yn allanol (IQT Efydd/Sylfaenol, Hanfodion Gwella, Gwella ar Waith). - Nifer y prosiectau Gwelliannau ar Waith a gyflawnwyd. - Nifer y cyhoeddiadau gan AaGIC.

Llywodraethu Da

Gwella a chryfhau dealltwriaeth er mwyn cyflawni ein nod o greu sefydliad ag ymddiriedaeth uchel a biwrocratiaeth isel

Bydd ein tîm Llywodraethu’n sicrhau ein bod ni’n dilyn ein polisi rheoli risg, ac yn cynnal y system rheoli risgiau fel bod y staff wedi eu hymbweru i glustnodi, asesu a rheoli unrhyw risgiau i AaGIC, a fydd yn dangos yn glir beth a allai ein hatal ni rhag cyflawni’r IMTP yma.

Mae gennym ran bwysig i’w chwarae hefyd wrth wella defnydd o’r Gymraeg, sy’n linyn aur trwy bob rhan o’n cynllun.

- Byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n cynnal trefniadau llywodraethu corfforaethol da a bod prosesau Sicrwydd y Bwrdd yn cael eu hadolygu a’u cymeradwyo gan y Bwrdd yn flynyddol.

- Byddwn ni’n sicrhau bod ffocws i’n rhaglen Archwilio Mewnol a’i fod yn cael ei reoli mewn ffordd amserol.

- Byddwn ni’n datblygu ac yn gweithredu cynllun llywodraethu gwybodaeth a fydd yn cryfhau ein safbwynt o ran IG a’n dulliau o drin gwybodaeth.

- Byddwn ni’n datblygu ac yn gweithredu cynllun seiberddiogelwch ac amcanion sy’n pennu dimensiynau seiberddiogelwch a gwytnwch i gryfhau statws AaGIC o ran diogelwch a gwytnwch rhag ymosodiadau.

- Byddwn ni’n cynnal trefniadau Rheoli Argyfyngau a Pharhad Busnes trwy’r polisi cymeradwy, ac yn adolygu’r trefniadau yn rheolaidd.

- Byddwn ni’n parhau i sefydlu Cynllun Iaith Gymraeg AaGIC ac yn ceisio helpu i gryfhau’r Gymraeg.

Mesur cynnydd - Dangosydd(ion) Perfformiad Allweddol: - Adroddiadau cadarnhaol ar faterion sy’n ymwneud â threfniadau llywodraethu corfforaethol, llywodraethu gwybodaeth a threfniadau seiberddioglwch AaGIC gan yr Archwiliwyr Mewnol ac Archwilio Cymru. - Staff yn dangos lefelau uchel o ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad â’n cynllun iaith trwy alw mawr am waith cyfieithu a gwersi Cymraeg, a rhoi’r cynllun ar waith ar draws ein gwasanaethau.

Partneru Rhagorol

Bod yn bartner rhagorol

Fel sefydliad Cymru gyfan, mae partneriaethau rhagorol trwy gyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol yn allweddol.

- Byddwn ni’n adnewyddu ac yn ail-lansio ein strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu.

- Byddwn ni’n parhau i feithrin perthnasau effeithiol a buddiol â grwpiau nad ydym yn clywed fawr ddim ganddynt.

- Byddwn ni’n sefydlu system rheoli rhanddeiliaid er mwyn sicrhau cysylltiadau a chyfathrebu effeithiol parhaus.

- Byddwn ni’n parhau i ddatblygu perthnasau strategol effeithiol gyda phartneriaid addysgol.

Mesur perfformiad - Dangosydd(ion) Perfformiad Allweddol: - Cynnydd o 5% y flwyddyn mewn trawiadau ar y wefan - Cynnydd o 5% mewn dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol

Gwerth am Arian

Manteisio i’r eithaf ar ein dyraniad ariannol

Fel Awdurdod Iechyd Strategol, mae hi’n hanfodol ein bod ni’n defnyddio ein hadnoddau ariannol mor effeithiol â phosibl er mwyn ychwanegu gwerth at GIG Cymru trwy gyflawni ein nodau strategol a’r cyflawniadau cyfatebol wrth addysgu a hyfforddi gweithlu iechyd proffesiynol GIG Cymru. Bydd ein cynllun hwyluso yn ein cynorthwyo ni i gyflawni hyn trwy waith cynllunio ariannol manwl a thrwy fonitro perfformiad, gan sicrhau bod deiliaid cyllidebau a’r Tîm Gweithredol yn cael y wybodaeth a’r gefnogaeth briodol i’w galluogi i wneud penderfyniadau effeithiol. Lle byddwn ni’n comisiynu ac yn contractio gwasanaethau allan er mwyn hwyluso cyflawniad, byddwn ni’n hybu dulliau o fynd ati i sicrhau gweithgareddau caffael sy’n amserol, sy’n adlewyrchu angen y busnes ac yn sicrhau’r gwerth gorau lle bo modd, ac sy’n wneud gwahaniaeth i’r gadwyn gyflenwi Gymreig yn rhan o’n hymrwymiad i egwyddorion yr Economi Sylfaenol.

Rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r cyfyngiadau ariannol sy’n wynebu’r gymdeithas. Am hynny, mae angen i ni weithio gyda’n partneriaid i ddatblygu tystiolaeth o werth ein buddsoddiadau a’r gwahaniaeth y maent wedi ei gwneud i’r system gofal iechyd yn nhermau gweithlu’r dyfodol, gofal i gleifion a’r gymdeithas yng Nghymru. Bydd y dull yma sy’n Seiliedig ar Werth yn hwyluso ac yn bwydo penderfyniadau’r dyfodol am ddefnydd o adnoddau neu’r angen am gyllid newydd sy’n gysylltiedig â blaenoriaethau’r gweinidogion mewn perthynas ag addysg a hyfforddiant.  Yn ogystal, lle bo modd, byddwn ni’n defnyddio ein rôl a’n swyddogaethau i ddylanwadu ar y cyfeiriad strategol i hwyluso newidiadau mewn addysg a hyfforddiant er mwyn cymryd anghenion y dyfodol i ystyriaeth ac adlewyrchu’r pwysau sy’n wynebu’r gweithlu iechyd proffesiynol ar hyn o bryd.

- Byddwn ni’n datblygu ac yn monitro cynllun ariannol cadarn i ddefnyddio dyraniadau adnoddau yn effeithiol i gyflawni ein nodau Strategol cymeradwy a’n hamcanion cyfatebol.

- Ar y cyd â Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, byddwn ni’n rhoi cynlluniau cymeradwy ar waith i adolygu a monitro gweithgarwch caffael er mwyn bodloni rheoliadau caffael y sector cyhoeddus a chadw at yr amserlenni gweithredol cymeradwy wrth sicrhau gwerth gorau am arian.

- Byddwn ni’n datblygu mecanweithiau i ddarparu tystiolaeth a dangos gwerth buddsoddi mewn Addysg a hyfforddiant er budd GIG Cymru, ac yn ymgorffori dull ar sail gwerth i adroddiadau ar berfformiad er mwyn dylanwadu ar flaenoriaethau buddsoddi at y dyfodol.

- Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, byddwn ni’n dylanwadu ar ddatblygiad polisïau a threfniadau ar gyfer y dyfodol dyfodol mewn perthynas â SIFT a bwrsariaethau.

Mesur perfformiad - Dangosydd(ion) Perfformiad Allweddol: - Mantoli’r cyfrifon yn unol â’n cyfrifoldebau statudol - 80% o’r gweithgarwch caffael sy’n gofyn am brosesau cystadleuol (>£25k) i gael ei gyflawni o fewn yr amserlenni cymeradwy

Cynaliadwyedd

Bod yn ddoeth o ran yr hinsawdd ym mhopeth a wnawn er llesiant cenedlaethau’r dyfodol

Mae argyfwng yr hinsawdd yn rhywbeth sy’n ein hwynebu ni i gyd.  Llywodraeth Cymru oedd y genedl gyntaf i ddatgan argyfwng o ran yr hinsawdd ac maen nhw’n uchelgeisiol yn eu nodau datgarboneiddio.  Mae cynaliadwyedd yn llinyn aur trwy’r cynllun hwn a bydd yn allweddol i adeiladu GIG sydd wedi ei ddiogelu rhag y dyfodol yng Nghymru. Mae’r genhadaeth a’r camau i’w cyflawni’n syml ond mae eu ffocws yn dynn. Byddwn ni’n parhau i gyflawni ein Cynllun Gweithredu ar Gynaliadwyedd fel ein cyfraniad at weledigaeth Llywodraeth Cymru o gyflawni sero net o allyriannau yn y sector cyhoeddus erbyn 2030.  Byddwn ni’n cynorthwyo ein staff hefyd ar y ffordd orau o fod yn ddoeth o ran yr hinsawdd yn eu gweithredoedd eu hunain, a hynny wrth gynnal ein hymrwymiad i wireddu cyflawniad sefydliadol.  Byddwn ni’n gweithio gyda staff i greu adnoddau sy’n hwyluso penderfyniadau doeth o ran yr hinsawdd wrth gyflawni gweithgarwch AaGIC. Mae hyn yn gallu bod yn gymhleth, ond byddwn ni’n ymdrechu i symleiddio ein cefnogaeth i fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd ac i fod yn ddoeth o ran yr hinsawdd ym mhopeth a wnawn.

- Byddwn ni’n cyflawni ein cynllun gweithredu ar gynaliadwyedd a fydd yn cyfrannu at weledigaeth Llywodraeth Cymru o gyflawni sector cyhoeddus sero net erbyn 2030.

Mesur perfformiad - Dangosydd(ion) Perfformiad Allweddol: - Allyriannau CO2 o ystâd a gweithgareddau teithio AaGIC - Cyfraddau anfon gwastraff i dirlenwi/ailgylchu - Cyflawni’r Cynllun Gweithredu ar Gynaliadwyedd

# Pennod 5:  Y Cynllun Ariannol

Mae’r Bennod hon yn pennu’r cynllun ariannol ar gyfer AaGIC a sut y byddwn ni’n dangos gwerth a chynaliadwyedd.

Ein Dull o Weithredu

Bwriedir i Gynllun Ariannol AaGIC ganiantáu ar gyfer bwrw ymlaen â’r rhaglenni a’r gweithgareddau a gymeradwyir gan y Bwrdd. Mae’r gofyniad ariannu a glustnodwyd ar gyfer holl gwmpas y swyddogaethau a’r rhaglenni a gytunir gyda Llywodraeth Cymru, a chaiff ei reoli mewn ffordd briodol a fydd yn taro cydbwysedd ariannol ym mhob blwyddyn o’r cynllun ariannol. Mae helpu i gyflawni gwerth gorau wrth ddefnyddio cyllid cyhoeddus yn ofyniad pwysig, a bydd AaGIC yn dangos gwerth a chynaliadwyedd ei rhaglenni a’i weithgareddau dros oes yr IMTP trwy:

Arweinyddiaeth:

- Sicrwydd y Bwrdd i gynllun adnoddau sy’n pennu bwriad AaGIC i gydymffurfio â’r gofyniad statudol ar gyfer IMTP cytbwys wrth gyflawni cynllun i adeiladu gweithlu cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

- Arweinyddiaeth glir ac effeithiol gan y Tîm Gweithredol.

- Cynllunio, monitro, cymorth a gweithredu amserol gan y Tîm Cyllid.

- Gwaith integredig gyda’r holl Weithredwyr, Uwch Arweinwyr, Deiliaid Cyllidebau ac Adrannau.

- Ymyrraeth a chysylltiadau gweledol a phrydlon gan yr holl Weithredwyr, Uwch Arweinwyr a Deiliaid Cyllidebau.

- Holi a chydweithio ar strategaethau, cynlluniau a dulliau o weithredu gyda’n chwaer-sefydliadau yn y DU.

Defnyddio Dull sy’n Seiliedig ar Werth wrth Gomisiynu a Datblygu gweithgareddau:

- Defnyddio dull sy’n Seiliedig ar Werth wrth gyfleu manteision buddsoddi adnoddau mewn Addysg a Hyfforddiant i’r system.

- Sefydlu dull cadarn a darbodus o fynd ati wrth ddatblygu achosion busnes.

Disgyblaeth Gref:

- Rheolaeth ariannol ddisgybledig o ran yr holl ymrwymiadau o ran gwariant.

- Monitro a rheolaeth barhaus a manwl o ran y sefyllfa ariannol.

- Ymateb amserol i gywiro unrhyw wyriadau o’r cynllun.

- Cydymffurfiaeth â’r safonau a’r gofynion llywodraethu.

Sicrhau Sicrwydd a Llywodraethiant rhagorol:

- Ymgysylltu deiliaid cyllidebau yn effeithiol er mwyn cyflawni’r Cynllun a darparu hyfforddiant i gynorthwyo rheolaeth ar gyllidebau.

- Darparu cyngor ariannol o safon uchel sy’n gywir ac yn amserol ar gyfer deiliaid cyllidebau, y tîm Gweithredol a Bwrdd AaGIC.

- Darparu cymorth arbenigol a chyngor technegol ar gyfer deiliaid cyllidebau er mwyn hwyluso datblygiad cynlluniau ac achosion busnes cadarn.

- Gwerthuso systemau’n barhaus er mwyn clustnodi meysydd o arloesedd neu welliannau gan gymryd camau amserol mewn perthynas â’r argymhellion archwilio.

Ymgysylltu â Deiliaid Cyllidebau:

- Bydd y tîm Cyllid yn darparu adroddiadau amserol o safon uchel ar gyfer deiliaid cyllidebau yn rheolaidd ac yn eu cynorthwyo.

- Hyrwyddo ymddygiad ariannol sy’n annog, yn cymell ac yn ychwanegu gwerth.

Defnyddio’r offer sydd ar gael i ddangos defnydd effeithlon o adnoddau lle bo hynny’n briodol.

- Paratoi Adroddiadau perthnasol ac amserol ar Berfformiad sy’n gyson â Fframwaith Perfformiad y sefydliad.

- Defnyddio Meincnodau perthnasol y GIG.

- Rhoi’r Fframwaith Effeithlonrwydd ar waith lle bo modd.

Mae’r Cynllun Ariannol o fewn yr IMTP yma’n dangos y gofynion o ran adnoddau a defnydd dros amserlen estynedig o bum mlynedd er mwyn sicrhau bod amserlenni’r rhaglenni cymeradwy cyfredol a’r rhai a ragwelir yn cael eu cyflwyno dros gyfnod llawn eu hymrwymiad o ran costau blynyddol. Mae hi’n bwysig deall graddfa’r ymrwymiad fesul cam, sy’n deillio o effaith cyflwyno’r rhaglenni gam wrth gam, yn arbennig am fod y cynnydd yn y gost rhwng un flwyddyn a’r nesaf yn gallu bod yn sylweddol pan fo’r nifer o fyfyrwyr/hyfforddeion a gomisiynir yn datblygu trwy holl flynyddoedd eu haddysg a’u hyfforddiant.

Hyd yn hyn, mae’r broses o ddatblygu’r cynllun ariannol wedi cynnwys adolygiad manwl o gyllidebau 2022-23 gyda deiliaid y cyllidebau unigol, ac o ymrwymiadau cymeradwy Llywodraeth Cymru a bennwyd yn sgil cymeradwyo IMTP 2022-25. Ystyriwyd y sefyllfa ariannol a ddaeth i’r amlwg yn ystod y flwyddyn, a’r rhagolygon alldro ar gyfer diwedd y flwyddyn a ddaeth i’r amlwg ym mis naw hefyd wrth ystyried sylfaen cychwynnol y flwyddyn newydd. Am fod modelu cyflogau yn gymhleth o ran ei natur, cyflawnwyd yr ymarfer yma’n ganolog o fewn y Tîm Cyllid, a gall deiliaid y cyllidebau adolygu eu cyllidebau unigol arfaethedig am gywirdeb wedyn.

Cynhwyswyd yr holl achosion busnes a chynnydd mewn cyllidebau comisiynu sydd wedi cael sêl bendith Llywodraeth Cymru neu sy’n rhan o Gynllun Comisiynu neu Hyfforddiant Addysg GIG Cymru ar gyfer 2023-24. O fewn y templedi cynllunio hefyd, gofynnwyd i ddeiliaid cyllidebau ystyried cyfuno’r buddsoddiad a wnaed hyd yn hyn a hwyluso’r gofynion corfforaethol a’r buddsoddiadau newydd sydd eu hangen er mwyn llwyr gyflawni’r amcanion a bennir yn yr IMTP.  Nid yw gofynion adnoddau unrhyw achosion busnes at y dyfodol wedi cael eu cynnwys o fewn y Cynllun, a byddant yn amodol ar drafodaeth a chytundeb pellach gyda Llywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn 2023-24, a dim ond os cânt gydsyniad y byddwn ni’n bwrw ymlaen â nhw.

Dyma’r rhagdybiaethau allweddol a wnaed yn y cynllun ariannol o ran Cyflogau a Chwyddiant:

- Cymhwyswyd y cynnydd ar sail chwyddiant ar gyfraddau tâl staff y GIG ar gyfer 2022-23 ar gyfer blynyddoedd y dyfodol.

- Cymhwyswyd y cynnydd ar sail chwyddiant ar gyfraddau tâl Prifysgol Caerdydd a DDRB yn seiliedig ar gyfraddau 2022-23.

- Nid yw’r cynnydd mewn tâl wedi ei gymeradwyo ar gyfer 2023-24 eto, ac ni chafodd ei gynnwys yn y cam yma.

- Cymhwyswyd y cynnydd o 1.5% ar sail chwyddiant ar gyllidebau nad ydynt yn ymwneud â chyflogau.

Pennir y crynodeb o’r cynllun ariannol dros gyfnod o bum mlynedd dros y ddalen:

Cynllun Ariannol IMTP 2023-24 - 2027-28

Datblygiadau a buddsoddiadau

Gyda golwg ar gyfuno’r adnoddau sydd ar gael, trwy’r broses yma o ddatblygu’r IMTP clustnodwyd datblygiadau a buddsoddiadau posibl i gyflawni’r Cynllun trwy ddull o weithredu ar sail ‘Templed Cynllunio Cyflawnadwy’. Mae rhai o’r rhain wedi cael eu hymgorffori i’r cynllun ariannol a ddiweddarwyd lle maent eisoes wedi bod yn destun trafodaeth a chytundeb. Fodd bynnag, caiff unrhyw ofynion pellach o ran adnoddau a glustnodir eu costio, ac ar ôl eu cymeradwyo, byddant yn destun trafodaeth a chytundeb pellach gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn.

Risgiau a chyfleoedd ariannol

Datblygwyd y cynllun ariannol gan ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael ac o fewn yr amgylchedd polisi cyfredol. Bu 2022-23 yn flwyddyn arbennig o ymestynnol yn nhermau defnyddio’r holl gyllid oedd ar gael trwy’r rhaglenni a gomisiynwyd. Bu’r cyfraddau llenwi lleoedd yn is nag arfer ar rai cyrsiau  ar draws y DU, a’n dealltwriaeth ni yw bod problemau costau byw wedi dwysáu athreuliad o’r rhaglenni ac wedi taro atyniad y pecyn bwrsariaeth hefyd. Fodd bynnag, bydd ffocws o’r newydd ar y materion hyn ac ar amrywiaeth o weithredoedd a drafodwyd gyda’r darparwyr a gomisiynwyd yn lliniaru’r risg yma yn 2023-24.

Cyfalaf

Mae gan AaGIC Ddyraniad Cyfalaf disgresiynol cylchol o tua £88k ar gyfer 2023-24. Er na fydd y dyraniad gwylaidd yma’n llesteirio’r datblygiadau a bennir yn y cynllun i gychwyn, caiff proses ei sefydlu sy’n cynnwys deiliaid cyllidebau a phartneriaid eraill er mwyn pennu anghenion cyfalaf AaGIC i gynorthwyo ei amcanion a’i strategaeth dros y pum mlynedd nesaf.

# Pennod 6:  Atebolrwydd a Mesur ein cynnydd

Lansiwyd AaGIC fel corff statudol yn ffurfiol ar 1 Hydref 2018 ac mae ein Bwrdd statudol yn cynnwys Cadeirydd, Prif Weithredwr, chwe Aelod Annibynnol a phedwar Cyfarwyddwr Gweithredol.  Mae manylion y Cyfarwyddwyr Gweithredol a’r Bwrdd ar ein gwefan sef https://heiw.nhs.wales/about-us/heiw-board-executive/  Y Bwrdd sy’n pennu cyfeiriad strategol AaGIC trwy ddatblygu a chymeradwyo’r Cynllun Integredig Tymor Canolig (IMTP).  Mae ein dull o weithredu mewn perthynas â datblygu’r IMTP yma wedi cynnwys ymgysylltu â’r Bwrdd ar bob cam wrth ddiwygio’r fframwaith strategol ac wrth ddatblygu’r blaenoriaethau a’r gweithredoedd.

Mae’r Bwrdd yn craffu ar ac yn sicrhau perfformiad y sefydliad a’i gynnydd wrth gyflawni’r IMTP trwy adroddiadau chwarterol ar berfformiad.  Mae ein Fframwaith Perfformio yn pennu sut rydyn ni’n craffu ar, yn sicrhau, ac yn gwella perfformiad o ran ein holl weithgareddau yn seiliedig ar y Dangosfwrdd o Berfformiad a’r cylch adrodd.  Rydyn ni’n adolygu ein trefniadau perfformio mewn ymateb i Fframwaith Deilliannau GIG Cymru.  Yn ein gwaith cynllunio manwl, rydyn ni wedi clustnodi deilliannau’r holl bethau y mae angen eu Cyflawni’n Strategol, ac yn 2023 byddwn ni’n cyflawni rhagor o waith i ddatblygu ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer mesur a monitro cynnydd.

Mae’r Bwrdd yn sicrhau hefyd bod trefniadau ar waith i fonitro a rheoli risgiau allweddol y sefydliad gan ddilyn y Polisi Rheoli Risgiau a Fframwaith Sicrwydd Bwrdd AaGIC.

# Pennod 7 – Cynlluniau i’w Cyflawni

Cynhwysir fel dogfen ar wahân.

# ATODIAD 1

Y Dadansoddiad PESTLE

Rydyn ni’n parhau i wynebu sialensiau gwleidyddol sylweddol fel prinder o fewn y gweithlu, yr argyfwng costau byw, Cyllidebau’r GIG a’r angen am ariannu a threfnu gofal cymdeithasol, y galw cynyddol am ofal iechyd yn sgil y pandemig a’r effaith ar lesiant ac absenoldebau staff, sydd oll yn cael effaith aruthrol ar systemau a gwasanaethau’r GIG.  Mae gan sefydlu Gweithrediaeth y GIG y potensial i newid agweddau at atebolrwydd, llywodraethu a chynllunio gwasanaethau AaGIC o fewn y system Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a bydd hi’n bwysig eglurhau’r rhain ar y cyfle cyntaf posibl.  Rydyn ni’n parhau i gryfhau ein perthynas â’n rhyngwyneb â Llywodraeth Cymru ar lefel y Gweinidog Iechyd, y DGI a’r PSD. Ar sail ein hymarfer sganio’r gorwel diweddar, mae yna ffocws cynyddol ar gynllunio’r gweithlu o du cyrff proffesiynol.

Mae’r materion mwyaf dybryd o fewn y GIG, sy’n gofyn am sylw ar unwaith ar hyn o bryd, yn ymwneud â chynllunio, defnyddio a dylunio’r gweithlu. Byddwn felly’n cynorthwyo chwe blaenoriaeth y Gweinidogion ac yn herio dulliau cyfredol o weithio gyda’n partneriaid yn y GIG er mwyn dod o hyd i atebion priodol ar gyfer y tymor byr, canolig a hir.

Bydd y tueddiad economaidd o chwyddiant uchel a chostau uchel ynni, tanwydd a bwyd yn parhau i mewn i 2023.  Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi sicrwydd na fydd yna unrhyw doriadau mewn gwariant ar draws y gwasanaethau cyhoeddus, ac mae’r setliad ariannol ar gyfer y GIG yn annhebygol o newid, ond bydd yna gostau uwch yn nhermau ynni, tanwydd a bwyd. Bydd y newidiadau i strwythur cyfraniadau aelodau at gynllun Pensiwn y GIG a ddaeth i rym yn Hydref 2022 yn golygu y bydd rhai o staff y GIG yn talu cyfraniadau ar gyfradd uwch, a all effeithio ar gyfraddau cadw staff. Gellir cael cyfraddau uwch o dâl yn y sector preifat neu trwy weithio trwy asiantaeth, ac mae cyflogau isel yn y GIG yn rhwystr i ddenu a chadw staff. Dylid disgrifio’r Cynllun Comisiynu Addysg a Hyfforddiant fel y Cynllun Buddsoddi mewn Hyfforddiant ac Addysg yn hytrach na dim ond y Cynllun Addysg a Hyfforddiant.

Mae angen i ni fod yn fwy effeithlon o ran ein setliad ariannol gan sicrhau gwerth am arian trwy gynllunio a thrwy ansawdd ein darpariaeth addysg i gael pethau’n iawn y tro cyntaf.

Mae yna bwysau cymdeithasol cynyddol am fod y boblogaeth yn tyfu ac yn heneiddio a chanddynt anghenion iechyd mwy cymhleth yn ogystal â chlirio’r ôl-groniad o achosion gofal cynlluniedig a grëwyd o ganlyniad i’r pandemig, a darparu’r gofal orau wedi ei deilwra ar gyfer cleifion yn eu hardal leol. Mae yna brinder staff ar draws y gweithlu (nyrsys a meddygon teulu yn benodol) ac mae angen sicrhau bod yna ddigon o bobl i lenwi swyddi gwag ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, ond mae staff sy’n ymadael â’r proffesiynau oherwydd baich gwaith trwm a morâl gwael.  Mae yna rwymedigaeth foesegol i flaenoriaethu llesiant ac iechyd y gweithlu o ganlyniad i effaith sylweddol y pandemig ar iechyd corfforol, iechyd meddwl, a llesiant emosiynol staff. Mae gan yr argyfwng costau byw y potensial i leihau nifer y myfyrwyr sy’n hyfforddi mewn disgyblaeth gofal iechyd os yw costau, yn arbennig mewn perthynas â thanwydd a llety, yn dod yn afresymol o ddrud. Mae yna dueddiadau fel baich gwaith trwm, cydbwyso gyrfa a chyfrifoldebau personol a hybu dulliau hyblyg o weithio e.e gwaith portffolio.

Mae hyn yn dangos ein dyletswydd gymdeithasol ac economaidd i ehangu mynediad a darparu mwy o hyblygrwydd yn y byd addysg uwch a hyfforddiant ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir.

Gwnaed newidiadau technolegol ar garlam o fewn y GIG mewn blynyddoedd diweddar o ganlyniad i’r pandemig, ac mae gwasanaethau digidol wedi peri i sefydliadau fod yn fwy cysylltiedig â’i gilydd.  Mae yna botensial ar gyfer integreiddiad pellach o ran offer a systemau digidol bywyd gwaith pob dydd, ac offer ar gyfer gweithio o bell, sy’n cynyddu hygyrchedd digidol eto fyth er mwyn creu gweithlu sy’n ddigidol barod sy’n gallu addasu i ffyrdd newydd o weithio er mwyn gwella ansawdd ac effeithlonrwydd gofal i gleifion. Mae gan ddatblygiadau mewn technolegau meddygol, fel Genomeg, y potensial i newid diwyg gofal i gleifion. Gallai datblygiadau mewn technoleg fel efelychu a Realiti Rhithwir ddatblygu’r ddarpariaeth o ran gwybodaeth ryngweithiol am yrfaoedd hefyd, a hwyluso cyflawniad addysg ryngweithiol a gwelliannau yn llythrennedd digidol y gweithlu. Mae gan well systemau a platfformau dysgu ar gyfer addysg y potensial i wella’r dulliau o ddarparu addysg a hyfforddiant. Gall atebion digidol i wella sut y mae data’n cael ei gasglu a’i ddadansoddi er mwyn gwella argaeledd a’r defnydd o wybodaeth (e.e. senarios ‘beth os’ ac astudiaethau achos) wella’r prosesau cynlluniau gweithlu ar gyfer gweithlu’r dyfodol.

Mae hyn yn dangos sut y cyflawnir addysg ryngweithiol a gwelliannau o ran llythrennedd digidol a data’r gweithlu.

Mae cyfreithiau a rheoliadau Llywodraeth Cymru’n ein galluogi ni i ddatblygu ein hagenda. Mae ymgysylltiad ar oblygiadau cyfreithiol gwahanol safbwyntiau cyfreithiol yn cyfrannu at ein dealltwriaeth ac yn cyfoethogi ein gweithrediad. Bydd fframwaith strategol Mwy Na Geiriau yn cryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.  Bydd y diwygiadau a gynigiwyd i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn cofleidio Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae Deddf Cydraddoldeb (2010) a’r Cynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliaeth yn parhau i’n helpu ni i sefydlu cydraddoldeb ac atal hiliaeth yn ein gwaith cynllunio. Bydd y newidiadau a wneir i’r Rheoliadau a’r Cyfreithiau ar Safonau Addysg yn ein helpu ni i wella ansawdd addysg a hyfforddiant. Bydd trawsnewid y gweithlu ar draws y llwybr datblygu cyfan yn helpu i wella gwaith tîm. Bydd y Rheoliadau Diogelu Data (2018) yn ein tywys ni o ran sut rydyn ni’n casglu, yn monitro, yn amddiffyn ac yn rhannu ein data â sefydliadau eraill.

Mae’r Ddeddf Newid Hinsawdd (2008) amgylcheddol yn mynnu ein bod ni’n lleihau ein hallyriannau carbon, sy’n ffactor allweddol sy’n achosi’r newid yn yr hinsawdd (lleihad o 50% erbyn 2025 ac 80% erbyn 2050) ac mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targedau mwy uchelgeisiol ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru, sef sero net erbyn 2030.  Yn sgil y pandemig, mae llai o bobl yn teithio i’r gwaith, a gwelwyd cynnydd amlwg mewn ymwybyddiaeth am faterion yr hinsawdd. Fodd bynnag, mae yna gynnydd yn nifer y bobl sy’n dychwelyd i’r swyddfa am nifer o resymau, gan gynnwys yr angen busnes a’r argyfwng costau byw, a bydd hyn yn cael effaith ar allyriannau carbon y sefydliad.

Mae hyn yn amlygu sut y byddwn ni’n dylanwadu ar y gostyngiad mewn allyriannau carbon trwy arweinyddiaeth ac addysg sy’n ddoeth o ran yr hinsawdd.