| Thema | Gweithred | Cynnydd | Camau nesaf |
| --- | --- | --- | --- |
| Gweithlu ymgysylltiedig a brwdfrydig ac iach | Cyflwyno Fframwaith Iechyd a Lles ar draws y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol gan osod safonau clir a mesuradwy i helpu i ysgogi gwelliant. | Fel gyda llawer o gamau gweithredu yn y strategaeth, caiff y dull gweithredu hwn ar y cyd ei ddatblygu a'i gyflawni yn y tymor hir. Mae cam un wedi gweld AaGIC a SCW yn cyd-fynd ag aelodaeth ar ein rhwydweithiau iechyd a lles priodol ac yn rhannu arfer da i ysgogi gwelliant. Erbyn diwedd Mawrth 2022, byddwn wedi datblygu fframweithiau lles sy'n benodol i'r sector, wedi'u hadeiladu ar egwyddorion a dulliau cyffredin, a fydd yn darparu sylfaen a strwythur fframwaith ar y cyd dilynol erbyn 2030. | Camau Nesaf bydd lansio pecyn cymorth sgwrs lles a fydd yn darparu ystod o adnoddau a chefnogaeth i reolwyr gynnal sgwrs lles gyda'u timau a ddatblygwyd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a byddant yn cael eu lansio'n fuan. Erbyn mis Mawrth 2022 byddwn yn cwblhau'r fframwaith ac yn datblygu mecanweithiau monitro a dangosyddion perfformiad allweddol gan gynnwys y rhai sy'n bwydo i mewn i dargedau perfformiad Llywodraeth Cymru. |
|  | Cyflwyno Fframwaith 'Llywodraethu Staff' sy'n nodi disgwyliadau i gyflogwyr a gweithwyr i yrru profiadau cadarnhaol gan gyflogeion a gwella ansawdd. | Mae'r un dull yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y fframweithiau llywodraethu. – ar wahân ond gyda dulliau cyffredin yn ein cam cyntaf a dwyn ynghyd ar gyfer fframwaith ar y cyd erbyn 2030. Mae AaGIC wedi cwblhau'r cam ymgysylltu cyntaf ac mae dogfen ymgynghori ar ffurf drafft. Mae hyn yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â chydweithwyr TU. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ymgynghori ar eu safonau llywodraethu ac yn ei lunio fel adnodd ar y we cyn ei lansio. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn parhau i gefnogi'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar i sefydlu ei hun fel fforwm cenedlaethol, aml-sector ar gyfer sefydliadau sy'n helpu i ddatblygu a hyrwyddo gweithgareddau/camau gweithredu lleol sy'n galluogi gwella lles mewn cymunedau ledled Cymru. | Mae fframwaith llywodraethu'r GIG yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd, yn barod am gyfnod ymgynghori lle bydd yr egwyddorion a'r iaith yn cael eu hail-brofi. Yna byddwn yn cynnal dadansoddiad bwlch ar elfennau'r fframweithiau i lywio cynllun gwaith ac amserlen i fynd i'r afael â'r bylchau hyn. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwneud cynlluniau i lansio eu safonau llywodraethu fel rhan o weminar sy'n ail-hyrwyddo'r cynnig lles cyffredinol i'r sector. |
|  | Gweithio tuag at wobr a chydnabyddiaeth deg ar draws y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol. | Mae hwn yn faes cymhleth lle bydd cyflog yn ffurfio elfen sylweddol. Rydym yn falch o weld ymrwymiad y rhaglen lywodraethol i'r cyflog byw go iawn. Fodd bynnag, roedd parch cydradd yn cwmpasu llawer o feysydd, a bydd y gwaith ar y fframweithiau llywodraethu yn bwydo i mewn i'r cam gweithredu hwn. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn aelodau o Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol a arweinir gan Lywodraeth Cymru, a Grŵp Partneriaeth y Gweithlu. Mae gan AaGIC aelodaeth sefydlog o Fforwm Partneriaeth Cymru (GIG). Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn dal i edrych ar fuddion ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol a hyrwyddo'r Rhaglen Cymorth i Weithwyr a lansiwyd yn Rhagfyr 2020 gan gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol gwirfoddol a phreifat. | Byddwn yn gwneud cyfraniad tuag at gyflawni'r cam gweithredu hwn, y bydd angen i lunwyr polisi ei lywio. Byddwn yn parhau i symud ymlaen a chyhoeddi cynnydd yn erbyn y cynlluniau gweithredu cydraddoldeb strategol a chydraddoldeb hiliol Llywodraeth Cymru. |
|  | 4. Gweithredu dull cyson o fonitro a mesur profiad gweithwyr drwy arolygon staff iechyd a gofal cymdeithasol. | Rydym yn parhau i gynyddu llais staff drwy symleiddio a darparu cyfleoedd adborth rheolaidd i staff er mwyn ysgogi profiad cadarnhaol a gwell ansawdd. Arweiniodd AaGIC y gwaith o gyflwyno arolwg staff y GIG ym mis Tachwedd 2020. Mae arolwg pellach, gan ddefnyddio'r un cwestiynau i'w cymharu, wedi'i drefnu yn gynnar yn 2021. Cynhaliodd Gofal Cymdeithasol Cymru gynllun peilot o'u dull arolwg ymgysylltu yn yr haf fel ffordd o dynnu gwybodaeth am les ond hefyd i brofi'r dull ymgysylltu. | Bydd AaGIC yn cynnal ail arolwg y GIG, ac yn datblygu cynlluniau ar gyfer amserlen yr arolwg, y mecanwaith ar gyfer cyflawni a chwestiynu a bennwyd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr Fforwm Partneriaeth Cymru. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal arolwg arall o bob sector yn y flwyddyn ariannol nesaf. Caiff hyn ei lywio gan ganfyddiadau'r ymchwil sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd gan Brifysgol Ulster ar les y gweithlu y mae Gofal Cymdeithasol Cymru wrthi'n ei hyrwyddo |
|  | - Ymgorffori cyfres o fesurau lles ac ymgysylltu â'r gweithlu yn y fframwaith perfformiad ar gyfer sefydliadau, a'r system iechyd a gofal cymdeithasol ehangach. | Cynhwyswyd mesurau lles ac ymgysylltu'r gweithlu yn yr arolwg staff a byddant yn llywio dangosyddion fframwaith perfformiad GIG Cymru Llywodraeth Cymru yn y maes hwn. Mae'r fframwaith perfformiad ar gyfer sefydliadau yn gylch gwaith a arweinir gan Lywodraeth Cymru – bydd yr arolwg staff yn cynnwys y cwestiynau perthnasol gan gynnwys y mynegai ymgysylltu, barn y rheolwr yn cefnogi lles staff a barn y staff am eu profiad PADR. Mae fframwaith perfformiad awdurdodau lleol hefyd yn cael ei ddatblygu. | LLC i arwain |
| Attraction and Recruitment | 6. Sefydlu Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol sy'n hyrwyddo pob rôl ac yn estyn allan i bob rhan o'r gymuned a'r gweithlu. | Bydd y camau hyn yn cymryd hyd y strategaeth, er ein bod yn adeiladu ein gwaith presennol gyda'r nod hirdymor o wella'r cyflenwad o bobl sy'n dechrau ac yn aros mewn iechyd a gofal cymdeithasol sy'n llywio ein gwaith. Mae diddordeb yn y sector o ganlyniad i'r pandemig wedi cynyddu, ac rydym yn parhau i hyrwyddo ein gyrfaoedd drwy Gofal Cymru, TWL, Tregyrfa/ Careersville a'n rhwydwaith gyrfaoedd ar y cyd â gofal cymdeithasol ac yn cynnwys partneriaid eraill yn y sector cyhoeddus. Mae AaGIC yn datblygu 'Tregyrfa/ Careersville' – pentref rhithwir digidol lle gall defnyddwyr archwilio gyrfaoedd iechyd a gofal cymdeithasol, mynychu digwyddiadau a chasglu gwybodaeth ac adnoddau. Mae ein dull gweithredu "Gwnaed yng Nghymru" unwaith eto yn y tymor hir, gyda'r bwriad o gefnogi pobl leol i yrfaoedd lle mae ennill wrth ddysgu yn norm, a llwybrau addysgol yn fwy hyblyg a hygyrch. | Ein cam nesaf yw Lansio Gyrfa 20 Hydref 2021. Bydd hyn yn adeiladu dros y 10 mlynedd, fel adnodd "mynd iddo", sy'n cynnwys digwyddiadau byw a chefnogaeth i wneud cais i brifysgolion a swyddi i unrhyw un sydd â diddordeb mewn iechyd a/neu ofal a bydd yn elfen bwysig o'n gwasanaeth gyrfaoedd cenedlaethol. Mae sesiynau codi ymwybyddiaeth ar y cyd i ysgolion yn cael eu cynllunio ar gyfer Chwefror 2022. |
|  | - Adolygu a datblygu cynlluniau wedi'u targedu ar gyfer a) prinder sylweddol mewn grwpiau proffesiynol a galwedigaethol ac ardaloedd anodd eu recriwtio gan gynnwys meddygaeth, gofal cartref, gwaith cymdeithasol a nyrsio (yn gysylltiedig â cham gweithredu 31) a b) grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol | Mae amrywiaeth o waith yn mynd rhagddo yn y maes hwn gan gynnwys recriwtio rhyngwladol, cymell proffesiynau prinder, gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol e.e. yr Adran Gwaith a Phensiynau a Gyrfa Cymru i gryfhau'r cysylltiadau rhwng ceiswyr gwaith a gyrfaoedd. Mae'r cam gweithredu hwn hefyd yn cysylltu â gwaith yr ydym yn ei wneud mewn perthynas â'r gweithlu nyrsio a staff meddygol, yn enwedig rhaglen waith gofal sylfaenol haenog, iechyd meddwl, AHP a rhaglenni strategol eraill megis gofal critigol ac endosgopi. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu rhaglen hyfforddi genedlaethol i gyflwyno ceiswyr gwaith i yrfaoedd mewn gofal cymdeithasol sydd, ar ôl cwblhau'r rhaglen, yn darparu cysylltiadau uniongyrchol â chyflogwyr drwy borth swyddi sydd newydd ei ddatblygu Rydym hefyd yn sicrhau bod ymgyrchoedd wedi'u targedu sy'n canolbwyntio ar angen sector neu broffiliau demograffig e.e. gweithwyr cymdeithasol, dynion a siaradwyr Cymraeg. | Gwneud y defnydd gorau o GofalWn Cymru a Hyfforddi.Gweithio.Byw/ (Train.Work.Live) i gefnogi atyniadau i brinder. Cynnydd yn y gwaith tuag at y nod tymor hwy o sefydlu gwasanaeth gyrfaoedd cenedlaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Datblygu cynllun strategol ar gyfer gweithlu nyrsio yn y dyfodol Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ymateb i'r camau y cytunwyd arnynt fel rhan o ddatblygu cynlluniau'r gweithlu ar gyfer gwaith cymdeithasol a'r gweithlu gofal uniongyrchol. |
|  | 8. Gweithredu dull recriwtio dwyieithog modern sy'n seiliedig ar werthoedd ar gyfer yr holl staff iechyd a gofal cymdeithasol. | Nid yw hyn i fod i ddechrau eto. O fewn ein sefydliad ein hunain, rydym wedi gweithredu recriwtio ar sail gwerthoedd, yn ogystal â sefydliadau eraill y GIG. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn parhau i hyrwyddo "mater o ofal" fel adnodd sy'n seiliedig ar werthoedd i gynorthwyo'r sector i ddefnyddio dulliau recriwtio sy'n seiliedig ar werthoedd. Bydd sesiwn hyfforddi sy'n seiliedig ar werthoedd ar gyfer cyflogwyr yn cael ei chyflwyno ym mis Chwefror 2022. | Bydd ein datblygiad nesaf yn dechrau'n ddiweddarach yng ngham 1 a bydd yn arwain at ddatblygu pecynnau hyfforddi recriwtio dwyieithog hygyrch sy'n seiliedig ar werthoedd y gellir eu darparu ar lefel leol. Byddwn yn parhau i adeiladu ar waith a dysgu yn y maes hwn i gefnogi gwerthoedd sy'n gosod dulliau recriwtio ar draws gofal cymdeithasol ac iechyd. |
| Modelau Gweithio Di-dor | - Datblygu cynllun gweithlu amlbroffesiynol i gefnogi gweithredu'r model gweithlu gofal sylfaenol a chymunedol newydd (Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol). | Y cam cyntaf wrth ddatblygu cynllun gweithlu gofal sylfaenol aml-broffesiynol yw sicrhau bod yr addysg a'r hyfforddiant ar waith i gefnogi hyn. Yr ydym wedi cwblhau cynigion ar gyfer seilwaith addysg a hyfforddiant aml-broffesiynol newydd a fydd yn llywio'r gwaith o gyflwyno a gweithredu addysg a hyfforddiant ar draws yr holl broffesiynau perthnasol ac ar bob cam dysgu -o israddedigion i ymarfer uwch. Bydd y seilwaith yn cynnwys uned addysg a hyfforddiant genedlaethol sy'n gysylltiedig â rhwydwaith o academïau gofal sylfaenol aml-broffesiynol lleol. Mae hwn yn llwyfan hollbwysig i sicrhau bod y biblinell ar gyfer y gweithlu gofal sylfaenol yn y dyfodol yn gynaliadwy ac wedi'i gwreiddio. Rydym yn rhagweld y bydd hyn ar waith yn 2022 ar yr amodol ar gytuno ar fuddsoddiad. Rydym hefyd wedi mapio ac adolygu rhaglenni addysg a hyfforddiant cyfredol ar gyfer gofal sylfaenol, yn ogystal â datblygu fframweithiau newydd i gefnogi'r rhain megis y Fframwaith Cymhwysedd Nyrsio Meddygon Teulu. Mae'r gwaith hwn wedi helpu i nodi bylchau a blaenoriaethau, ac i lywio trafodaethau strategol ehangach am fodelau ariannu. | Bydd cam nesaf y gwaith hwn yn ystyried yr agweddau cymunedol ehangach ar addysg a hyfforddiant, megis gofal cymunedol a chanolradd, gofal cymdeithasol, sector annibynnol a gwirfoddol, mewn cydweithrediad â'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol. |
|  | Datblygu cynllun gweithlu amlbroffesiynol i gefnogi gweithredu Law yn Llaw at Iechyd Meddwl | Mae hwn yn gynllun gweithlu strategol aml-broffesiynol/aml-wasanaeth a fydd yn defnyddio themâu strategaeth y gweithlu i nodi dull cynaliadwy o ymdrin â gweithlu'r dyfodol. Mae'r cynnydd hyd yma wedi cynnwys ymgysylltu helaeth, dadansoddi gwybodaeth am y gweithlu, adolygiadau deifio dwfn o feysydd gweithlu anhraddodiadol ac adolygiad o arfer gorau/modelau yn y dyfodol. Rydym yn canolbwyntio ar rai blaenoriaethau cynnar o ran CAMHS, Seicoleg glinigol a gwasanaethau amenedigol, ac rydym yn bwrw ymlaen â gwaith ar fesurau diogelu rhag rhyddid gan gynnwys datblygu rhaglen ddysgu a datblygu bwrpasol i gefnogi gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd yn 2022. | Erbyn mis Mawrth 2022 bydd y cynllun yn cael ei gwblhau a'i gostio#. |
|  | 11. Trosi'r modelau gweithlu sy'n cael eu datblygu drwy Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn ganllaw arfer da ar gyfer gweithio integredig. | Cafodd y gwaith hwn ei oedi'n wreiddiol oherwydd effaith y pandemig a'r ymateb brys. Mae'r gwaith bellach wedi'i ailffocysu i gefnogi cynllun y gaeaf. Mae crynodeb o'r offer a'r canllawiau presennol yn cael eu tynnu at ei gilydd, ochr yn ochr ag arfer da ac arloesedd sydd eisoes ar waith. Rydym hefyd wedi nodi cyllid i gefnogi 8 cofrestrydd mewn cartrefi gofal ledled Cymru i ymgymryd â rhaglen dysgu seiliedig ar waith i hyrwyddo ymarfer cartrefi gofal. Bydd y rhaglen hon yn datblygu nyrsys mewn cartrefi gofal a fydd yn gweithredu fel mentoriaid a modelau rôl ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd ar leoliad ac yn y pen draw byddant yn arwain at well profiad i breswylwyr. Rydym wedi cynnal aelodaeth o fyrddau'r gweithlu rhanbarthol i sicrhau cysylltiadau ar draws ein gwaith. | Bydd dull mwy strategol a systematig yn cael ei gymryd tuag at y gwaith hwn yn 22/23. |
|  | - Datblygu fframwaith cymhwysedd a galluoedd clir ar gyfer sgiliau estynedig ac ymarfer uwch ar draws grwpiau proffesiynol. | Mae datblygu'r adnodd hwn yn dibynnu ar sicrhau ymgysylltiad eang â rhanddeiliaid. O ganlyniad i'r pandemig nid oedd hyn yn bosibl a chafodd y gwaith ei oedi. Hyd yma, mae lefelau ymarfer ac egwyddorion wrth gymhwyso gweithio i'r lefelau hyn wedi'u datblygu i gefnogi iechyd. Bydd y rhain yn cael eu rhannu gyda'r gwasanaeth mewn digwyddiad i randdeiliaid ym mis Tachwedd. | Cam nesaf y gwaith fydd adlewyrchu'r adborth gan randdeiliaid a chwblhau'r adnodd erbyn mis Mawrth 2022. |
|  | 13. Gweithredu rhaglen sefydlu gyffredin sy'n seiliedig ar werthoedd ar gyfer ein holl weithlu sy'n darparu iechyd a gofal cymdeithasol mewn lleoliadau sylfaenol a chymunedol. | Mae fframwaith sefydlu ar y cyd ar waith. Cwblhawyd adroddiad gwerthuso ar y rhaglen beilot ymsefydlu gyffredin yn ardal Hywel Dda gan Wella Gofal Cymdeithasol Lloegr a'i gyflwyno i AaGIC a GCC. Derbyniodd y tîm gweithredol bapur ym mis Medi 2021 a drafodwyd hefyd yng nghyfarfod Uwch Dîm GCC Medi 2021. | Cyfarfod rhwng AaGIC a GCC yn Hydref 2021 i drafod a chytuno ar y camau nesaf. |
|  | - Gweithio gyda phartneriaid i gysoni trefniadau llywodraethu, rheoleiddio a chofrestru i hwyluso gwaith aml-broffesiynol. | Mae'r gwaith hirdymor hwn yn amlweddog ac yn cwmpasu llawer o feysydd. Wrth gyfrannu at y canlyniad a ddymunir, mae AaGIC wedi adolygu ac adnewyddu Canllawiau Dirprwyo Cymru gyfan mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru a lansiwyd ar ddechrau'r cynllun clo Covid cyntaf i gefnogi staff i weithio ar frig eu cymhwysedd ac i ddirprwyo'n briodol i eraill. Mae hyn hefyd yn cysylltu â cham gweithredu 3 o ran cydraddoldeb o. Drwy gydol y pandemig rydym wedi gweithio gyda rheoleiddwyr y gweithlu ac mae hyn wedi canolbwyntio ar yr hyblygrwydd sydd ei angen i'w gefnogi yn ystod yr ymateb i Covid-19, gan gynnwys, er enghraifft cofrestrau dros dro, a llwybrau cymwysterau diwygiedig ar y gofrestr. | Bydd y gwaith hwn yn dechrau'n ddiweddarach yng ngham 1 ac mae'n debygol o gymryd oes y strategaeth. |
| Gweithlu sy'n barod yn ddigidol | 15. Gweithredu "Rhaglen Gweithlu sy'n Barod yn Ddigidol" sy'n canolbwyntio ar wella llythrennedd digidol a hyder y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ehangach yng Nghymru. | Mae'r pandemig wedi arwain at gyflymu'r defnydd o dechnoleg ddigidol fel ffordd o hwyluso gweithio o bell i ddarparu gwasanaeth effeithiol. Mae'r cyfle i ddarparu diwylliant mwy creadigol, cefnogi arloesedd ac ymatebolrwydd wedi newid sut mae rhai gwasanaethau'n cael eu darparu. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gynyddu argaeledd a chatalog atebion dysgu rhithwir, gan gynnwys e-ddysgu, ystafell ddosbarth rithwir ag efelychu. Drwy ddatblygu galluoedd y gweithlu gofal iechyd, rydym yn cyfrannu'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol at gynhwysiant digidol oherwydd, yn gyntaf, mae'r gweithlu gofal iechyd yn rhan o'r boblogaeth gyffredinol, ac yn ail, gwyddom y gallai rôl ffrindiau a theulu o ran annog cyfranogiad ac felly a gweithgareddau i ddatblygu galluoedd digidol gael effaith rhwyg drwy gymunedau. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi gwneud dulliau digidol yn flaenoriaeth genedlaethol yn ei grant datblygu'r gweithlu i awdurdodau lleol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu seilwaith a datblygu sgiliau'r sector. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn lansio llwyfan dysgu digidol ac yn profi cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant unwaith i Gymru gan gynnwys diogelu, heintio, atal a rheoli ac egwyddorion a gwerthoedd Nod amcan strategol 2.12 IMTP AaGIC yw arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu fframwaith gallu digidol ar gyfer y gweithlu gofal iechyd mewn partneriaeth â DHCW (ar gyfer staff nad ydynt yn arbenigwyr digidol). Dechreuwyd ar y gwaith hwn drwy gwblhau adolygiad tirwedd, a dechreuodd gwaith peilot fireinio'r fframwaith cymhwysedd. | Bydd ein camau nesaf yn gweld y gwaith hwn yn cael ei gefnogi ymhellach gan offeryn hunanarfarnu a chyfeirio at gymorth ac adnoddau sy'n bodoli eisoes i ddatblygu sgiliau digidol. Defnyddir y fframwaith a'r offer i gefnogi'r rhaglenni trawsnewid digidol. Byddwn hefyd yn cyd-fynd â hyfforddi.gweithio.byw i sicrhau bod ymgeiswyr tramor yn ymwybodol o'r rhaglenni trawsnewid digidol sy'n digwydd yng Nghymru |
|  | - Comisiynu agweddau digidol cyson fel rhan o'r holl gwricwla israddedig ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol. | Mae ein rhaglenni addysg a hyfforddiant a gomisiynir yn cefnogi ein Myfyrwyr i ennill lefel briodol o lythrennedd digidol o ddechrau eu hastudiaethau ar gyfer eu llwybr gyrfa arfaethedig. Mae genomeg, dadansoddeg data ac AI yn amlwg mewn cwricwla israddedig ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac mae ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y dyfodol yn deall posibiliadau technolegau gofal iechyd digidol a'r ystyriaethau moesegol a diogelwch cleifion. Rydym bellach yn darparu cyfran o gyfleoedd dysgu ar-lein drwy lwyfannau Rhith-amgylchedd Dysgu. Rhaid i Ddarparwyr Addysg ymgorffori'r dysgu priodol o restr orfodol AaGIC o eDdysgu a ddosbarthwyd i brifysgolion yn flynyddol. Bydd angen i fyfyrwyr ddangos i'r brifysgol eu bod wedi ymgymryd â'r eDdysgu hwn er mwyn symud ymlaen i'w lleoliad dilynol. | Caiff hyn ei fonitro fel rhan o'r "flwyddyn weithredu" i sicrhau bod yr holl themâu allweddol yn rhan annatod o'r contractau cyn cofrestru newydd a fydd yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 22/23. |
|  | Gweithredu gofyniad i bob prosiect a rhaglen trawsnewid digidol gynnwys cynllun datblygu sefydliadol clir. | Bydd y gwaith hwn yn dechrau'n ddiweddarach yng ngham 1. | Bydd y gwaith hwn yn dechrau'n ddiweddarach yng ngham 1. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag ILA Byrddau Iechyd a DHCW i sicrhau bod rhaglenni trawsnewid digidol yn cefnogi rhaglenni'r gweithlu i fesur effaith y newid ar fodelau'r gwasanaeth a'r gweithlu. |
| Addysg a Hyfforddiant Rhagorol | 18. Gweithio gyda darparwyr addysg i sicrhau bod addysg yn diwallu anghenion y system iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn cynnwys rhaglenni a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg. | Drwy gydol ein holl waith, rydym yn sbarduno gwell cyfleoedd i ddysgwyr ymgymryd ag addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynllun addysg a hyfforddiant AaGIC yn parhau i gynyddu nifer y graddedigion a'r hyfforddeion, ac rydym yn gweithio gyda'r system i sicrhau eu bod yn cael eu denu i swyddi yng Nghymru. Mae'r Adolygiad Strategol o Addysg Broffesiynol Iechyd wedi nodi'r Gymraeg fel thema allweddol. Felly, bydd pob Sefydliad Addysgol yng Nghymru sy'n defnyddio'r Safonau Iaith Gymraeg presennol fel meincnod – hefyd yn cynnal asesiad o Lefelau Sgiliau Iaith Gymraeg Myfyrwyr, yn darparu Cwrs Ymwybyddiaeth Cymraeg Ar-lein syml a bydd pob myfyriwr yn dysgu cyfarchion / cyfathrebu sylfaenol yn seiliedig ar iechyd – mae hwn yn becyn sy'n cael ei ddatblygu gan AaGIC. Yn ogystal bydd ffocws i annog pob myfyriwr i sefyll Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg. Rydym yn parhau i fonitro'r defnydd a'r modd y caiff y cymwysterau Lefel 2 a 3 newydd eu cyflwyno a chefnogi'r gwaith o weithredu pob Lefel newydd o gymwysterau galwedigaethol drwy rwydweithiau cymorth i gyflogwyr a darparwyr dysgu. Mae gwaith yn parhau gyda City and Guilds i rannu gwybodaeth am effaith Covid-19 ar gyflwyno a chyflawni cymwysterau galwedigaethol Rydym wedi cyfrannu at werthuso Mwy na Geiriau ac yn parhau i fod yn bartneriaid gweithredol i Fwrdd Partneriaeth yr Iaith Gymraeg Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rydym yn parhau â'n cymorth strategol ac ymarferol i gefnogi datblygiad gwasanaethau Cymraeg, er enghraifft darparu sesiynau dementia a'r Gymraeg; arweiniad ac adnoddau cymorth i gyflogwyr wrth ymgorffori diwylliant o ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith a chefnogi'r gwaith o ddarparu'r cynnig gweithredol. | Caiff hyn ei fonitro fel rhan o'r "flwyddyn weithredu" i sicrhau bod yr holl themâu allweddol yn cael eu hymgorffori yn y contractau cyn cofrestru newydd a fydd yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 22/23. Bydd gwaith yn parhau i fonitro'r nifer sy'n manteisio ar gymwysterau galwedigaethol a'u cyflawniadau gan gynnwys cymorth parhaus i'r sectorau i helpu i fewnblannu ac ymgorffori'r cymwysterau. |
|  | - Gweithio gyda darparwyr addysg i gefnogi'r gweithlu i ddatblygu a/neu wella sgiliau Cymraeg. | Ar gyfer rhaglenni gofal iechyd cyn cofrestru israddedig, mae manyleb ein contract yn mynnu bod pob plentyn sydd wedi'i danraddio yn ymgymryd â modiwl un awr blynyddol ar ymwybyddiaeth o'r Gymraeg (IG), mae pob myfyriwr sydd am astudio'r IG yn cael gwersi am ddim ac mae darparwyr addysg yn asesu'r galw am addysgu IG wrth ddatblygu cyrsiau newydd. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn parhau i gefnogi'r sector i weithio'n ddwyieithog drwy adnoddau wedi'u targedu i gefnogi'r gweithlu presennol ac yn y dyfodol gan gynnwys cefnogi rhwydwaith prentisiaeth Iaith Gymraeg Wrth reoleiddio'r Radd Gwaith Cymdeithasol gan Ofal Cymdeithasol Cymru, bu ymrwymiad hirsefydlog i ddarparu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ogystal â chefnogi unigolion i ddysgu a datblygu eu sgiliau Cymraeg. | Caiff hyn ei fonitro fel rhan o'r "flwyddyn weithredu" i sicrhau bod yr holl themâu allweddol yn cael eu hymgorffori yn y contractau cyn cofrestru newydd a fydd yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 22/23. Ar ôl cyhoeddi'r cynllun gweithredu Mwy na Geiriau newydd bydd y ddau sefydliad yn datblygu cynlluniau gweithredu sy'n adlewyrchu eu cyfrifoldebau. |
|  | Mewn partneriaeth â Sefydliadau Addysg Uwch, gweithredu newidiadau i gynnwys cwricwla a hyblygrwydd y ddarpariaeth ar gyfer rhaglenni israddedig i ddiwallu anghenion a dulliau darparu yn y dyfodol, gan nodi addysg ryngbroffeidol, gofynion lleoliad ar gyfer cymwyseddau cyffredin, a gofynion iaith. | Rydym yn darparu dysgu i'r myfyrwyr sy'n bodloni diffiniad Addysg Ryngbroffesiynol Sefydliad Iechyd y Byd (IPE) 'pan fydd dau broffesiwn neu fwy yn dysgu am ei gilydd, o a chyda'i gilydd i alluogi cydweithio effeithiol a gwella canlyniadau iechyd.' Bydd gweithgareddau IPE o fewn y rhaglen addysg yn gyfraniad o leiaf 20% o brofiad dysgu myfyrwyr, y gellir ei fesur fel a ganlyn: nifer y credydau academaidd, a / neu'r deilliannau dysgu, a / neu oriau dysgu. Rydym yn rhoi cyfleoedd IPE i'r myfyrwyr weithio gyda'i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd ar bob lefel astudio. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn parhau i weithio mewn partneriaeth â rhaglenni SAU ar gyfer gwaith cymdeithasol a gwaith ôl-gymhwyso drwy ymweliadau sicrhau ansawdd blynyddol wedi'u cynllunio yn ogystal â chyfarfodydd rhwydwaith rheolaidd gyda'r rhaglenni. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wrthi'n datblygu fframwaith ôl-gymhwyso diwygiedig ar gyfer gwaith cymdeithasol. | Caiff hyn ei fonitro fel rhan o'r "flwyddyn weithredu" i sicrhau bod yr holl themâu allweddol yn cael eu hymgorffori yn y contractau cyn cofrestru newydd a fydd yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 22/23. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn lansio'r fframwaith ôl-gymhwyso diwygiedig ar gyfer gwaith cymdeithasol ac yn sefydlu mecanweithiau ar gyfer ariannu a chymorth i'w gweithredu. |
|  | 21. Parhau i fuddsoddi mewn cynyddu nifer y gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar werth | Mae AaGIC yn monitro data demograffeg myfyrwyr fel rhan o'r systemau perfformiad ac ansawdd contractau i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru. Mae manyleb ysgrifenedig ar gyfer contractau newydd i arallgyfeirio o ddarpariaeth Cymru gyfan i ddarpariaeth fwy lleol a rhanbarthol ar waith gan greu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr o Gymru astudio yng Nghymru. Mae prosiect ymchwil ac ymgysylltu i sefydlu'r hyn sydd ei angen ar gyfer fframwaith cymorth cymhwyso myfyrwyr gwaith cymdeithasol addas ar gyfer y dyfodol sy'n adfywio gwaith cymdeithasol fel dewis gyrfa gwerthfawr ar y gweill. | Bydd ein camau nesaf yn golygu arallgyfeirio addysg Cymru gyfan i ardaloedd rhanbarthol a fydd yn dechrau yn 2022 ynghyd â gwella ffioedd i Brifysgolion sy'n recriwtio myfyrwyr o rannau tlotach Cymru fel y nodwyd drwy MALlC (Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru) Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ymateb i ganfyddiadau ac argymhelliad yr adolygiad o addysg gwaith cymdeithasol. |
|  | 22. Ehangu mynediad i yrfaoedd iechyd a gofal cymdeithasol drwy ddatblygu'r model dysgu seiliedig ar waith. | Mae gennym nifer o fentrau ar waith drwy ein rhaglenni dysgu Seiliedig ar Waith, a wnaed yng Nghymru, cyrhaeddiad gwahaniaethol ac ehangu mynediad. Ar hyn o bryd, mae cyfweliadau wedi'u gwarantu ar gyfer pob ymgeisydd sydd â chymhwyster galwedigaethol lefel 3 neu 4 o fewn y contractau israddedig newydd. Rydym wedi dechrau gweithio ar ein dull Gwneud yng Nghymru, a fydd yn gweithio i ddatblygu a hyrwyddo llwybrau dysgu seiliedig ar waith cyfredol a llwybrau anhraddodiadol eraill i gofrestru. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar brentisiaethau gyda fframweithiau diwygiedig ar gyfer lefel 4 a 5 yn cael eu lansio ym mis Medi 2020 yn ogystal â gweithgarwch â ffocws ar brentisiaid yn y sector drwy ein hymgyrch GofalWn Cymru. Yn ogystal, mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu fframwaith cymhwysedd ar gyfer sefydlu Rheolwyr Gofal Cymdeithasol a fframwaith cymhwysedd ar gyfer gweithwyr Eiriolaeth a'r rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau Cyngor a Chymorth Gwybodaeth. | Gweithio gyda'r SAU i sicrhau bod yr elfen hon o'r contract yn cael ei fodloni Ar hyn o bryd rydym yn asesu'r galw am lwybrau rhan-amser newydd i gofrestru. |
|  | 23. Datblygu model ariannu a chomisiynu clir a chyfartal ar gyfer addysg iechyd a gofal cymdeithasol gan gynnwys addysg israddedig, prentisiaethau ac addysg alwedigaethol. | Rydym yn cefnogi carfan o ddysgwyr Lefel 4 o leoliadau gofal cymdeithasol o fewn ôl troed y BCU i ymgymryd â chymhwyster Gweithiwr Cymorth Nyrsio AU Lefel 4 gyda Choleg Llandrillo. Bydd hyn yn hwyluso dilyniant i ail flwyddyn y rhaglen gradd nyrsio hyblyg israddedig. Mae modelau tebyg ar waith ym maes BauILl Hywel Dda ac Aneurin Bevan. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn cwblhau adolygiad o ffrydiau ariannu sy'n cefnogi datblygiad y gweithlu gan gynnwys grant SCWWDP | Bydd ein camau nesaf yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid gofal cymdeithasol i nodi cyfleoedd ar gyfer addysg alwedigaethol ar y cyd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithredu dull diwygiedig o ddarparu grant SCWWDP yn seiliedig ar ganfyddiadau'r adolygiad. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ymateb i ganfyddiadau ac argymhelliad yr adolygiad o addysg gwaith cymdeithasol. |
|  | 24. Datblygu strategaeth glir ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar draws grwpiau proffesiynol a galwedigaethol. | Mae AaGIC yn datblygu strategaeth DPP ar gyfer iechyd. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal adolygiad o'i ofynion cofrestru ac ailgofrestru ar gyfer pob cofrestrydd fel rhan o'i raglen waith estynedig ac wedi gwneud newidiadau ar unwaith i gyfnodau cofrestru a disgwyliadau DPP i ymateb i effaith y pandemig | Cynhelir gweithdy/digwyddiad ymgysylltu i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach Bydd gwaith parhaus yn digwydd drwy 21/22 yn arwain at gofrestru gweithwyr cartrefi gofal oedolion yn orfodol ym mis Hydref 2022 |
| Leadership and Succession | 25. Datblygu strategaeth i lunio dull cyson o ymdrin ag arweinyddiaeth dosturiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. | Rydym wedi datblygu a lansio'r egwyddorion ar gyfer arweinyddiaeth dosturiol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r egwyddorion hyn yn egluro ein diffiniad, ein dealltwriaeth a'n hiaith a rennir sy'n ymwneud â sut mae arweinyddiaeth dosturiol yn edrych, a sut mae'n trosi i'r gwaith a wnawn. | GWEITHRED WEDI EI GWBLHAU. |
|  | 26. Sefydlu ystod hygyrch o adnoddau a rhaglenni datblygu arweinyddiaeth ar gyfer unigolion a sefydliadau | Rydym hefyd wedi datblygu cynnwys ar-lein arweinyddiaeth dosturiol i 'dynnu sylw at' egwyddorion a themâu unigol, gan ddarparu ystod o offer ac adnoddau hygyrch sy'n cefnogi ymgorffori'r Egwyddorion a'r ymddygiadau hyn ar draws y system. Rydym yn parhau i gynhyrchu cynnwys dysgu digidol ac ymgysylltu a chyfleoedd datblygu i gefnogi arweinwyr yn ystod ac ar ôl covid-19, ac yn ddiweddar lansiwyd 'Gwella ar yr Awyr' yn cynnwys podlediadau gan arweinwyr a thimau'r GIG yn rhannu sut maent wedi creu diwylliannau tosturiol a chyfunol yn y gweithle (cam gweithredu 26). Mae gennym 21 o rwydweithiau arweinyddiaeth gweithredol a bywiog ar 'Gwella', ein llwyfan arweinyddiaeth ddigidol, sy'n arwain at greu cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth di-ffiniau sy'n ysgogi cydberthnasau ac yn cefnogi llwybrau gyrfa darpar arweinwyr GIG Cymru. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn rhaglenni arweinyddiaeth penodol ar gyfer penaethiaid gwasanaeth proffesiynol gofal cymdeithasol a chyfarwyddwyr statudol gan gynnwys cymwysterau TMDP a MMDP, gyda rhaglenni datblygu pwrpasol ar waith ar gyfer Cyfarwyddwyr a Chyfarwyddwyr Cynorthwyol Gwasanaethau a'r Gweithlu. Dros y pum mlynedd diwethaf, gwelwyd 21 o Gyfarwyddwyr Statudol a 32 o Benaethiaid Gwasanaeth (oedolion a phlant) yn dod at ei gilydd i ddysgu oddi wrth ei gilydd ac arbenigwyr yn y maes. Dros y 7 mlynedd diwethaf, mae mwy na 400 o reolwyr tîm ac yn fwy diweddar 26 o reolwyr canol o awdurdodau lleol wedi llwyddo i basio'r rhaglen 12 mis achrededig, a ddatblygwyd i siarad â'u rolau penodol ym maes gofal cymdeithasol. Mae rhaglenni dysgu cymheiriaid arbenigol hefyd wedi dechrau'n ddiweddar i gefnogi dysgu a rhannu gwybodaeth ar draws y gwasanaethau i blant. Cefnogi rhwydweithiau cyfoedion i barhau ar waith ar draws rheolwyr cofrestredig mewn gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau preifat, gwirfoddol a chyhoeddus i wella lles a helpu i ddiogelu cydnerthedd | GWEITHRED WEDI EI GWBLHAU. Er bod y camau hyn wedi'u cwblhau, byddwn yn parhau i dyfu a datblygu'r adnoddau hyn dros oes y strategaeth. Gwelliant parhaus yn y cynnig arweinyddiaeth i gefnogi biblinell dalent. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar y cyfleoedd a gynigir gan yr academïau dysgu dwys. |
|  | 27. Datblygu pibell rheoli talent ar gyfer rolau arwain. | Mae Bwrdd Rheoli Talent Cenedlaethol ar waith, gyda chefnogaeth Grŵp Talent Gweithredol GIG Cymru. Cytunwyd ar Broffiliau Cyfarwyddwyr Gweithredol Llwyddiannus i gefnogi prosesau recriwtio a datblygu gyrfa. Mae ein Rhwydwaith Talent Gweithredol y Dyfodol y GIG bellach yn cael ei gefnogi gan ddatblygiad Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Weithredol Uchelgeisiol - 'Arwain gyda Thosturi' a Rhaglen Mentora Gweithredol. Rydym wedi creu mynediad i gyfres o ddosbarthiadau meistr arweinyddiaeth ac rydym wedi ailsefydlu Rhaglen Genedlaethol Rheoli Graddedigion y GIG. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn parhau i gefnogi'r gwaith o hyrwyddo a gweithredu'r cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 newydd gan gynnwys y llwybrau prentisiaeth cysylltiedig, fel y disgrifir uchod, rhaglen ar gyfer rheolwr tîm; rheolwr canol; darpar gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr eisoes ar waith. | The next phase will involve co-design and delivery of a talent management programme for OD /Talent practitioners across NHS Wales. This will build local talent management and succession planning capability to aid implementation of the Succession Strategy. Bydd y broses gynhwysol ddiwygiedig ar gyfer adnabod talent weithredol yn mynd yn fyw yn gynnar yn 2022 gyda Chanolfannau Datblygu, ac adnodd rheoli talent digidol Gwella, cynyddu gwelededd talent weithredol 'parod nawr' a darparu gwybodaeth am ble mae piblinellau olyniaeth cadarn yn bodoli, ynghyd â meysydd o fregusrwydd a allai fod angen ymyriadau wedi'u targedu. Bydd gwerthusiad o'r Rhaglen Genedlaethol i Raddedigion yn parhau gydag adroddiadau myfyrio a phapur gwersi a ddysgwyd. |
| Workforce Supply and Shape | 28. Creu canolfan ragoriaeth ar gyfer gwybodaeth am y gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. | Nid yw'r gwaith hwn i fod wedi dechrau eto. Mae ein gwaith i ddatblygu'r ganolfan ragoriaeth yn nod hirdymor, gyda'r cam cyntaf yn canolbwyntio ar yr angen i ddatblygu capasiti a'r gallu wrth gynllunio'r gweithlu, wedi'i ategu gan argaeledd data cadarn o ansawdd uchel, a systemau data priodol i alluogi cynllunio effeithiol a modelu'r gweithlu Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi arwain at ddiwygio'r dull o gasglu data'r gweithlu ar draws gofal cymdeithasol yn fawr. Sefydlwyd system gasglu newydd sy'n casglu data gan ddarparwyr statudol, preifat a gwirfoddol ym mhob lleoliad, a fydd yn arwain at ddata cyhoeddedig ar gael i'r sector ar borth data newydd i'r gweithlu. | Er y disgwylir i'r gwaith hwn ddechrau yn ddiweddarach eleni, rydym wedi dechrau ar ein camau cyntaf i gwmpasu swyddogaethau'r Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer gwybodaeth am y gweithlu, a fydd yn cynnwys swyddogaethau i wella ansawdd data'r gweithlu, cynllunio'r gweithlu a gallu modelu GIG Cymru, yn y lle cyntaf. Bydd hyn yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2022. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn adeiladu ar ganfyddiadau blwyddyn gyntaf y dull newydd o gasglu data'r gweithlu gan gynnwys gwelliannau i brosesau a'r porth. |
|  | 29. Meithrin capasiti a gallu wrth gynllunio a datblygu'r gweithlu ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, wedi'i ategu gan fethodoleg safonol. | Amlygodd y gwaith o ddatblygu strategaeth y gweithlu yr angen i gynyddu sgiliau o ran cynllunio'r gweithlu, wedi'i ategu gan argaeledd data cadarn a systemau priodol i alluogi cynllunio effeithiol a modelu'r gweithlu. Bydd hon yn daith hirdymor, yr ydym wedi'i chychwyn drwy ddatblygu offer adeiladu gallu a chymorth hyfforddi. Rydym wedi mabwysiadu'r model cynllunio gweithlu 6 cam fel y fethodoleg safonol, ac rydym wedi datblygu adnoddau digidol a deunyddiau hyfforddi i gefnogi'r gwaith o ddatblygu capasiti a gallu yn y maes hwn. | Yn ystod yr Hydref, byddwn yn lansio ein pecynnau cymorth cynllunio gweithlu ar-lein. Mae'r adnoddau hyn ar gael yn ddwyieithog ac maent yn gwbl hygyrch. Bydd offeryn hefyd a fydd yn galluogi timau ac unigolion i asesu eu gallu i gynllunio'r gweithlu. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal adolygiad gyda phob Awdurdod Lleol ar eu dull o gynllunio'r gweithlu gyda'r nod o sefydlu'r cymorth sydd ei angen i gryfhau a datblygu'r dull hwn. |
|  | 30. Datblygu canllawiau cynllunio'r gweithlu ar gyfer adnabod a datblygu sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol. | Bydd cam cyntaf y gwaith hwn yn dechrau'n ddiweddarach yng Rhan 1. Mae AaGIC yn annog cwblhau gwybodaeth yn ein systemau, i'n galluogi i ddeall ein galluoedd yn y Gymraeg o fewn y system, ac yn cyfateb i'r angen wrth y boblogaeth. Byddwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Bwrdd Partneriaeth yr Iaith Gymraeg i helpu i ddatblygu a chyflawni'r camau hyn. | Byddwn yn aros am ganfyddiadau'r cynllun gweithredu sy'n deillio o'r gwerthusiad Mwy na Geiriau fel rhan o'r dull strategol yn y dyfodol |
|  | 31. Datblygu cynlluniau gweithlu ar gyfer grwpiau proffesiynol a galwedigaethol allweddol, yn y lle cyntaf | Erbyn mis Mawrth 2022, byddwn wedi cyhoeddi'r cynllun gweithlu strategol ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl ac wedi cefnogi'r gwaith o ddatblygu cynllun gweithlu cenedlaethol ar gyfer delweddu a phatholeg cellog, gan fentora'r rheolwyr gwasanaeth i ddatblygu eu cynlluniau lefel sefydliadol sy'n sail i gyd-gynhyrchu'r cynllun cenedlaethol. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn agos at gwblhau cynlluniau'r gweithlu ar gyfer y gweithlu gofal uniongyrchol a'r gweithlu gwaith cymdeithasol, a bydd camau gweithredu yn llywio cynlluniau cyflawni yn y dyfodol | Bydd ein cam nesaf yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau cynllunio'r gweithlu a dadansoddi'r gweithlu mewn sefydliadau, ac mewn grwpiau proffesiynol i adeiladu dull cynaliadwy yn y ddisgyblaeth hon. |
|  | 32. Comisiynu rhaglen waith i ddeall cyfraniad gwirfoddolwyr a gofalwyr i lywio cynlluniau gweithlu'r dyfodol. | Ni does disgwyl i’r gwaith yma gychwyn nes yn ddiweddarach yn Rhan 1.. | Y camau nesaf fydd nodi'r arweiniad yn y maes hwn, a fydd yn gyfrifol am gomisiynu'r rhaglen waith hon. |